## 封面
上海迅傲信息科技有限公司
赛事运营支持系统
项目过程检查单
V1.0
编写 | 彭朗 | 审核 | 李斌 | 批准 | 吴宝俊
日期 | 2022.4.12 | 日期 | 2022.4.14 | 日期 | 2022.5.20

## 变更履历
版本号 | 变更说明 | 修订人 | 修订日期 | 审核人 | 审核日期 | 批准人 | 批准日期
V0.1 | 准备编写 | 彭朗 | 2022.4.12
V0.9 | 准备提交评审 | 彭朗 | 2022.4.14
V1.0 | 评审通过，正式发布第1版 | 彭朗 | 2022.4.16 | 谢海滨 | 2022.4.17 | 马瑜 | 2022.5.20
V1.1 | 项目计划 | 彭朗 | 2022.4.18 | 谢海滨 | 2022.4.18
V1.2 | 需求开发 | 彭朗 | 2022.5.13 | 谢海滨 | 2022.5.14
V1.3 | 系统设计 | 彭朗 | 2022.6.18 | 谢海滨 | 2022.6.18
V1.4 | 系统编码实现 | 彭朗 | 2022.7.14 | 谢海滨 | 2022.7.14
V1.5 | 测试 | 彭朗 | 2022.9.12 | 谢海滨 | 2022.9.12

## EST&PLAN
项目规划（EST&PLAN）
序号 | 检查项 | 检查类型 | 检查结果 | 注释
《项目立项申请表》
1 | 项目是否有《立项申请审批表》 | 2-完整(CP) | 不适用 | 产品项目不适应
2 | 《立项申请审批表》中是否描述的项目的基本信息 | 2-完整(CP) | 不适用 | 产品项目不适应
3 | 《立项申请审批表》是否得到了高层经理的审批 | 2-完整(CP) | 不适用 | 产品项目不适应
《项目已定义过程》
4 | 活动名称、工作产品及裁剪条件是否与组织级定义的保持一致 | 3-一致(CS) | 通过
5 | 对于裁剪掉的项（包括活动和文档）是否写明了“裁剪原因” | 2-完整(CP) | 通过
《项目工作说明书》及《团队章程》
6 | 项目交付内容是否完整 | 2-完整(CP) | 通过
7 | 项目时间进度是否合理 | 2-完整(CP) | 通过
8 | 是否定义了项目组成员及组织架构 | 2-完整(CP) | 通过
9 | 《团队章程》是否符合规范要求 | 2-完整(CP) | 通过
《项目估算报告》
10 | 是否形成了《项目估算表》 | 2-完整(CP) | 通过
11 | 是否计算出了项目的总工作量、总成本（按工作量计算）、总工期的估算值 | 2-完整(CP) | 通过
12 | 如果有关键计算机资源是否进行了估算 | 2-完整(CP) | 通过
13 | 项目估算的内容是否完整 | 2-完整(CP) | 通过
《项目计划》及下属计划
14 | 是否按照模板规范编写了《项目计划》 | 2-完整(CP) | 通过 | NC001
15 | 是否按照模板规范编写了《进度表》 | 2-完整(CP) | 通过
16 | 是否按照模板规范编写了《质量保证计划》 | 2-完整(CP) | 通过
17 | 是否按照模板规范编写了《配置管理计划》 | 2-完整(CP) | 通过
18 | 是否按照模板规范编写了《风险管理计划及跟踪表》 | 2-完整(CP) | 通过
19 | 是否计划了项目里程碑 | 2-完整(CP) | 通过
20 | 项目计划是否经过了评审并提交《项目计划-评审报告》 | 2-完整(CP) | 通过

## RDM
需求开发管理（RDM）
序号 | 检查项 | 检查类型 | 检查结果 | 注释
需求调研计划
1 | 是否符合模板规范要求 | 3-一致(CS) | 通过
2 | 是否罗列出调研对象的基本情况 | 2-完整(CP) | 通过
3 | 是否罗列出调研内容及相应的调研时间与被调研人 | 3-完整(CP) | 通过
需求调研记录
4 | 是否符合模板规范要求 | 3-一致(CS) | 通过
5 | 是否填写了需求调研的基本信息 | 2-完整(CP) | 通过
6 | 是否将用户信息及背景描述清楚、完整 | 2-完整(CP) | 通过
7 | 是否将功能性需求描述清楚、完整 | 2-完整(CP) | 通过
8 | 是否对非功能性需求进行描述 | 2-完整(CP) | 通过
9 | 需求约束与相关资料是否进行填写 | 2-完整(CP) | 通过
10 | 调研人与客户都是否签字确认调研内容 | 3-完整(CP) | 通过
用户需求调研报告
11 | 是否符合模板规范要求 | 4-一致(CS) | 通过
12 | 文档内容是否符合规范 | 3-一致(CS) | 通过
13 | 所有的需求的分级是否清晰而适当 | 1-功能(FN) | 通过
14 | 需求是否具有一致性 (即，内部无矛盾) | 3-一致(CS) | 通过
15 | 需求是否可行 (即,该需求组合有解决方案) | 7-性能(PF) | 通过
16 | 用例描述是否清楚 | 2-完整(CP) | 通过
17 | 是否用客户的语言来描述需求 | 2-完整(CP) | 通过
18 | 每个需求描述是否清楚没有歧义，可以移交给一个独立的组去实现时也能理解 | 2-完整(CP) | 通过
19 | 是否所有的需求都是可验证的 | 2-完整(CP) | 通过
20 | 是否每条需求都具有独立性，即使发生了变化也不会影响其他需求 | 2-完整(CP) | 通过
21 | 非功能性需求是否得到充分表现 | 3-一致(CS) | 通过
产品需求规格说明书
22 | 是否符合模板规范要求 | 3-一致(CS) | 通过
23 | 文档内容是否符合规范 | 3-一致(CS) | 通过
24 | 所有的需求的分级是否清晰而适当 | 1-功能(FN) | 通过
25 | 需求是否具有一致性 (即，内部无矛盾) | 3-一致(CS) | 通过
26 | 用例描述是否清楚 | 7-性能(PF) | 通过
27 | 每个需求描述是否清楚没有歧义，可以移交给一个独立的组去实现时也能理解 | 2-完整(CP) | 通过
28 | 是否所有的需求都是可验证的 | 2-完整(CP) | 通过
30 | 非功能性需求是否得到充分表现 | 3-一致(CS) | 通过
31 | 《需求调研记录》中的所有功能性需求点是否都得到处理 | 2-完整(CP) | 不通过 | NC002
32 | 每个产品功能性需求是否都可以追溯到客户需求 | 2-完整(CP) | 通过
33 | 对于功能性需求的每个功能的操作流程是否明确 | 2-完整(CP) | 通过
34 | 对于功能性需求的每个功能的内部功能转换流程是否明确 | 2-完整(CP) | 通过
35 | 功能的分解粒度是否足够细 | 2-完整(CP) | 通过
36 | 各功能点之间的接口、子系统之间的接口、系统同外部的接口定义是否充足 | 2-完整(CP) | 通过
37 | 功能性需求的描述是否清晰，准确，无二义 | 3-一致(CS) | 通过
38 | 功能性需求之间是否有矛盾 | 2-完整(CP) | 通过
39 | 是否所有的外部接口需求都是可验证的 | 2-完整(CP) | 通过
40 | 产品的外部接口需求是否充分 | 2-完整(CP) | 通过
41 | 是否提交了《需求评审-评审通知》 | 2-完整(CP) | 通过
42 | 是否对需求规格说明书完成评审并提交《需求规格说明书评审报告》 | 2-完整(CP) | 通过
需求跟踪矩阵
43 | 需求开发完成是否及时填写需求跟踪矩阵 | 3-完整(CP) | 通过
44 | 彭朗是否根据周例会内容更新《需求跟踪矩阵》 | 2-完整(CP) | 通过
45 | 新增用户需求时，是否更新需求跟踪矩阵 | 2-完整(CP) | 通过
46 | 测试用例完成后，是否及时更新需求跟踪矩阵 | 2-完整(CP) | 通过
需求变更
47 | 需求变更完成后，是否及时更新需求变更记录 | 2-完整(CP) | 通过
48 | 是否提交了《项目变更申请表》 | 2-完整(CP) | 通过
49 | 是否维护了《项目变更记录表》 | 2-完整(CP) | 通过

## TS
技术解决方案（TS）
序号 | 检查项 | 检查类型 | 检查结果 | 注释
技术解决方案
1 | 是否确定了本项目的体系架构、平台、工具要求等 | 2-完整(CP) | 通过
2 | 是否明确了各候选体系架构的特点、优势、劣势 | 2-完整(CP) | 通过
3 | 是否对各可选体系架构作了横向对比 | 2-完整(CP) | 通过
4 | 概要设计人员是否明确了各候选平台的特点、优势、劣势 | 2-完整(CP) | 通过
5 | 是否对各可选平台作了横向对比 | 2-完整(CP) | 通过
6 | 是否明确了各候选工具的特点、优势、劣势 | 2-完整(CP) | 通过
7 | 是否对各可选工具作了横向对比 | 2-完整(CP) | 通过
8 | 是否明确了各候选设计方法的特点、优势、劣势 | 2-完整(CP) | 通过
数据模型
9 | 是否交付了数据模型（pdm） | 2-完整(CP) | 通过
概要设计说明书
10 | 是否定义了明确的系统名称 | 2-完整(CP) | 通过
11 | 是否对系统进行详细说明 | 2-完整(CP) | 通过
12 | 是否简单描述了系统主要功能 | 2-完整(CP) | 通过
13 | 是否明确了本系统应当遵循的标准或规范 | 2-完整(CP) | 通过
14 | 是否从需求文档如《产品需求规程说明书》中提取了本系统软、硬件环境约束 | 2-完整(CP) | 通过
15 | 是否从需求文档如《产品需求规程说明书》中提取了本系统内外部接口/协议约束 | 2-完整(CP) | 通过
16 | 是否从需求文档如《产品需求规程说明书》中提取了本系统用户界面、软件质量的约束 | 2-完整(CP) | 通过
17 | 是否从需求文档如《产品需求规程说明书》中提取了本系统其他隐含约束 | 2-完整(CP) | 通过
18 | 是否绘制出系统总体结构 | 2-完整(CP) | 通过
19 | 是否绘制了各模块逻辑结构图 | 2-完整(CP) | 通过
20 | 是否描述了系统出错信息、补救措施、维护设计及系统信息的备份 | 3-完整(CP) | 不通过 | NC006
详细设计说明书
21 | 是否对各模块功能进行总体描述 | 2-完整(CP) | 通过
22 | 是否用工具画出了功能逻辑图 | 2-完整(CP) | 通过
23 | 是否用流程图和必要的说明来表示各模块的流程 | 2-完整(CP) | 通过
23 | 详细设计的内容是否与产品需求完全一致 | 3-一致(CS) | 通过
25 | 是否对各模块的类与方法进行了详细的描述 | 2-完整(CP) | 不通过 | NC007
数据库设计说明书
1 | 是否根据需求文档，做逻辑设计，创建与数据库相关的那部分实体关系图（ERD） | 2-完整(CP) | 通过
2 | 是否有详细设计表结构 | 2-完整(CP) | 通过
3 | 是否对表结构进行规范化处理 | 2-完整(CP) | 通过
4 | 是否对列出各表并进行描述和功能说明 | 2-完整(CP) | 通过
5 | 是否对各表的相关联的模块、字段名、字段数据类型、字段是否空、字段默认值、字段是否自增、字段是否为主键、约束条件等作详细说明 | 2-完整(CP) | 通过
6 | 是否对列出各视图并对功能说明、关联的表、相关联的模块进行描述 | 2-完整(CP) | 通过
7 | 是否对各视图进行详细设计 | 2-完整(CP) | 通过
8 | 是否对列出各触发器并对功能说明、类型、所在表、关联的表进行描述 | 2-完整(CP) | 通过
9 | 是否对各触发器进行详细设计 | 2-完整(CP) | 通过
10 | 是否对列出各存储过程并对功能说明、关联的表进行描述 | 2-完整(CP) | 通过
11 | 是否对各存储过程进行详细设计 | 2-完整(CP) | 通过
12 | 是否考虑数据库的安全性设计 | 2-完整(CP) | 通过
13 | 是否确定每个角色对数据库表的操作权限 | 2-完整(CP) | 通过
14 | 是否给出优化的具体措施，例如优化数据库环境参数，对表格进行反规范化处理等 | 2-完整(CP) | 通过
15 | 是否给出管理与维护本数据库的方法 | 2-完整(CP) | 通过
用户操作手册及运行维护手册
16 | 是否由彭朗指定的测试人员或文档工程师填写了该文档 | 2-完整(CP) | 通过
17 | 是否使用了规范的模板？ | 2-完整(CP) | 通过
18 | 文档内容是否具备了完整性、合理性？ | 2-完整(CP) | 通过
19 | 文档内容是否符合规范？ | 2-完整(CP) | 通过
20 | 文档整体结构是否清晰？ | 2-完整(CP) | 通过
21 | 功能性描述是否正确？ | 2-完整(CP) | 通过
22 | 描述是否通俗易懂？ | 2-完整(CP) | 通过
23 | 文字叙述是否流畅？ | 2-完整(CP) | 通过
24 | 用以示例的图表是否清晰？ | 2-完整(CP) | 通过
评审
25 | 是否提交了《概要设计-评审通知》、《详细设计-评审通知》 | 2-完整(CP) | 通过
26 | 是否提交了《概要设计-评审报告》、《详细设计-评审报告》 | 2-完整(CP) | 通过

## VV
测试（VV）
序号 | 检查项 | 检查类型 | 检查结果 | 注释
测试计划
1 | 测试进度安排是否与项目计划保持一致 | 3-一致(CS) | 通过
2 | 是否对项目基本情况进行说明 | 2-完整(CP) | 通过
3 | 是否明确了测试目标及需求 | 2-完整(CP) | 通过
4 | 是否对系统测试的硬件环境作明确说明 | 2-完整(CP) | 通过
5 | 是否对系统测试的软件环境作明确说明 | 2-完整(CP) | 通过
6 | 是否对测试工具作明确说明 | 2-完整(CP) | 通过
7 | 是否定义了测试终止条件 | 2-完整(CP) | 通过
12 | 是否明确了测试进度安排 | 2-完整(CP) | 通过
13 | 是否经过正式评审 | 2-完整(CP) | 通过
14 | 是否使用了公司制定的模板 | 2-完整(CP) | 通过
15 | 文档内容是否具备了完整性、合理性 | 2-完整(CP) | 通过
17 | 文档内容是否符合规范 | 2-完整(CP) | 通过
测试用例
19 | 测试用例是否覆盖了《产品需求规格说明书》 | 2-完整(CP) | 通过
20 | 非功能测试需求是否在用例中列出 | 2-完整(CP) | 通过
21 | 每个测试用例是否清楚的填写了测试标题、步骤、预期结果 | 2-完整(CP) | 通过
22 | 步骤/输入数据部分是否清晰，是否具备可操作性 | 2-完整(CP) | 通过
23 | 测试用例是否包含测试数据、测试数据的生成办法或者输入的相关描述 | 2-完整(CP) | 通过
24 | 测试用例是否包含边界值、等价类分析、因果图、错误推测、等测试用例设计方法 | 2-完整(CP) | 通过
25 | 业务流程中最长的流程用例是否覆盖 | 2-完整(CP) | 通过
26 | 对于查询和表格是否设计了可以产生数据的用例 | 2-完整(CP) | 通过
27 | 业务流程中每个环节的终止和回退是否存在条件和组合的设计 | 2-完整(CP) | 通过
28 | 角色和用户在用例中是否已经设定 | 2-完整(CP) | 通过
29 | 是否通过了评审 | 2-完整(CP) | 通过
30 | 测试用例评审通过后，是否及时更新需求跟踪矩阵 | 2-完整(CP) | 通过
Bug记录
31 | 是否为每个缺陷分配了ID | 2-完整(CP) | 通过
32 | 是否记录了缺陷的版本 | 2-完整(CP) | 通过
33 | 是否确定了缺陷的优先级 | 2-完整(CP) | 通过
34 | 是否确定了缺陷的严重级别 | 2-完整(CP) | 通过
35 | 是否记录了该缺陷的记录人 | 2-完整(CP) | 通过
36 | 是否记录了该缺陷的提交时间 | 2-完整(CP) | 通过
37 | 是否明确了缺陷的状态且 | 2-完整(CP) | 通过
38 | 项目名称是否正确 | 2-完整(CP) | 通过
39 | 是否为缺陷制定了标题 | 2-完整(CP) | 通过
40 | 是否对每个缺陷作详细描述 | 2-完整(CP) | 通过
41 | 是否记录了解决人和验证人 | 2-完整(CP) | 通过
42 | 是否记录了缺陷修复的版本 | 2-完整(CP) | 通过
43 | 是否记录了解决时间和验证时间 | 2-完整(CP) | 通过
44 | 是否描述了解决办法 | 2-完整(CP) | 通过
45 | 是否所有的bug都知易行难了解决 | 3-一致(CS) | 通过
测试报告
46 | 是否给出了测试结果及评价 | 2-完整(CP) | 通过
47 | 是否描述了报告人员与报告时间 | 2-完整(CP) | 通过
48 | 是否有缺陷分析，如缺陷分布状态、类型分布、严重程度统计 | 2-完整(CP) | 不通过 | NC013
49 | 《测试报告》是否经过了评审并提交了相应的评审报告 | 2-完整(CP) | 通过
50 | 是否提交了《测试计划-评审通知》和《测试用例-评审通知》 | 2-完整(CP) | 通过

## MC
项目监控（MC）
序号 | 检查项 | 检查类型 | 检查结果 | 注释
工作日志
1 | 是否提出了项目存在或可能存在的问题和风险 | 2-完整(CP) | 通过
2 | 是否列出本周进行的工作 | 2-完整(CP) | 通过
3 | 工作任务是否对应了WBS编号 | 2-完整(CP) | 通过
4 | 本周进行的工作是否选定了任务类型 | 2-完整(CP) | 通过
5 | 是否记录了工作量 | 2-完整(CP) | 通过
项目周报
6 | 报告日期是否与实际相符 | 2-完整(CP) | 通过
7 | 是否汇总了项目存在或可能存在的问题和风险 | 2-完整(CP) | 通过
8 | 是否汇总了本周进行的工作 | 2-完整(CP) | 通过
9 | 工作任务是否对应了WBS编号 | 2-完整(CP) | 通过
10 | 计划完成日期是否与项目计划一致 | 3-一致(CS) | 通过
11 | 是否记录了实际工作量 | 2-完整(CP) | 通过
12 | 下周工作计划是否进行了描述 | 2-完整(CP) | 通过
项目会议纪要
13 | 是否形成了会议记录 | 2-完整(CP) | 通过
14 | 会议记录是否如实记录了地点、时间和与会人员 | 2-完整(CP) | 通过
15 | 会议上发现的问题或决定是否逐条记录 | 2-完整(CP) | 通过
16 | 例会任务安排是否履行 | 2-完整(CP) | 通过
17 | 任务执行情况是否记录 | 2-完整(CP) | 通过
18 | 会议是否作出结论 | 2-完整(CP) | 通过
19 | 与会人员是否签字确认或有《会议签到表》 | 2-完整(CP) | 不适用
里程碑报告
20 | 计划结束时间是否与项目计划一致 | 3-一致(CS) | 通过
21 | 实际结束时间是否与实际情况相符 | 3-一致(CS) | 通过
22 | 是否统计了里程碑进度偏差 | 2-完整(CP) | 通过
23 | 是否对当前里程碑进展情况进行分析 | 2-完整(CP) | 通过
24 | 是否对产品质量情况进行分析 | 2-完整(CP) | 通过
25 | 是否对偏差原因进行分析，并给出了解决措施 | 2-完整(CP) | 通过
26 | 是否对工作量进行了分析 | 2-完整(CP) | 通过
27 | 是否统计了工作量所占项目的百分比 | 2-完整(CP) | 通过
28 | 是否对需求善进行了分析 | 2-完整(CP) | 通过
29 | 当前里程碑内所有风险进行了管理（是否给出了缓解计划、是否进行了跟踪） | 2-完整(CP) | 通过
30 | 是否对里程碑报告进行了评审并提交《里程碑评审报告》 | 2-完整(CP) | 通过
《项目问题跟踪表》
31 | 是否按照每周例会跟踪结果更新《项目问题跟踪表》 | 2-完整(CP) | 通过
32 | 彭朗是否指定了项目问题的责任人 | 2-完整(CP) | 通过
项目变更跟踪
33 | 项目发生变更时，是否填写了《项目变更申请表》 | 2-完整(CP) | 通过
34 | 变更申请单是否由相关人员审核、确认 | 2-完整(CP) | 通过

## CM
配置管理（吴佩奇）
序号 | 检查项 | 检查类型 | 检查结果 | 注释
配置管理计划
1 | 是否根据《项目计划》中的角色分配，确定配置管理员，CCB（配置控制委员会）成员 | 2-完整(CP) | 通过
2 | 是否确定了本项目的配置管理工具 | 2-完整(CP) | 通过
3 | 是否根据所采用的配置管理软件，确定了网络环境的要求 | 2-完整(CP) | 通过
4 | 是否根据所采用的配置管理软件，确定了计算机资源（考虑内存、硬盘、CPU等） | 2-完整(CP) | 通过
5 | 是否根据项目计划及PDP说明填写了配置项名称 | 2-完整(CP) | 通过
6 | 配置项是否完整 | 2-完整(CP) | 通过
7 | 是否记录了各配置项的存放目录 | 2-完整(CP) | 通过
8 | 是否记录跟踪基线工作产品的版本号 | 2-完整(CP) | 通过
9 | 是否阐明配置项的数据形式 | 2-完整(CP) | 通过
10 | 是否跟踪配置项状态 | 2-完整(CP) | 通过
11 | 是否设定各配置项的管理权限 | 2-完整(CP) | 不通过 | NC005
12 | 是否设定各配置项是否基线化，是否与基线计划及跟踪表一致 | 2-完整(CP) | 通过
13 | 计划完成时间是否与项目计划一致 | 2-完整(CP) | 通过
14 | 是否如实记录实际完成时间 | 2-完整(CP) | 通过
15 | 是否对每一次配置项变更作如实记录 | 2-完整(CP) | 通过
基线计划
16 | 是否描述了各基线名称、计划时间 | 2-完整(CP) | 通过
17 | 基线化配置项是否完整 | 2-完整(CP) | 通过
18 | 配置项标识是否与配置项计划一致 | 2-完整(CP) | 通过
19 | 是否记录了各基线配置项版本号 | 2-完整(CP) | 通过
20 | 是否确定的配置项预计审计与预计产品发布时间 | 2-完整(CP) | 通过
吴佩奇周报
21 | 项目名称是否填写正确 | 2-完整(CP) | 通过
22 | 是否记录本周起止日期 | 2-完整(CP) | 通过
23 | 是否明确当前所在阶段 | 2-完整(CP) | 通过
24 | 是否统计配置项变更次数，是否与配置项变更记录一致 | 2-完整(CP) | 通过
25 | 是否记录配置审计次数 | 2-完整(CP) | 通过
26 | 是否统计审计出的不符合项个数 | 2-完整(CP) | 通过
27 | 是否记录当周配置管理员工作内容与实际用时 | 2-完整(CP) | 通过
变更申请单
28 | 是否填写了申请人与申请日期 | 2-完整(CP) | 通过
29 | 是否对项目的当前阶段进行了描述 | 2-完整(CP) | 通过
30 | 项目名称是否填写正确 | 2-完整(CP) | 通过
31 | 是否对需要变更的内容及其理由进行了描述 | 2-完整(CP) | 通过
32 | 是否填写了变更评估 | 2-完整(CP) | 通过
33 | CCB/彭朗是否签字确认 | 2-完整(CP) | 通过
项目变更记录
34 | 是否创建了《项目变更记录表》 | 2-完整(CP) | 通过
35 | 申请表编号是否与《项目变更申请单》中的变更申请ID一致 | 3-一致(CS) | 通过
36 | 是否对变更进行了描述 | 2-完整(CP) | 通过
37 | 是否填写了变更的申请人与申请日期 | 2-完整(CP) | 通过
38 | 是否对基本名及版本号进行了描述 | 2-完整(CP) | 通过
39 | 是否对纳入基线日期进行了描述 | 2-完整(CP) | 通过
基线创建申请单
40 | 是否填写了申请单编号 | 3-一致(CS) | 通过
41 | 是否对项目名称、申请人、申请时间、彭朗、基线名称进行了描述 | 2-完整(CP) | 通过
42 | 是否对基线清单的内容进行了描述 | 2-完整(CP) | 通过
43 | CCB小组是否签署了意见 | 2-完整(CP) | 通过
44 | 是否确定了基线建立/更新人、基线建立/更新时间 | 2-完整(CP) | 通过
配置项状态及审计记录单
45 | 基线名称和基线版本是否进行了描述 | 2-完整(CP) | 通过
46 | 配置项名称及当前版本是否进行了描述 | 2-完整(CP) | 通过
47 | 是否填写了审计的结论 | 2-完整(CP) | 通过
48 | 是否罗列出了审计时发现的问题 | 2-完整(CP) | 通过
49 | 问题是否指定了责任人 | 2-完整(CP) | 通过
50 | 是否对问题解决的状态进行了跟踪 | 2-完整(CP) | 通过

## MPM
度量分析（MPM）
序号 | 检查项 | 检查类型 | 检查结果 | 注释
度量分析计划
1 | 是否完整描述了项目有关的角色与职责 | 2-完整(CP) | 通过
2 | 度量项及度量指标是否明确、填写完整 | 2-完整(CP) | 通过
3 | 对于每个度量项是否明确规定了“数据来源”、“采集人”、“采集时机”、“验证人”、“分析人”等内容 | 2-完整(CP) | 通过
度量数据检查单
4 | 是否准确填写了检查人、检查结论及检查意见 | 2-完整(CP) | 通过
5 | 检查内容是否均已填写检查结果及补充信息 | 2-完整(CP) | 通过
度量与分析报告
6 | 是否准确、完整的填写了项目信息 | 2-完整(CP) | 通过
7 | 是否总结了项目关键统计指标集 | 2-完整(CP) | 通过
8 | 是否完整统计、分析了项目工作量数据 | 2-完整(CP) | 通过
9 | 是否对项目工作进度数据进行统计分析 | 2-完整(CP) | 通过
10 | 是否对项目缺陷度量数据进行了分析 | 2-完整(CP) | 通过
11 | 是否对项目变更度量数据进行了分析 | 2-完整(CP) | 通过
12 | 是否对项目规模度量数据进行了分析 | 2-完整(CP) | 通过
13 | 是否度量了项目不符合项数据 | 2-完整(CP) | 通过

## RSK
风险与机会管理（RSK）
序号 | 检查项 | 检查类型 | 检查结果 | 注释
风险与机会管理报告
1 | 是否按阶段对风险与机会管理数目进行统计 | 2-完整(CP) | 通过
2 | 统计的内容是否包括已识别风险与机会管理数 | 2-完整(CP) | 通过
3 | 统计的内容是否包括处理的风险与机会管理数 | 2-完整(CP) | 通过
4 | 统计的内容是否包括风险与机会管理转化为问题数 | 2-完整(CP) | 通过
5 | 统计的内容是否包括风险与机会管理累积效率 | 2-完整(CP) | 通过
风险与机会管理计划及跟踪表
6 | 是否根据风险与机会管理检查表识别了项目中可能存在的风险与机会管理，并进行了相关记录 | 2-完整(CP) | 通过
7 | 是否分析出风险与机会管理的严重性和可能性，对风险与机会管理进行了分类 | 2-完整(CP) | 通过
8 | 是否对识别出的风险与机会管理的影响范围及触发条件 | 2-完整(CP) | 通过
9 | 是否对发生的风险与机会管理做相应缓解处理 | 2-完整(CP) | 通过
10 | 是否对风险与机会管理进行跟踪 | 2-完整(CP) | 通过
11 | 是否按照每周例会跟踪结果更新《风险与机会管理计划及跟踪表》 | 2-完整(CP) | 通过

## PI
产品集成（PI）
序号 | 检查项 | 检查类型 | 检查结果 | 注释
《产品集成计划》
1 | 是否对集成环境进行了说明 | 2-完整(CP) | 通过
2 | 是否对待集成产品组件进行了说明 | 2-完整(CP) | 通过
3 | 是否对产品集成顺序及环境进行了说明 | 2-完整(CP) | 通过
4 | 是否对产品集成准则进行了说明 | 2-完整(CP) | 通过
产品发布申请单
5 | 系统名称及版本号是否准确无误 | 2-完整(CP) | 通过
6 | 是否准确描述了发布说明 | 2-完整(CP) | 通过
7 | 是否完整、准确描述了发布的主要功能及版本说明 | 2-完整(CP) | 通过
8 | 相关检查是否完成并签字确认 | 2-完整(CP) | 通过
9 | 相关人员是否签字确认了审批意见 | 2-完整(CP) | 通过
代码评审
10 | 是否记录了评审的模块和时间 | 2-完整(CP) | 通过
11 | 是否记录了评审人员和规模以及问题数量 | 2-完整(CP) | 通过
12 | 是否记录了评审问题描述 | 2-完整(CP) | 通过
13 | 是否记录了修改人员和时间 | 2-完整(CP) | 通过
14 | 是否代码进行修改提交记录 | 2-完整(CP) | 通过
产品发布清单
15 | 《产品打包清单》是否提交CCB审批 | 2-完整(CP) | 通过
16 | 是否已提交打包完成的产品包 | 2-完整(CP) | 通过
17 | 打包内容是否与《产品打包清单》内容一致 | 3-一致(CS) | 通过

## DAR
决策分析（DAR）
序号 | 检查项 | 检查类型 | 检查结果 | 注释
决策分析计划
1 | 是否准确描述了决策分析目的与范围 | 2-完整(CP) | 通过
2 | 决策分析计划是否准确、合理 | 2-完整(CP) | 不适用
3 | 决策分析计划是否得到决策组长的批准 | 2-完整(CP) | 通过
决策分析评价表
4 | 决策评价人数是否符合要求 | 2-完整(CP) | 通过
5 | 决策评价人是否完整填写了决策评价表 | 2-完整(CP) | 通过
6 | 是否填写了评价汇总表 | 2-完整(CP) | 通过
7 | 评价汇总表内容是否与各评价表内容一致 | 3-一致(CS) | 通过
决策分析报告
8 | 决策分析评估准则是否定义 | 2-完整(CP) | 通过
9 | 各条准则是否采用陈述句明确说明达到标准的程度 | 2-完整(CP) | 通过
10 | 是否定义了判断准则 | 2-完整(CP) | 通过
11 | 是否统计了进行决策的解决方案数目 | 2-完整(CP) | 通过
12 | 是否设置评估指标 | 2-完整(CP) | 通过
13 | 是否为解决方案进行打分 | 2-完整(CP) | 通过
14 | 是否根据相关评估方法对各指标设置权重 | 2-完整(CP) | 通过
15 | 是否为解决方案计算出最后分值 | 2-完整(CP) | 通过
16 | 是否对候选方案得分进行汇总 | 2-完整(CP) | 通过
17 | 是否对决策内容进行了简要描述 | 2-完整(CP) | 通过
18 | 是否确定了参与决策人员 | 2-完整(CP) | 通过
19 | 是否安排了报告编写人 | 2-完整(CP) | 通过
20 | 是否记录了决策会议进行时间 | 2-完整(CP) | 通过
21 | 是否对决策问题进行分析，描述推理过程及判决结果。 | 2-完整(CP) | 通过
22 | 是否对方案中可能存在的风险进行分析，确定控制措施 | 2-完整(CP) | 通过
23 | 是否统计了参与决策人员的职责与工作量 | 2-完整(CP) | 通过
24 | 高级经理是否审批 | 2-完整(CP) | 通过