## 封面
[公司名称]
[项目名称]
项目质量分析和缺陷报告
V1.0
编写 | [Product Manager] | 审核 | [QA] | 批准 | [PM]
日期 |  | 日期 |  | 日期

## 变更履历
版本号 | 变更说明 | 修订人 | 修订日期 | 审核人 | 审核日期 | 批准人 | 批准日期
V0.1 | 准备编写 | [Product Manager]
V0.9 | 准备提交评审 | [Product Manager]
V1.0 | 评审通过，正式发布第1版 | [Product Manager] |  | [QA] |  | [PM]

## 质量分析
软件质量统计分析
1. 测试阶段缺陷统计
缺陷总体情况
预计测试工作量（人时） | 1000 | 实际测试工作量（人时） | 920
预计缺陷注入率 (缺陷/人时) | 0.1 | 实际缺陷注入率 （缺陷/人时） | 0.14891
预计总缺陷数 | 100 | 实际总缺陷数 | 137
测试周期 | 预计缺陷级别％ | 预计缺陷数 | 实际缺陷级别％ | 实际缺陷数
代码评审和单元测试 | 43% | 43 | 37.96% | 52
集成测试 | 22% | 22 | 18.98% | 26
系统测试 | 35% | 35 | 43.07% | 59
统计说明：此处从测试各个阶段的实际缺陷数据与计划数据的偏差着手分析原因
2. 测试阶段缺陷类型分布
缺陷类型 | 单元测试 | 集成测试 | 系统测试 | 合计
需求问题 | 2 | 0 | 1 | 3
设计问题 | 9 | 0 | 3 | 12
数据错误 | 5 | 7 | 7 | 19
程序错误 | 38 | 16 | 18 | 72
输入问题 | 9 | 5 | 9 | 23
输出问题 | 0 | 0 | 1 | 1
报表问题 | 2 | 0 | 2 | 4
其他 | 1 | 0 | 2 | 3
总计 | 66 | 28 | 43 | 137
缺陷分析： 此处从各缺陷类型所占比重分析原因，从而找出应加强哪方面的工作
3. 测试阶段缺陷严重程度分布
严重程度 | 单元测试 | 集成测试 | 系统测试 | 合计
细微 | 3 | 0 | 15 | 18
一般 | 40 | 27 | 36 | 103
严重 | 5 | 4 | 6 | 15
致命 | 1 | 0 | 0 | 1
合计 | 49 | 31 | 57 | 137
严重程度分析： 此处从缺陷的严重程度分析软件的质量
Note on B7: 测试周期一般分为单元测试阶段、集成测试阶段和系统测试阶段，如果将测试工作合并执行，则可以以系统测试第一轮、系统测试第二轮等这种方式进行划分。

## 测试用例分析
测试用例分析
测试周期 | 用例数量 | 细微缺陷 | 一般缺陷 | 严重缺陷 | 致命缺陷 | 单位用例缺陷数
系统测试第一轮 | 300 | 10 | 69 | 10 | 1 | 0.3
系统测试第二轮 | 300 | 5 | 30 | 3 | 0 | 0.12667
系统测试第三轮 | 100 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0.09
用例数量合计 | 700 | 缺陷总数 | #REF! | 单位用例缺陷
分析：
Note on B2: 说明：测试周期应该与上一页质量分析中的测试周期保持一致

## 缺陷记录
缺陷记录
No | 日期 | 优先级 | 提出人 | 问题描述 | 问题类别 | 严重程度 | 受影响的活动或区域 | 处理人 | 纠正活动 | 目标日期 | 解决日期 | 跟踪人 | 状态