## RACI
项目干系人管理
活动 角色 | 高层领导 | 研发部部长 | 项目经理 | 产品经理 | UI | 设计 | 开发 | 测试 | 配置 | QA | 甲方项目经理 | 甲方技术负责人 | 系统使用人员
立项
项目可行性分析 | A | R | C | C | C | C | C | C
立项会议 | A | R | C | C | C | C | C | C | I | I
需求阶段
需求调研 |  |  | A | R | C | C | C | C | I | I | C | C | C
编写需求文档 | bar: A to R
原型设计 |  |  | A | R | C/I | C | C |  | I | I | A
UI设计 |  |  | A | C | R | C | C |  | I | I | A
需求评审 |  | I | A | R | C | C | C | C | I | I | C | C
计划阶段
项目估算 |  | A | R | C | C | C | C | C | C/I | C/I
项目裁剪 |  | A: A; R: R; C/I: I; C/I: I
编写项目计划 |  | A | R | C | C | C | C | C | C | C
评审项目计划 |  | A | R | C | C | C | C | C | C/I | C/I
设计阶段
确定技术解决方案 |  | R: A; C: C; C: R; C: C; C/I: I
架构设计 |  | R: A; C: C; C: R; C: C
数据库设计 |  |  | A | C |  | R | C |  | I | I
接口设计 |  |  | A | C |  | R | C |  | I | I
编写设计说明书 |  |  | A | C |  | R | C/I |  | I | I
评审设计说明书 |  |  | A | C | C | R | C/I | C | C/I | C/I
编码阶段
代码编写 |  |  | A: A; C/I: R; C/I: I; C/I: I
代码评审 |  |  | A: A; C/I: R; C/I: I; C/I: I
单元测试 |  |  | A |  |  |  | R | I | I | I
集成阶段
模块集成 |  |  | A: A; C/I: R; C/I: I
集成测试 |  |  | A |  |  |  | R | I | I | I
系统测试阶段
编写测试用例 |  |  | A | C | C | C |  | R | I | I
执行测试 | bar: A; C
记录并修复BUG |  |  | A |  |  |  | C/I | R | I | I
回归测试 |  |  | A |  |  |  | C/I | R | I | I
编写测试报告 |  |  | A: A; C: R; C/I: I; C/I: I
交付验收阶段
部署生产环境 |  |  | A |  |  | R | C | C |  | I | I | I
用户验收测试 |  |  | A: A; C: C; C/I: I; C/I: I | I | R/I
编写用户手册 |  |  | A | C | C | R | C | C | I | I
用户培训 |  |  | A: A; C: R; I: I | I | I | I
结项阶段
项目总结会议 | I | A | bar: A to I
提交项目数据 |  |  | R/A | C | C | C | C | C | C | C
配置
建立项目配置库 |  |  | A | C | C | C | C | C | R | I
配置项入库 |  |  | R: R/A; I: I
配置审计 |  |  | A: A; R: R; I: I/C
质量保证
过程检查 | bar: A to I
产品检查 | bar: A to I
不一致项跟踪处理 |  |  | C/I | C/I | C/I | C/I | C/I | C/I | C/I | R
谁负责（R = Responsible），负责执行任务的角色，具体负责操控项目、解决问题。 谁批准（A = Accountable），对任务负全责的角色，只有经其同意或签署之后，项目才能得以进行。 咨询谁（C = Consulted），在任务实施前或中提供指定性意见的人员。 告知谁（I = Informed），及时被通知结果的人员，不必向其咨询、征求意见。

## 干系人列表
项目成员表
文件编号： | HQ19017-XG-006 |  |  |  | 版本： | 00
修订说明： | 版本号 | 修订内容 |  |  |  | 修订日期
| 1.0.0 | 初版编写 |  |  |  | 2022/5/24
| 1.0.1 | 增加干系人 |  |  |  | 2022/6/1
一、项目基本情况
项目描述 | 拷贝Input表项目信息描述
二、项目人员信息
角色 | 人员 | 工作职责 | 所需知识、技能及其程度 | 人员知识、技能评估 | 知识、技能提升措施 | 加入项目组时机（大于70%工作量） | 工作汇报对象 | 个人邮箱 | 个人电话 | 兼职/全职 | 备注
项目经理 | 彭朗 | 1． 向公司级领导汇报工作； 2． 对项目进行规划、对进度实施监控、进行风险管理和需求管理； 3． 监督项目成员的工作，审批项目成员的各种申请； 4． 参加评审会并审阅评审报告； 5． 审阅和确认QA提交的《QA审计报告》和《QA里程碑报告》，配合QA不合格问题的解决及跟踪，支持其工作； 6． 负责项目的度量工作。 | ·具有项目管理理论与经验,熟悉软件开发流程,熟悉项目管理方法,优秀的组织协调能力，项目控制能力 ·熟练运用php、nodejs ·具有1次以上的项目管理经验或者接受过相应的培训 | ·担任过1次项目经理，并且接受过相应的培训 ·5年的 PHP开发经验 | 无 | 项目启动
需求开发人员 | 张涛 | 1． 调查、分析并定义需求，撰写相应的需求文档，尽最大努力使需求文档能够正确无误地反映用户的真实意愿。 | ·善于沟通 ·参与过1次以上的需求获取、需求分析工作 | ·有过3次需求获取工作，并接受过相关流程与指南培训 | 无 | 需求开发
系统设计人员 | 何磊 | 1． 根据需求文档设计软件系统的体系结构、数据库、模块等，并撰写相应的设计文档。 | ·出色的模块设计能力,扎实的编程基础,在数据库结构设计与技术难度攻关上有相应的经验. ·熟悉面向对象设计方法 ·熟练运用.net、JAVA ·熟悉OA系统架构与流程 | ·2次软件设计经验，并接受过流程培训 ·熟练运用JAVA语言，有过4年的JAVA开发经验 | 无 | 软件设计
开发人员 | 胡志强、何磊 | 1． 根据系统设计文档，编写软件系统的代码； 2． 随时测试和检查自己的代码，及时消除代码中的缺陷。 3． 进行系统集成。 | ·能根据软件设计说明书正确地对模块进行实现,完成个人的单元测试,保证软件需求说明书上的功能都能正常体现 ·一年以上JAVA开发经验，并熟悉.net开发语言 | ·3年的开发经验 | 无 | 软件实现
测试经理 |  | 1． 编写集成测试用例，并组织集成测试； 2． 制定系统测试的阶段性计划，提交彭朗审批和进行同行评审； 3． 编写系统测试用例； 4． 编写系统测试报告。 | ·精通各种方法,能根据项目功能结构制定合理的测试流程,尽量减少在回归测试中出现其它问题.具备优秀的总结能力,一个模块测试完成后能对其在构架设计或运行流程上的不足提出合理意见.对测试人员遇到问题能进行有效的引导 | ·2年规范化测试经验 | 无 | 软件测试
测试人员 |  | 1． 从事集成测试和系统测试，主要工作包括制定测试计划、设计测试用例、执行测试和撰写测试报告。 | ·能根据软件设计说明书正确地对模块进行实现,完成个人的单元测试,保证软件需求说明书上的功能都能正常体现 ·.NET、JAVA测试能力 ·进行过1次以上系统化的测试，熟悉测试用例的覆盖度 | ·2年规范化测试经验 | 无 | 软件测试
配置管理员 |  | 1． 为项目制定《配置管理计划》； 2． 创建并维护配置库，如分配权限、清除垃圾文件、备份配置库等。 | ·熟练使用配置工具,熟悉人员结构体构与配置库的作用 ·熟练运用SVN | ·熟悉SVN的使用方法，接受过相应的配置管理流程培训 | 无 | 项目启动
质量保证人员 | 李斌 | 1、参与项目计划的制定，并负责制定和维护《质量保证计划》 2、根据《质量保证计划》，执行检查和评审工作，识别和记录存在的不符合项到《QA审计报告》里，并跟踪问题直到关闭 按计划收集分析项目度量数据 3、QA人员本身应该参加QA方面的专业培训；必要时在项目组内组织相关的培训 发现的过程问题即时向姚艳晖反映，用于过程改进 | ·熟悉质量管理流程，善于沟通，熟悉软件开发流程与各流程的输出物 | ·半年QA经验，对于产品与过程的检查方法与流程比较熟悉，并且接受过相应的培训 | 无 | 项目启动
产品维护人员 | 严法师 | 1． 纠错性维护：及时解决用户遇到的技术故障和消除产品中的缺陷； 2． 完善性维护：在资源允许的情况下，不断改善产品功能与质量。 | ·熟悉整个项目的框架，有很强的读代码能力，能够较快的解决代码缺陷 ·熟练运用.net、JAVA | ·担任过1次彭朗，并且接受过相应的培训 ·3年的JAVA开发经验 | 无 | 项目实施
配置控制委员会（CCB） | 彭朗 | 由一组负责评估和审批配置项的变更的人员（吴佩奇）组成 | ·精通项目的功能划分,对配置变更的作用以及产生的联带作用要有清醒的认识,合理地评估出变更产生的风险系数 | ·担任过1次彭朗，进行项目的风险分析，并且接受过相应的培训 | 无 | 项目启动
| 何磊 |  |  | 项目组成员，影响项目变更和进度承诺 | 无 | 项目启动
| 吴佩奇 |  |  | ·作为配置管理员参与项目的变更管理 | 无 | 项目启动
三、其他干系人
角色 | 姓名 | 所在单位部门 |  | 职务 | 和项目关联
客户 | Tracy | 腾竞体育文化发展（上海）有限公司 |  | 项目经理 | 产品需求确认
客户 | FullStack | 腾竞体育文化发展（上海）有限公司 |  | 技术主管 | 技术对接、技术架构设计确认
客户 | Kimon | 腾竞体育文化发展（上海）有限公司 |  | 业务 | 需求提出方，实际使用者
客户
三、接口对接人
接口对接 | 丁凯 | 腾竞体育文化发展（上海）有限公司 |  | 开发 | 上游接口提供者
接口对接 | Tim | 腾竞体育文化发展（上海）有限公司 |  | 开发 | 上游接口提供者
四、审批记录
编制人： | 彭朗 |  |  | 编制日期： | 2022-05-24
审核人： | 李斌 |  |  | 批准人： | 姚艳晖