## 封面
上海迅傲信息科技有限公司
赛事运营支持系统
赛事运营支持系统
项目估算与预算表
V1.1
编写 | 彭朗 | 审核 | 姚艳晖 | 批准 | MSG
日期 | 2022-08-25 | 日期 | 2022-08-27 | 日期 | 2022-08-28
Note on D33: Administrator:

## 变更履历
版本号 | 变更说明 | 修订人 | 修订日期 | 审核人 | 审核日期 | 批准人 | 批准日期
V0.1 | 准备编写 | 彭朗 | 2022-08-25 | 姚艳晖 | 2022-08-27 | MSG | 2022-08-28

## 基本信息
项目基本信息
项目名称 | 赛事运营支持系统 |  | 项目编号
项目负责人 | 彭朗 |  | 项目类型 | 定制开发型
估算人 | 彭朗 |  | 审核人 | 姚艳晖
估算日期 | 2022-08-25
A-项目参考的历史数据说明
参考数据：历史生产效率，历史人天成本，工作量分布
B-假设条件说明
序号 | 描述
1 | 人员能力均等，生产效率正常
2 | 无超出现有技术能力范畴
3 | 人员稳定
4
总规模数 | 276 | 功能点数
总工作量 | 736 | 人日
项目预算 | 415000 | 元
故事点估算方法说明 1.先从待估算的列表中选择一个较小的用户故事，讨论确定其功能点数（如1或2），将其作为参考基准故事 2.从列表中随意选取一个故事，主持人朗读完描述之后，大家一起讨论，产品负责人负责回答大家提出的任何问题 3.没有问题之后每一个参与者把该故事与基准故事进行比较，然后选择一张代表其故事点数的扑克牌（不要让其他人看到），在大家都准备好之后同时一起出牌 4.如果大家出的牌都一致（或非常接近），则完成该故事估算，转向下一个故事 5.如果有较大差异，请估算最大和估算最小的进行解释，解释完后大家限时讨论，然后重新开始出牌，直到大家达成一致 6.估算出的故事越多，可用来做基准的参考值就越多，也就越容易估算 7.最终我们就能得到所有用户故事的总工作量 在这种方法下，往往很少有故事超过3轮出牌都达成不了一致；如果遇到了多轮都达成不了一致的故事，那往往说明大家其实是对该故事到底要做什么怎么做还没有达成一致的理解，这就不是估算的问题，而是需求澄清和开发设计的问题

## 故事点估算 (hidden)
规模估算表
合计总规模（故事点数） |  |  | 207 | [5 empty] | 需求代号 | SR
级别 | WBS | 名称 | 需求ID | 功能类型 | 不确定性 | 复杂度 | 工作量 | 规模预计（故事点数）
[8 empty] | 确定故事点数 | 是否接受 | 备注
1 | 1 | APP端 | SR-1
2 | 1.1 | 活动列表 | SR-1.1 | 全新 | 小 | 中 | 大 | 5 | Yes
2 | 1.2 | 活动未开始 | SR-1.2
3 | 1.2.1 | 活动未开始 | SR-1.2.1 | 全新 | 中 | 中 | 中 | 5 | Yes
3 | 1.2.2 | 活动未开始-微信 | SR-1.2.2 | 全新 | 大 | 大 | 大 | 13 | Yes
2 | 1.3 | 报名阶段+奖项 | SR-1.3
3 | 1.3.1 | 报名中-可报名 | SR-1.3.1 | 全新 | 中 | 中 | 大 | 8 | Yes
3 | 1.3.2 | 报名中-可报名-活动细则 | SR-1.3.2 | 全新 | 小 | 小 | 大 | 5 | Yes
3 | 1.3.3 | 报名中-无可报名车辆 | SR-1.3.3 | 全新 | 小 | 小 | 大 | 5 | Yes
3 | 1.3.4 | 报名中-完成报名 | SR-1.3.4 | 全新 | 小 | 大 | 大 | 8 | Yes
3 | 1.3.5 | 报名中-无可报名车辆 | SR-1.3.5 | 全新 | 中 | 大 | 大 | 13 | Yes
3 | 1.3.6 | 我的奖品-获奖时 | SR-1.3.6 | 全新 | 中 | 中 | 中 | 5 | Yes
3 | 1.3.7 | 我的奖品-无奖时 | SR-1.3.7 | 全新 | 中 | 中 | 中 | 5 | Yes
3 | 1.3.8 | 报名中-微信分享 | SR-1.3.8 | 全新 | 中 | 中 | 中 | 5 | Yes
2 | 1.4 | 活动阶段 | SR-1.4
3 | 1.4.1 | 活动中-已报名-油耗榜 | SR-1.4.1 | 全新 | 中 | 中 | 中 | 5 | Yes
3 | 1.4.2 | 活动中-已报名-时长榜 | SR-1.4.2 | 全新 | 中 | 中 | 中 | 5 | Yes
3 | 1.4.3 | 活动中-已报名-降幅榜 | SR-1.4.3 | 全新 | 中 | 中 | 中 | 5 | Yes
3 | 1.4.4 | 活动中-未报名用户查看 | SR-1.4.4 | 全新 | 中 | 中 | 中 | 5 | Yes
3 | 1.4.5 | 活动中-异常数据 | SR-1.4.5 | 全新 | 中 | 中 | 中 | 5 | Yes
3 | 1.4.6 | 活动中-程序异常 | SR-1.4.6 | 全新 | 中 | 中 | 中 | 5 | Yes
3 | 1.4.7 | 活动中-未达入榜最小限制 | SR-1.4.7 | 全新 | 中 | 中 | 中 | 5 | Yes
3 | 1.4.8 | 活动中-活动第一天 | SR-1.4.8 | 全新 | 中 | 中 | 中 | 5 | Yes
3 | 1.4.9 | 活动中-微信分享 | SR-1.4.9 | 全新 | 中 | 中 | 中 | 5 | Yes
3 | 1.4.10 | 活动中-节油指导 | SR-1.4.10 | 全新 | 中 | 中 | 中 | 5 | Yes
2 | 1.5 | 活动结束 | SR-1.5
3 | 1.5.1 | 活动结束-达到决赛要求，且排名达标 | SR-1.5.1 | 全新 | 中 | 中 | 中 | 5 | Yes
3 | 1.5.2 | 活动结束-达到决赛要求，且排名未达标 | SR-1.5.2 | 全新 | 中 | 中 | 中 | 5 | Yes
3 | 1.5.3 | 活动结束-里程未达到决赛要求 | SR-1.5.3 | 全新 | 中 | 中 | 中 | 5 | Yes
3 | 1.5.4 | 活动结束-载重未达到决赛要求 | SR-1.5.4 | 全新 | 中 | 中 | 中 | 5 | Yes
3 | 1.5.5 | 活动结束-时长未达到决赛要求 | SR-1.5.5 | 全新 | 中 | 中 | 中 | 5 | Yes
3 | 1.5.6 | 活动结束-微信分享 | SR-1.5.6 | 全新 | 中 | 中 | 中 | 5 | Yes
2 | 1.6 | 活动操作 | SR-1.6
3 | 1.6.1 | 踢出页面 | SR-1.6.1 | 全新 | 中 | 中 | 中 | 5 | Yes
3 | 1.6.2 | 活动介绍页-第三方 | SR-1.6.2 | 全新 | 中 | 中 | 中 | 5 | Yes
3 | 1.6.3 | 活动停用页 | SR-1.6.3 | 全新 | 中 | 中 | 中 | 5 | Yes
1 | 2 | TBOSS端 | SR-2
2 | 2.1 | 节油大赛 | SR-2.1
3 | 2.1.1 | 跨活动组别 | SR-2.1.1 | 全新 | 中 | 中 | 中 | 5 | Yes
3 | 2.1.2 | 新建活动-编辑活动 | SR-2.1.2 | 全新 | 中 | 中 | 中 | 5 | Yes
3 | 2.1.3 | 新建活动-过滤规则 | SR-2.1.3 | 全新 | 中 | 中 | 中 | 5 | Yes
3 | 2.1.4 | 活动数据-获奖信息 | SR-2.1.4 | 全新 | 中 | 中 | 中 | 5 | Yes
3 | 2.1.5 | 活动数据-报名信息 | SR-2.1.5 | 全新 | 中 | 中 | 中 | 5 | Yes
2 | 2.2 | 奖项配置 | SR-2.2
3 | 2.2.1 | 新建配置 | SR-2.2.1 | 全新 | 中 | 中 | 中 | 5 | Yes
3 | 2.2.2 | 方案查看 | SR-2.2.2 | 全新 | 中 | 中 | 中 | 5 | Yes

## 故事点估算法
规模估算表
合计总规模（故事点数） |  |  | 276 | [6 empty] | 需求代号 | SR
级别 | WBS | 名称 | 需求ID | 用户界面 | 业务逻辑 | 数据/集成 | 测试 | 单项需求 | 分级汇总 | 规模预计（功能点数）
[10 empty] | 功能点数 | 备注 | 估算参数设置表
合计总规模（故事点数） 级别: 1; 合计总规模（故事点数） WBS: 1; 合计总规模（故事点数） 名称: 登录; 276 需求ID: SR-1; 276 分级汇总: 20 |  |  | 无 | 0
2 | 1.1 | 登录 | SR-1.1 | 中 | 高 | 高 | 中 |  |  | 12 |  | 低 | 1
2 | 1.2 | 认证 | SR-1.2 | 低 | 低 | 低 | 低 |  |  | 4 |  | 中 | 2
2 | 1.3 | 重新认证 | SR-1.3 | 低 | 低 | 低 | 低 |  |  | 4 |  | 高 | 4
合计总规模（故事点数） 级别: 1; 合计总规模（故事点数） WBS: 2; 合计总规模（故事点数） 名称: 个人中心; 276 需求ID: SR-2; 276 分级汇总: 28 |  |  | 复杂 | 8
2 | 2.1 | 个人信息 | SR-2.1 | 中 | 高 | 高 | 中 |  |  | 12
2 | 2.2 | 我的排班 | SR-2.2 | 中 | 高 | 高 | 中 |  |  | 12
2 | 2.3 | 我的薪资 | SR-2.3 | 低 | 低 | 低 | 低 |  |  | 4
1 | 3 | 账号管理 | SR-3 | [5 empty] | 16
2 | 3.1 | 账号信息管理 | SR-3.1 | 中 | 高 | 高 | 中 |  |  | 12
2 | 3.2 | 账号信息操作 | SR-3.2 | 低 | 低 | 低 | 低 |  |  | 4
1 | 4 | 裁判名单 | SR-4 | [5 empty] | 16
2 | 4.1 | 裁判名单列表 | SR-4.1 | 中 | 高 | 高 | 中 |  |  | 12
2 | 4.2 | 裁判信息操作 | SR-4.2 | 低 | 低 | 低 | 低 |  |  | 4
1 | 5 | 赛事管理 | SR-5 | [5 empty] | 16
2 | 5.1 | 赛事信息列表以及搜索 | SR-5.1 | 中 | 高 | 高 | 中 |  |  | 12
2 | 5.2 | 赛事信息操作 | SR-5.2 | 低 | 低 | 低 | 低 |  |  | 4
1 | 6 | 赛程信息管理 | SR-6 | [5 empty] | 28
2 | 6.1 | 赛程信息列表以及同步 | SR-6.1 | 中 | 高 | 高 | 中 |  |  | 12
2 | 6.2 | 赛程信息操作 | SR-6.2 | 中 | 高 | 高 | 中 |  |  | 12
2 | 6.3 | VAL 赛程裁判报告信息维护 | SR-6.3 | 低 | 低 | 低 | 低 |  |  | 4
1 | 7 | 排班管理 | SR-7 | [5 empty] | 16
2 | 7.1 | 赛事排班 | SR-7.1 | 中 | 高 | 高 | 中 |  |  | 12
2 | 7.2 | 人员排班 | SR-7.2 | 低 | 低 | 低 | 低 |  |  | 4
1 | 8 | 消息通知 | SR-8 | [5 empty] | 16
2 | 8.1 | 一键全读 | SR-8.1 | 中 | 高 | 高 | 中 |  |  | 12
2 | 8.2 | 消息详情跳转 | SR-8.2 | 低 | 低 | 低 | 低 |  |  | 4
1 | 9 | 排班统计 | SR-9 | [5 empty] | 28
2 | 9.1 | 排班消息列表以及搜索 | SR-9.1 | 中 | 高 | 高 | 中 |  |  | 12
2 | 9.2 | 总排班、总薪资以及评分详情 | SR-9.2 | 中 | 高 | 高 | 中 |  |  | 12
2 | 9.3 | 自定义薪资以及自定义评分添加 | SR-9.3 | 低 | 低 | 低 | 低 |  |  | 4
1 | 10 | 公告管理 | SR-10 | [5 empty] | 16
2 | 10.1 | 公告列表以及搜索 | SR-10.1 | 中 | 高 | 高 | 中 |  |  | 12
2 | 10.2 | 公告发布以及搜索 | SR-10.2 | 低 | 低 | 低 | 低 |  |  | 4
1 | 11 | 选手管理 | SR-11 | [5 empty] | 12
2 | 11.1 | 选手列表以及搜索 | SR-11.1 | 中 | 高 | 高 | 中 |  |  | 12
1 | 12 | 系统配置 | SR-12 | [5 empty] | 64
2 | 12.1 | VAL 地图仓库配置 | SR-12.1 | 中 | 高 | 高 | 中 |  |  | 12
2 | 12.2 | VAL 地图仓库信息维护 | SR-12.2 | 低 | 低 | 低 | 低 |  |  | 4
2 | 12.3 | VAL 问题管理 | SR-12.3 | 中 | 高 | 高 | 中 |  |  | 12
2 | 12.4 | VAL 问题信息维护 | SR-12.4 | 低 | 低 | 低 | 低 |  |  | 4
2 | 12.5 | 执裁赛事维护 | SR-12.5 | 中 | 高 | 高 | 中 |  |  | 12
2 | 12.6 | 执裁赛事信息维护 | SR-12.6 | 低 | 低 | 低 | 低 |  |  | 4
2 | 12.7 | 薪资配置列表以及搜索 | SR-12.7 | 中 | 高 | 高 | 中 |  |  | 12
2 | 12.8 | 薪资配置信息维护 | SR-12.8 | 低 | 低 | 低 | 低 |  |  | 4
Note on B3: 级别为自动计算，不需要手工填写！
Note on C3: WBS等级需用英文符号“.”进行分隔！！！ 先赋予ID号，再输入其他信息。
Note on F3: 无/低/中/高/复杂 考虑因素： - 画面/页面字段数量 - 画面/页面验证逻辑 - 画面/页面数量
Note on G3: 无/低/中/高/复杂 考虑因素： - 业务逻辑数量 - 业务逻辑复杂度
Note on H3: 无/低/中/高/复杂 考虑因素： - 数据存储数量 - 存储过程复杂度 - 数据表数量
Note on I3: 无/低/中/高/复杂 考虑因素： - 用户测试复杂度 - 测试数据准备复杂度 - 测试自动化程度（越高测试工作量越少）

## 功能点估算 (hidden)
规模估算表
合计总规模（故事点数） |  |  | 13.5 | [5 empty] | 需求代号 | SR
级别 | WBS | 名称 | 需求ID |  |  | 生产性指标 |  |  |  |  | 估计值 |  |  |  | 备注说明
|  |  |  | 应用技术 | 复用比率 | 标准值 | 标准值调整 | 技术难易度 | 调整值 | 业务难易度 | 交互窗体/页面数 | 报表窗体数 | 后台处理数 | 折算功能点数
1 | 1 | APP端 | SR-1
2 | 1.1 | 活动列表 | SR-1.1 | JAVA |  | 1 | 1.2 | 高 | 1.44 | 高 | 2 | 1 | 2 | 6.5
2 | 1.2 | 活动未开始 | SR-1.2
3 | 1.2.1 | 活动未开始 | SR-1.2.1 | IOS |  | 2 | 2 | 中 | 1.6 | 低 | 1 | 2 | 2 | 7
3 | 1.2.2 | 活动未开始-微信 | SR-1.2.2 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0
2 | 1.3 | 报名阶段+奖项 | SR-1.3
3 | 1.3.1 | 报名中-可报名 | SR-1.3.1 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0
3 | 1.3.2 | 报名中-可报名-活动细则 | SR-1.3.2 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0
3 | 1.3.3 | 报名中-无可报名车辆 | SR-1.3.3 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0
3 | 1.3.4 | 报名中-完成报名 | SR-1.3.4 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0
3 | 1.3.5 | 报名中-无可报名车辆 | SR-1.3.5 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0
3 | 1.3.6 | 我的奖品-获奖时 | SR-1.3.6 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0
3 | 1.3.7 | 我的奖品-无奖时 | SR-1.3.7 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0
3 | 1.3.8 | 报名中-微信分享 | SR-1.3.8 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0
2 | 1.4 | 活动阶段 | SR-1.4
3 | 1.4.1 | 活动中-已报名-油耗榜 | SR-1.4.1 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0
3 | 1.4.2 | 活动中-已报名-时长榜 | SR-1.4.2 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0
3 | 1.4.3 | 活动中-已报名-降幅榜 | SR-1.4.3 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0
3 | 1.4.4 | 活动中-未报名用户查看 | SR-1.4.4 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0
3 | 1.4.5 | 活动中-异常数据 | SR-1.4.5 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0
3 | 1.4.6 | 活动中-程序异常 | SR-1.4.6 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0
3 | 1.4.7 | 活动中-未达入榜最小限制 | SR-1.4.7 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0
3 | 1.4.8 | 活动中-活动第一天 | SR-1.4.8 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0
3 | 1.4.9 | 活动中-微信分享 | SR-1.4.9 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0
3 | 1.4.10 | 活动中-节油指导 | SR-1.4.10 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0
2 | 1.5 | 活动结束 | SR-1.5
3 | 1.5.1 | 活动结束-达到决赛要求，且排名达标 | SR-1.5.1 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0
3 | 1.5.2 | 活动结束-达到决赛要求，且排名未达标 | SR-1.5.2 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0
3 | 1.5.3 | 活动结束-里程未达到决赛要求 | SR-1.5.3 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0
3 | 1.5.4 | 活动结束-载重未达到决赛要求 | SR-1.5.4 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0
3 | 1.5.5 | 活动结束-时长未达到决赛要求 | SR-1.5.5 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0
3 | 1.5.6 | 活动结束-微信分享 | SR-1.5.6 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0
2 | 1.6 | 活动操作 | SR-1.6
3 | 1.6.1 | 踢出页面 | SR-1.6.1 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0
3 | 1.6.2 | 活动介绍页-第三方 | SR-1.6.2 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0
3 | 1.6.3 | 活动停用页 | SR-1.6.3 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0
1 | 2 | TBOSS端 | SR-2
2 | 2.1 | 节油大赛 | SR-2.1
3 | 2.1.1 | 跨活动组别 | SR-2.1.1 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0
3 | 2.1.2 | 新建活动-编辑活动 | SR-2.1.2 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0
3 | 2.1.3 | 新建活动-过滤规则 | SR-2.1.3 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0
3 | 2.1.4 | 活动数据-获奖信息 | SR-2.1.4 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0
3 | 2.1.5 | 活动数据-报名信息 | SR-2.1.5 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0
2 | 2.2 | 奖项配置 | SR-2.2
3 | 2.2.1 | 新建配置 | SR-2.2.1 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0
3 | 2.2.2 | 方案查看 | SR-2.2.2 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0
Note on H4: 组织级数据： 人天/个功能点
Note on M4: xudan: 一组增删改查的窗体/页面交互
Note on O4: xudan: 批处理、存储过程、功能包，或500行代码

## 工作量估算表
工作量估算表
规模估算方法 | 故事点估算
总规模数 | 276 | 故事点数
生产效率 | 1 | 人天/故事点数
研发工作量 | 276 | 人天 | 每人天为8人时
项目管理工作量 | 41.4 | 人天 | 取研发工作量的25%做初步项目管理工作量估算
总工作量 | 317.4 | 人天

## 项目预算表
项目预算表
项目名称 | 赛事运营支持系统
项目周期 | 2022/5/10-2023/9/30
项目经理 | 彭朗
编制日期 | 2022-08-25
部门经理签字 | 姚艳晖
1. 人员成本
工作任务名称 | 负责人 | 标准成本（元/人月） | 工作量（人月） | 投入人力（人） | 估算成本（元） | 预算（元） | 工期（月） | 工作量分配比例
需求 | 张涛 | 10000 | 0.63448 | 2 | 6344.8276 | 7613.7931 | 0.31724 | 5%
设计 | 何磊 | 10000 | 0.38069 | 1 | 3806.8966 | 4568.2759 | 0.38069 | 3%
编码 | 胡志强 | 10000 | 10.1517 | 3 | 101517.2414 | 121820.6897 | 3.3839 | 80%
测试 | 李斌 | 6000 | 1.269 | 1 | 7613.7931 | 9136.5517 | 1.269 | 10%
试运行及验收 | 运维支持 | 7000 | 0.25379 | 1 | 1776.5517 | 2131.8621 | 0.25379 | 2%
开发成本合计 | 121059.3103 | [5 empty] | 5.6046 | 有效工期计算值
立项管理 | 彭朗 | 12000 | 0.06 | 2 | 720 | 792
项目规划 | 彭朗 | 12000 | 0.12 | 2 | 1440 | 1584
项目监控 | 彭朗 | 12000 | 4.4837 | 2 | 53804.1379 | 59184.5517 |  | 项目期内彭朗15%工作量作为项目管理工作量
风险管理 | 彭朗 | 12000 | 0.06 | 2 | 720 | 792
评审管理 | 部门经理 | 13000 | 0.1 | 1 | 1300 | 1430
配置管理 | 吴佩奇 | 6000 | 2.8023 | 2 | 16813.7931 | 18495.1724
质量保证 | QA | 6000 | 2.8023 | 2 | 16813.7931 | 18495.1724
结项管理 | 彭朗 | 12000 | 0.06 | 2 | 720 | 792
管理成本合计 | 92331.7241
总计 |  |  |  |  | 213391.0345 | 256069.2414
2. 其他成本
加班费用（元） |  | 100000
差旅费用（人数，次数，时间） |  | 50000
招待费（元） |  | 20000
其他费用（元） |  | 30000
其他费用合计 |  |  |  |  | 200000 | 240000
项目总成本/预算 |  |  |  |  | 413391.0345 | 496069.2414
最终批准预算
Note on J8: 参考《2019年度中国软件行业基准数据》 每月标准计薪日为21.75天
Note on E15: 假设固定工作量0.03人月
Note on E16: 假设固定工作量0.12人月
Note on E17: 项目经理在项目期内每月40%工作量管理项目
Note on E18: 假设固定工作量0.06人月
Note on E19: 假设固定工作量0.10 人月
Note on E20: 假设1名配置管理员可同时支持5个项目，每个项目50%工作量
Note on E21: 假设1名配置管理员可同时支持5个项目，每个项目50%工作量
Note on E22: 假设固定工作量0.06人月
Note on H24: 估算值加20%风险储备
Note on H30: 估算值加20%风险储备

## 故事点速查表 (hidden)
不确定性 | 复杂度 | 工作量 | 故事点数 | 各工程活动工作量分布详细信息
小 | 小 | 小 | 1 | 需求 | 设计 | 构建 | 测试 | 实施
小 | 小 | 中 | 2 | 13.95% | 13.16% | 40.26% | 21.89% | 10.74%
小 | 小 | 大 | 5 | 2019年度中国软件行业基准数据
小 | 中 | 小 | 2
小 | 中 | 中 | 3
小 | 中 | 大 | 5
小 | 大 | 小 | 3
小 | 大 | 中 | 5
小 | 大 | 大 | 8
中 | 小 | 小 | 3
中 | 小 | 中 | 5
中 | 小 | 大 | 8
中 | 中 | 小 | 5
中 | 中 | 中 | 5
中 | 中 | 大 | 8
中 | 大 | 小 | 5
中 | 大 | 中 | 8
中 | 大 | 大 | 13
大 | 小 | 小 | 5
大 | 小 | 中 | 5
大 | 小 | 大 | 8
大 | 中 | 小 | 8
大 | 中 | 中 | 8
大 | 中 | 大 | 13
大 | 大 | 小 | 8
大 | 大 | 中 | 13
大 | 大 | 大 | 13
Cheat Sheet for Story Point Sizing
https://www.linkedin.com/pulse/cheat-sheet-story-point-sizing-neeraj-bachani/

## 功能点估算标准 (hidden)
——— 功能点估算标准 ———
功能点定义
1 | 折算功能点：度量项目规模的最基本单位，其基本功能表现为一组简单的增、删、改、查操作的窗体/页面交互。
2 | 交互窗体/页面：简单的功能窗体/页面。1个交互窗体=1个折算功能点。
3 | 报表窗体：用于实现具有打印功能的统计报表窗体，报表的格式和内容需要根据客户的需求定制。1个报表窗体=1.5个折算功能点。
4 | 后台处理：实现系统后台业务的批处理、存储过程、功能包。1个后台处理=1.5个折算功能点
生产性指标
1 | 标准值：是指技术熟练者完成1个折算功能点所需要的整体工程开发(初始阶段、精化阶段、实现阶段、实施阶段)（包括分析、设计、编码、测试）和LOE投入
2 | 标准值调整：是根据技术难易程度对“标准值”进行修订
3 | 调整值：是根据业务难易程度对“标准值调整”进行修订
4 | 生产性指标表
举例 说明 | 由于组内成员JAVA技术比较熟练，C语言技术比较生疏，所以JAVA的生产性标准值采用组织级标准2； C语言的生产性指标为组织级标准值加20%，即1.8
| 开发语言(平台) | 标准值(人天/折算功能点)
| JAVA | 1
| IOS | 2
| Android | 2
| HTML5 | 1.5
| VC | 2
| 接口集成 | 2
| 报表 | 0.8
| 其它 | 1
LOE工作说明
LOE标准值为20%，项目负责人在估算结果的基础上乘以LOE调整系数（10%~30%），作为LOE估算的结果。LOE包括以下工作的汇总：计划（含裁剪），监控，受训，指导，配置管理，总结，品质管理等