## 封面
上海迅傲信息科技有限公司
赛事运营支持系统
项目已定义过程
V1.0
编写 | 彭朗 | 审核 | 李斌 | 批准 | 姚艳晖
日期 |  | 日期 |  | 日期
Note on D32: Administrator:

## 变更履历
版本号 | 变更说明 | 修订人 | 修订日期 | 审核人 | 审核日期 | 批准人 | 批准日期
V0.1 | 准备编写 | 彭朗
V0.9 | 准备提交评审 | 彭朗
V1.0 | 评审通过，正式发布第1版 | 彭朗 |  | 李斌 |  | 姚艳晖

## 生命周期选择
项目生命周期模型
项目基本信息 | 项目名称 | 赛事运营支持系统
项目编号
项目承担部门
项目开始日期
项目结束日期
| 项目负责人 | 彭朗
填写日期
项目具体特征 | 项目类型 | 定制开发型
| 项目周期 | 中周期项目：3-12个月
| 工作量 | 6-20人月
| 团队规模 | 3-6人
| 项目的用户需求 | 得到记录且能得到很好的理解
| 用户能否接受功能的阶段交付 | 不能接受
选择生命周期模型 |  | V标准瀑布
采用迭代的方式 |  | 不采用
选择的主要原因说明 |  | 需求相对稳定可控
项目过程剪裁 |  | 参见《项目已定义过程》
姚艳晖审核 | 姚艳晖审核意见 | 同意
| 姚艳晖审核结果 | 通过
| 姚艳晖签字 | 姚艳晖

## 项目过程裁剪
过程 | 主要活动 | 工作产品 | 组织规定 | 项目定义 | 裁剪计数 | 是否列为配置项 | 是否评审 | 裁剪说明
立项/结项 | 可行性分析 | 可行性分析报告 | 允许裁剪 | 取消 | 0 | 否 | 否 | 公司事业部门已经有使用此类技术做过项目
| 立项申请 | 项目立项书 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 制定项目管理规范 | 项目管理指导手册 | 允许裁剪 | 取消 | 0 | 否 | 否
| 总结开发过程，公司内部对项目整体完工情况进行确认 | 项目总结报告 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 召开立项会议 | 立项和结项会议纪要 | 允许裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
估算 EST | 定义项目过程 | 项目定义过程 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 是 | 是 | 和项目计划书一起评审
| 项目估算 | 项目估算表 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 是 | 否
策划 PLAN | 制定项目计划 | 项目计划 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 是 | 是
| 制定进度计划 | 进度计划 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 制定度量或量化管理计划 | 度量或量化管理计划 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 制定质量保证计划 | 质量保证计划 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 制定风险与机会管理计划 | 风险与机会跟踪表 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 制定配置管理计划 | 配置管理计划 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 评审并确认项目计划及从属计划 | 评审报告或纪要 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
监督与控制 MC | 工作量记录 | 项目工具或项目周报 | 允许裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 项目周汇报 | 项目周报 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 项目阶段性汇报 | 里程碑报告 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 定期更新项目进度 | 进度计划 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 问题识别、跟踪和解决 | 问题管理跟踪表 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 风险与机会识别、跟踪和解决 | 风险与机会跟踪表 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 基线内容发生变动时执行变更流程 | 项目变更申请表 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
风险与机会管理 [RSK] | 风险与机会识别 | 风险与机会跟踪表 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 风险与机会分析 | 风险与机会跟踪表 | 不可裁剪 | 取消 | 1 | 否 | 否
| 风险与机会处理 | 风险与机会跟踪表 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 风险与机会跟踪 | 风险与机会跟踪表 | 不可裁剪 | 取消 | 1 | 否 | 否
| 更新《组织风险与机会列表库》 | 更新《组织风险与机会列表库》 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 是 | 否
需求开发管理 RDM | 制定调研计划 | 需求调研计划 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 制作原型 | 原型 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 是 | 否
| 编写调研报告 | 需求调研报告 | 允许裁剪 | 取消 | 0 | 否 | 否
| 整理用户需求 | 用户需求说明书 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 是 | 是
| 分析用户需求 | 需求规格说明书 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 是 | 是
| 需求评审 | 评审报告或纪要 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 需求估算 | 项目估算表 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 是 | 否
| 需求跟踪 | 需求跟踪矩阵 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 需求变更分析 | 需求变更申请单 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 需求变更控制 | 需求跟踪表 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
设计 TS | 架构设计 | 架构设计说明书 | 不可裁剪 | 取消 | 1 | 否 | 否 | 包含在概要设计文档中
| 概要设计 | 概要设计说明书 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 是 | 是
| 界面设计 | 界面设计说明书 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 数据库设计 | 数据库设计说明书 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 接口设计 | 接口设计说明书 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 详细设计 | 详细设计说明书 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 是 | 是
| 设计评审 | 评审报告或纪要 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 映射需求关系 | 需求跟踪矩阵 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 编写支持文档 | 用户操作手册/运行维护手册 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 是 | 是
| 支持文档评审 | 评审报告或纪要 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
编码实现 PI | 编码 | 源代码 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 是 | 是
| 编制项目集成计划 | 产品集成计划 | 不可裁剪 | 取消 | 1 | 是 | 是
| 梳理内外接口 | 接口一览表 | 不可裁剪 | 取消 | 1 | 否 | 否
| 代码评审 | 评审报告或纪要 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 编写单元测试用例 | 单元测试用例 | 允许裁剪 | 取消 | 0 | 否 | 否
| 编写集成测试用例 | 集成测试用例 | 允许裁剪 | 取消 | 0 | 否 | 否
| 用例评审 | 评审报告或纪要 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 映射需求关系 | 需求跟踪矩阵 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 组装产品组件 | 已打包的产品包 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 产品交付 | 产品打包清单 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 映射需求关系 | 需求跟踪矩阵 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
测试 VV | 制定系统测试计划 | 系统测试计划 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 是 | 是 | 和项目计划书一起评审
| 编写系统测试用例 | 系统测试用例 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 是 | 是
| 编写性能测试脚本 | 性能测试脚本 | 允许裁剪 | 取消 | 0 | 否 | 否 | 不需要性能测试
| 用例和脚本评审 | 评审报告或纪要 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 准备测试环境 | 测试环境验证报告 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 实施功能测试 | 系统测试报告 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 制作用户手册 | 操作手册/安装手册/维护手册 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 是 | 是
| 实施性能测试 | 性能测试报告 | 允许裁剪 | 取消 | 0 | 否 | 否 | 不执行性能测试
| 映射需求关系 | 需求跟踪矩阵 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 测试总结 | 测试总结报告 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 是 | 否
验收 VV | 系统交付 | 交付物一览表 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 内部验收 | 验收测试报告 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 验收计划 | 系统上线验收计划 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 编写验收测试用例 | 验收测试用例 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 执行验收测试 | 验收Bug记录 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 验收测试报告 | 客户验收报告 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
同行评审 PR | 准备评审产品 | 评审准备表 | 允许裁剪 | 取消 | 0 | 否 | 否
| 通知评审人员 | 评审通知 | 不可裁剪 | 取消 | 1 | 否 | 否
| 召开评审会议 | 评审签到表 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 记录评审结果 | 评审报告或纪要 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 跟踪评审结果 | 评审报告或纪要 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
质量保证 PQA | 制定质量保证计划 | 质量保证计划 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 是 | 是 | 和项目计划书一起评审
| 制定过程检查单 | 过程检查单 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 制定产品检查单 | 产品检查单 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 不一致项跟踪处理 | 不一致项问题跟踪表 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| QA月度报告 | QA月报 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 发布QA报告 | 质量保证报告 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 外部QA审计报告 | PQA外部审计报告 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
配置管理 吴佩奇 | 识别并标识配置项 | 配置管理计划 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 制定配置管理计划 | 配置管理计划 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 是 | 是 | 和项目计划书一起评审
| 建立配置管理系统、创建配置项 | 项目配置库 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 基线申请 | 基线创建申请单 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 基线发布 | 基线发布报告 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 跟踪配置项变更请求 | 项目变更申请单 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 配置审计 | 配置审计报告 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 配置工作监控 | 吴佩奇月报 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 配置问题跟踪 | 配置审计问题记录表 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
度量分析 MPM | 建立项目度量目标 | 度量分析计划 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 是 | 是 | 和项目计划书一起评审
| 确定项目度量点 | 度量分析计划 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 编制《度量分析计划》 | 度量分析计划 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 收集和分析度量数据 | 项目度量库 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 是 | 否
| 保存于交流度量分析结果 | 项目度量库 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
决策分析 DAR | 确定需要决策的内容 | 决策分析计划 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 成立决策组 | 决策分析计划 | 不可裁剪 | 取消 | 1 | 否 | 否
| 编写决策分析计划 | 决策分析计划 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 建立评价准则和评价方法 | 决策分析报告 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 识别候选方案 | 决策分析报告 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 评价候选方案 | 决策分析报告 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 发布决策分析结果 | 决策分析报告 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 是 | 否
原因分析 CAR | 确定需要做根本原因分析的内容 | 根本原因分析报告 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 成立根本原因分析组 | 根本原因分析报告 | 不可裁剪 | 取消 | 1 | 否 | 否
| 编写根本原因分析计划 | 根本原因分析报告 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 建立分本原因分析方法 | 根本原因分析报告 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 识别根本原因 | 根本原因分析报告 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 采取措施解决根本原因 | 根本原因分析报告 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 发布根本原因分析结果 | 根本原因分析报告 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 是 | 否
综合 | 资料取用 | 出库申请表 | 不可裁剪 | 取消 | 1 | 否 | 否 | 没有可出库的资料
| 配置库 | 项目配置库 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 配置项管理，基线审计，基线状态更新 | 配置项状态表 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 数据备份 | 配置库备份实体 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 项目归档，版本发布申请 | 入库申请表 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
| 版本发布通知 | 发布通知单 | 不可裁剪 | 执行 | 0 | 否 | 否
数量 | 119 | 119 | 109 | 9 | 9 | 23 | 15 | 裁剪率：0.08
说明： | 1 B和C列的数字表示体系定义的活动和产品数量，D列的数字表示组织针对特定类型项目要求不可裁剪的活动和产品数量，E列的数字表示项目对活动和产品的裁剪数量。
2 组织规定“不可裁剪”时，项目定义如果不是“执行”则被视为裁剪项，需要做出说明。
3 组织规定“允许裁剪”时，任何项目定义均不被视为裁剪项，但对于非“执行”项仍需要做出说明。
4 裁剪率超过组织规定值的20%时，本文需经过姚艳晖成员评审。