## 封面
XXX有限公司
项目名简写
系统测试
赛事运营支持系统
里程碑报告
V1.0
编写 | 彭朗 | 审核 | QA | 批准 | 姚艳晖
日期 | 2022-11-11 | 日期 | 2022-11-12 | 日期 | 2022-11-12
Note on D33: Administrator:

## 变更履历
版本号 | 变更说明 | 修订人 | 修订日期 | 审核人 | 审核日期 | 批准人 | 批准日期
V0.1 | 准备编写 | 彭朗 | 2022-11-11
V0.9 | 准备提交评审 | 彭朗 | 2022-11-11
V1.0 | 评审通过，正式发布第1版 | 彭朗 | 2022-11-11 | QA | 2022-11-12 | 姚艳晖 | 2022-11-12

## 概况
概况总结
概览
完成产品集成及一轮系统测试
序号 | 客户意见
1
2
3
4
序号 | 本阶段发生的一些典型问题 |  | 典型问题的解决措施
1 | 系统部分功能测试环境搭建困难 |  | 安排指定的开发人员配合，帮助测试搭建环境
2 | 测试人员业务理解不足，开发环节未参与需求调整讨论，导致测试时不会对系统复杂功能的配置和使用 |  | 张涛向测试人员讲解功能使用方法与对应的业务场景，帮助测试人员提高对系统的了解程度
3
4
序号 | 本阶段的一些好的经验
1 | 测试在测试的过程中可以以使用者的身份提出操作不便或难以理解的部分，帮助产品优化改进。
2
3
4
序号 | 本阶段里程碑会议参加人员
1 | 高管 | xxx
2 | 项目经理 | 彭朗
3 | 质量保证 | xxx
4 | 配置管理 | xxx
5 | 设计师 | xxx
6 | 开发人员 | xxx
7 | 测试人员 | xxx
8 | 运维人员 | xxx
9 | 客户代表

## 存在的问题
存在的问题
序号 | 问题描述 | 拟解决时间 | 责任人 | 备注

## 进度总结
进度总结
序号 | 里程碑 | 计划时间 |  | 实际时间 |  | 估计周期（天） | 实际周期（天） | 周期偏差
|  | 开始时间 | 结束时间 | 开始时间 | 结束时间
6 | 系统测试阶段 | 2022-09-12 | 2022-10-21 | 2022-09-10 | 2022-10-20 | 40 | 41 | 2.5%
里程碑偏差分析
序号 | 偏差产生的原因 |  |  |  | 计划采取的措施
1 | 环境搭建及配置工作多，增加测试时长 |  |  |  | 开发及设计人员协助
2
本里程碑未完成的工作
序号 | 未完成的工作 |  |  | 未完成原因 |  |  | 预计完成时间 | 负责人

## 工作量总结
工作量总结
阶段 | 计划工作量（人天） | 实际工作量（人天） | 工作量偏差 | 备注
系统测试 | 17.25 | 17.25 | 0%

## 费用总结
费用总结
单位：元
实际产生费用
人力成本 | 17258.32
其他费用（加班） | 8000
总计 | 25258.32

## 风险总结
风险总结
已发生的风险项 | 目前排序 | 持序时间（周） | 化解措施 | 备注
由于系统测试只经过1轮，系统可能会存在隐性的BUG | 已识别 |  | 做好走查和系统测试工作
测试人员对业务与功能不够了解，导致测试时花大量时间沟通讲解 | 已识别 |  | 事先已经做过业务培训，减少了业务讲解的时间

## 质量情况总结
质保问题总结
问题总数 | 2
问题分类 | 按状态划分 |  |  |  | 按严重程度划分 |  |  |  | 按分类划分
| 未处理 | 处理中 | 已处理 | 已否决 | 严重 | 中等 | 一般 | 轻微 | 产出物 | 过程 | 其它
问题数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
总占比 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
测试缺陷总结
缺陷总数 | 按状态划分 未处理: 138
缺陷分类 | 按状态划分 未处理: 按特性划分; 按严重程度划分 严重: 按严重程度划分
| 功能性 | 可靠性 | 易用性 | 效率 | 关健 | 严重 | 平均 | 较轻
缺陷数 | 137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 118
总占比 | 99.28% | 0% | 0.7246% | 0% | 0% | 0% | 14.49% | 85.51%

## 产出物评审情况总结
产出物评审情况总结
序号 | 本阶段计划评审的内容 | 状态 | 评审工作量（人时） | 评审规模（行） | 未按计划评审的原因
1 | 《测试用例》 | 完成 | 16 | 199
2