## 封面
XXX有限公司
项目名简写
产品交付
赛事运营支持系统
里程碑报告
V1.0
编写 | 彭朗 | 审核 | QA | 批准 | 姚艳晖
日期 | 2022-11-11 | 日期 | 2022-11-12 | 日期 | 2022-11-12
Note on D33: Administrator:

## 变更履历
版本号 | 变更说明 | 修订人 | 修订日期 | 审核人 | 审核日期 | 批准人 | 批准日期
V0.1 | 准备编写 | 彭朗 | 2022-11-11
V0.9 | 准备提交评审 | 彭朗 | 2022-11-11
V1.0 | 评审通过，正式发布第1版 | 彭朗 | 2022-11-11 | QA | 2022-11-12 | 姚艳晖 | 2022-11-12

## 概况
概况总结
概览
完成了对产品交付方面的工作。
序号 | 客户意见
1 | 已成功应用于咸潮应急
2 | 预案配置及流程配置过于复杂，没有实施人员协助难以配置
3
4
序号 | 本阶段发生的一些典型问题 |  | 典型问题的解决措施
1 | 用户试用过程中发现功能不完全满足业务场景需要优化或提出优化建议 |  | 在下一阶段产品优化中考虑这些优化建议
2
3
4
序号 | 本阶段的一些好的经验
1 | 用户在使用过程中会发现系统在使用上的优化项或产生新想法，对于优质的想法记录下来优化产品。
2
3
4
序号 | 本阶段里程碑会议参加人员
1 | 高管 | xxx
2 | 项目经理 | 彭朗
3 | 质量保证 | xxx
4 | 配置管理 | xxx
5 | 设计师 | xxx
6 | 开发人员 | xxx
7 | 测试人员 | xxx
8 | 运维人员 | xxx
9 | 客户代表

## 存在的问题
存在的问题
序号 | 问题描述 | 拟解决时间 | 责任人 | 备注
1
2
3
4
5

## 进度总结
进度总结
序号 | 里程碑 | 计划时间 |  | 实际时间 |  | 估计周期（天） | 实际周期（天） | 周期偏差
|  | 开始时间 | 结束时间 | 开始时间 | 结束时间
2 | 产品交付阶段 | 2022-10-04 | 2022-10-21 | 2022-10-08 | 2022-10-21 | 18 | 14 | -22.22%
里程碑偏差分析
序号 | 偏差产生的原因 |  |  |  | 计划采取的措施
1 | 交付过程中客户提出优化意见 |  |  |  | 根据客户意见进行开发、测试
2
3
4
本里程碑未完成的工作
序号 | 未完成的工作 |  |  | 未完成原因 |  |  | 预计完成时间 | 负责人
1
2
3
4
5

## 工作量总结
工作量总结
阶段 | 计划工作量（人天） | 实际工作量（人天） | 工作量偏差 | 备注
产品交付 | 17.25 | 17.25 | 0%

## 费用总结
费用总结
单位：元
实际产生费用
人力成本 | 10574.71
其他费用（加班） | 8000
总计 | 18574.71

## 风险总结
风险总结
已发生的风险项 | 目前排序 | 持序时间（周） | 化解措施 | 备注

## 质量情况总结
质保问题总结
问题总数 | 5
问题分类 | 按状态划分 |  |  |  | 按严重程度划分 |  |  |  | 按分类划分
| 未处理 | 处理中 | 已处理 | 已否决 | 严重 | 中等 | 一般 | 轻微 | 产出物 | 过程 | 其它
问题数 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0
总占比 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 60% | 40% | 100% | 0% | 0%
测试缺陷总结
缺陷总数 | 按状态划分 未处理: 0
缺陷分类 | 按状态划分 未处理: 按特性划分; 按严重程度划分 严重: 按严重程度划分
| 功能性 | 可靠性 | 易用性 | 效率 | 关健 | 严重 | 平均 | 较轻
缺陷数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
总占比 | bar: 按特性划分 功能性 to 按严重程度划分 较轻

## 产出物评审情况总结
产出物评审情况总结
序号 | 本阶段计划评审的内容 | 状态 | 评审工作量（人时） | 评审规模（页） | 未按计划评审的原因
1 | 《用户操作手册》 | 完成 | 2 | 10
2
3
4
5