## 封面
[公司名称]
[项目代号]
[项目名称]
项目问题跟踪表
V1.0
编写 | [PM] | 审核 | [QA] | 批准 | [Senior Manager]
日期 |  | 日期 |  | 日期
Note on D33: Administrator:

## 变更履历
版本号 | 变更说明 | 修订人 | 修订日期 | 审核人 | 审核日期 | 批准人 | 批准日期
V0.1 | 准备编写 | [PM]
V0.9 | 准备提交评审 | [PM]
V1.0 | 评审通过，正式发布第1版 | [PM] |  | [QA] |  | [Senior Manager]

## 项目问题跟踪表
项目问题跟踪表
序号 | 问题描述 | 责任人 | 问题种类 | 发现日期 | 严重级别 | 处理状态 | 对进度的影响 | 对成本的影响 | 对风险的影响 | 原因分析 | 纠正措施 | 关闭日期 | 验证人 | 备注
1 | 需求调研阶段，因疫情封闭在家，调研进度缓慢 |  | 沟通 | 2020-04-10 | 一般 | 已关闭 | 正常 | 正常 | 正常 | 封城 | 加强线上沟通，建立微信沟通群 | 2020-06-01
2 | 客户要求缩短项目周期提前完成 |  | 计划 | 2020-07-18 | 一般 | 已关闭 | 提前 | 超支 | 增大 | 客户要求 | 加班赶工完成工作量 | 2020-07-18
3 | 系统后端开发语言和框架熟练度不够 |  | 编码 | 2020-07-20 | 严重 | 已关闭 | 正常 | 超支 | 正常 | 未使用过 nodejs 进行过实际项目开发 | 边开发边学习 | 2020-07-29
4 | 客户需求变更，增加需求内容 |  | 需求变更 | 2020-07-23 | 一般 | 已关闭 | 延后 | 超支 | 增大 | 客户需求变更，增加需求内容 | 积极沟通，尽快完成评估和增加 | 2020-07-25
5 | 代码走查存在很多代码规范及代码质量问题 |  | 编码 | 2020-08-04 | 严重 | 已关闭 | 正常 | 正常 | 增大 | 开发人员未严格按照代码规范的规定进行编码，另外由于开发人员经验不足导致犯了比较低级的错误 | 加强代码走查力度 | 2020-08-04
6 | 项目编码过程中，开发人员对需求理解出现偏差 |  | 编码 | 2020-08-07 | 严重 | 已关闭 | 延后 | 超支 | 正常 | 沟通没到位 | 加强理解沟通 | 2020-08-07
7 | 集成测试时发现浏览器兼容问题较严重 |  | 测试 | 2020-09-09 | 一般 | 已关闭 | 正常 | 正常 | 正常 | 客户端VB编译环境不同造成成兼容系问题 | 基于不同平台、不同系统重新编译同用版本 | 2020-09-11
8 | 测试人员经验不足，对系统的压力测试环境无法独立搭建 |  | 测试 | 2020-09-17 | 一般 | 已关闭 | 正常 | 正常 | 正常 | 测试人员经验不足 | 安排指定的开发人员配合，帮助测试搭建环境 | 2020-09-20
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56