## 封面
项目评审缺陷汇总分析
文件修订履历：
| 版本号 | 日期 | 编写 | 审核 | 摘要
| V1.0 | 2022.4.22 | 彭朗 | 李斌
| V1.1 | 2022.7.30 | 彭朗 | 李斌 | 更新度量项

## 评审数据数据统计
评审文件数据汇总表
同行评审数据 | 被评审对象 | 评审方式 | 文档页数 | 评审准备阶段发现的缺陷个数 | 评审会议中发现的缺陷个数 | 累计缺陷个数 | 缺陷密度(个数/页/个数/KLOC) | 准备阶段工作量(人小时) | 评审会议工作量 | 其他工作量 | 累计工作量(人时） | 参与人数 | 人均工作量（小时） | 发现缺陷效率(个数/人小时)
| 项目计划书及附属计划 | 审查 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0.5 | 17 | 8 | 0 | 25 | 10 | 2.5 | 0.16
| 用户需求说明书 | 审查 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0.2 | 4 | 8 | 0 | 12 | 10 | 1.2 | 0.25
| 产品规格说明书 | 审查 | 13 | 0 | 5 | 5 | 0.38462 | 14 | 8 | 0 | 22 | 9 | 2.4444 | 0.22727
| 概要设计 | 审查 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0.33333 | 6 | 3.5 | 0 | 9.5 | 6 | 1.5833 | 0.42105
| 详细设计 | 审查 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0.4 | 13 | 8 | 0 | 21 | 6 | 3.5 | 0.19048
| 产品集成计划 | 审查 | 27 | 0 | 6 | 6 | 0.22222 | 17.5 | 10.5 | 0 | 28 | 5 | 5.6 | 0.21429
| 测试用例 | 审查 | 27 | 0 | 6 | 6 | 0.22222 | 17.5 | 10.5 | 0 | 28 | 5 | 5.6 | 0.21429
裁剪说明： 1、每次评审完后进行度量
2、被评审对象不限于以上所列，以上是组织规定的要进行同行评审的最小集，项目可以根据项目的实际情况按照裁剪申请表进行裁剪
文件评审缺陷走势：分析待评审的文件的页数和评审发现问题的走势，来发现那些文档问题发现的多，以及文档页数和问题数的关联关系。
发现问题效率走势：分析待评审的文件人均工作量走势和缺陷单位小时内的走势，来识别评审效率进而识别评审时间和发现效率的关联关系。
特殊原因分析
编号 | 偏差原因描述 |  |  |  | 解决方法
1

## 代码评审统计
代码评审数据统计
| 编号 | 模块名称 | 代码行数(千行） | 评审发现的缺陷个数 | 缺陷密度(个数/KLOC) | 评审会议工作量 | 其他工作量 | 累计工作量(人时） | 参与人数 | 人均工作量（小时） | 发现缺陷效率(个数/人小时)
| 1 | 登入认证 | 9 | 2 | 0.22222 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1.3333 | 0.5
| 2 | 个人中心 | 3 | 2 | 0.66667 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1.3333 | 0.5
| 3 | 账号管理 | 3 | 2 | 0.66667 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0.5
| 4 | 裁判名单 | 6 | 2 | 0.33333 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0.5
| 5 | 赛事管理 | 6 | 3 | 0.5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0.8 | 0.75
| 6 | 赛程信息管理 | 6 | 4 | 0.66667 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0.8 | 1
| 7 | 排班管理 | 6 | 3 | 0.5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1.3333 | 0.75
| 8 | 消息通知 | 5 | 2 | 0.4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1.3333 | 0.5
| 9 | 排班统计 | 8 | 1 | 0.125 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0.25
| 10 | 公告管理 | 5 | 1 | 0.2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0.25
| 11 | 选手管理 | 3 | 4 | 1.3333 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0.8 | 1
| 12 | 自定义薪资以及自定义评分 | 8 | 2 | 0.25 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0.8 | 0.5
| 13 | val 裁判报告添加 | 9 | 2 | 0.22222 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1.3333 | 0.5
| 14 | val 地图配置管理 | 9 | 4 | 0.44444 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1.3333 | 1
| 15 | 赛程信息同步 | 7 | 1 | 0.14286 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0.25
| 16 | 执裁赛事维护 | 8 | 5 | 0.625 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1.5 | 0.83333
| 17 | 执裁赛事信息维护 | 8 | 5 | 0.625 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0.8 | 1.25
| 18 | 薪资配置列表管理 | 8 | 6 | 0.75 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1.2
| 19 | 薪资配置信息维护 | 6 | 2 | 0.33333 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0.5
| 合计 |  | 123 | 53 | 0.47404 | 41 | 38 | 79 | 76 | 1.0789 | 0.65965
代码行数缺陷走势：分析待评审的文件的代码行数和评审发现问题的走势，来发现那些模块问题发现的多，以及模块代码行数和问题数的关联关系。
工作量问题缺陷率走势：分析待评审的文件人均工作量走势和缺陷单位小时内的走势，来识别评审效率进而识别评审时间和发现效率的关联关系。 |  |  |  |  | 特殊原因分析
编号 | 偏差原因描述 |  |  |  | 解决方法
1
结果分析：按各模块代码缺陷数量分析，接入者管理和案管中心模块出现缺陷较多。
行动建议：建议针对类似案管中心这种业务较为复杂的模块，设计阶段要充分考虑代码解耦、降低不同渠道的业务代码的耦合。接入者管理模块这种常用模块建议做模块化、组件 化设计，后期提供通用组件。