## 封面
上海迅傲信息科技有限公司
项目名简写
赛事运营支持系统
项目周报
V1.0
编写 | 彭朗 | 审核 | QA | 批准 | 姚艳晖
日期 | 2022-04-01 | 日期 | 2022-04-21 | 日期 | 2022-04-22
Note on D33: Administrator:

## 项目周报（第一周）
项目周报
项目名称 |  |  | 赛事运营支持系统
彭朗 |  |  | 彭朗
项目日期 |  |  | 从 |  | 2022-04-11 |  | 到 | 2022-04-25
会议日期 |  |  | 2022-04-25
会议起止时间 |  |  | 从 |  | 16:00 |  | 到 | 17:30
主持人 |  |  | 彭朗 |  |  |  | 记录者 | QA
与会者 |  |  | 角色 |  |  |  | 姓名
|  |  | 项目经理 |  |  |  | 彭朗
|  |  | 产品经理 |  |  |  | 张涛
|  |  | 开发人员 |  |  |  | 何磊、胡志强
|  |  | 测试负责人 |  |  |  | 李斌
|  |  | 质量保证 |  |  |  | 王浩
|  |  | 配置管理员 |  |  |  | 待定
其他
会议目标 |  |  | 同步本周工作进程，以及里程碑完成情况。
本周任务
序号 | 任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 预期工作量 | 实际工作量 | 原因
1 | 项目立项及启动 |  |  | 策划 | 彭朗 | 100% | 100% | 正常 | 1d | 1d
2 | 制定详细的《项目计划》及下属子计划 |  |  | 策划 | 彭朗 | 100% | 100% | 正常 | 1d | 1d
3 | 风险识别与分析 |  |  | 策划 | 彭朗 | 100% | 100% | 正常 | 3h | 4h
4 | 项目计划评审 |  |  | 策划 | 彭朗 | 100% | 100% | 正常 | 2h | 1.5h
5 | 开始调研 |  |  | 需求 | 张涛 | 10% | 0% | 正常 | 2d | 0d
6
7
8
9
10
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 需求调研 |  |  | 需求 | 张涛 | 50% | 正常 | 5d
2
3
4
5
6
7
8
9
10
风险分析
确认风险 |  |  | 潜在影响 | 责任人: 预防计划; 实际的%: 负责人; 预期工作量: 执行情况
项目问题
序号 | 问题目录 | 问题描述 |  |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1 |  | 因疫情原因，无法现场组织调研 |  |  | 2022-04-11 | 彭朗 | 彭朗 | 一般 | 重复发生
2
3
4
5
6
7
8
9
10
工作环境监控
开发工具： VScode、Typora、Office、XMind、Axure RP、Postman 测试工具：JMeter、Postman
关键依赖监控
运营和支持监控
变更
其他
Note on B47: 本周项目出现的问题

## 项目周报（第二周）
项目周报
项目名称 |  |  | 赛事运营支持系统
彭朗 |  |  | 彭朗
项目日期 |  |  | 从 |  | 2022-04-25 |  | 到 | 2022-05-09
会议日期 |  |  | 2022-05-09
会议起止时间 |  |  | 从 |  | 16:00 |  | 到 | 17:30
主持人 |  |  | 彭朗 |  |  |  | 记录者 | QA
与会者 |  |  | 角色 |  |  |  | 姓名
|  |  | 项目经理 |  |  |  | 彭朗
|  |  | 产品经理 |  |  |  | 张涛
|  |  | 开发人员 |  |  |  | 何磊、胡志强
|  |  | 测试负责人 |  |  |  | 李斌
|  |  | 质量保证 |  |  |  | 王浩
|  |  | 配置管理员 |  |  |  | 待定
其他
会议目标 |  |  | 同步本周工作进程，以及里程碑完成情况。
本周任务
序号 | 任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 实际工作量 | 原因
1 | 需求调研 |  |  | 需求 | 张涛 | 50% | 20% | 正常 | 5d | 1d | 客户忙
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 需求分析 |  |  | 需求 | 张涛 | 100% | 正常 | 5d
2 | 编写需求跟踪矩阵 | bar: 阶段 to 责任人
3 | 编写用户需求说明书 | bar: 阶段 to 责任人
4 | 编写产品需求规格说明书 | bar: 阶段 to 责任人
5 | 评审用户需求说明书 | bar: 阶段 to 责任人
6 | 评审产品需求规格说明书 | bar: 阶段 to 责任人
7 | 修改产品需求规格说明书 | bar: 阶段 to 责任人
8
9
10
风险分析
确认风险 |  |  | 潜在影响 | 责任人: 预防计划; 实际的%: 负责人; 工作量: 执行情况
nodejs 框架没有使用过 |  |  | 影响项目计划 | 责任人: 加强框架学习，有问题及时咨询客户; 实际的%: 彭朗
疫情原因不能现场办公 |  |  | 影响项目计划 | 责任人: 在线都交流，等待解封; 实际的%: 彭朗
项目问题
序号 | 问题目录 | 问题描述 |  |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1 |  | 因疫情原因，无法现场组织调研 |  |  | 2022-04-11 | 彭朗 | 彭朗 | 一般 | 重复发生 | 2022-05-09 | 2022-06-01
2
3
4
5
6
7
8
9
10
工作环境监控
开发工具： VScode、Typora、Office、XMind、Axure RP、Postman 测试工具：JMeter、Postman
关键依赖监控
运营和支持监控
变更
其他
Note on B48: 本周项目出现的问题

## 项目周报（第三周）
项目周报
项目名称 |  |  | 赛事运营支持系统
彭朗 |  |  | 彭朗
项目日期 |  |  | 从 |  | 2022-05-09 |  | 到 | 2022-05-23
会议日期 |  |  | 2022-05-23
会议起止时间 |  |  | 从 |  | 16:00 |  | 到 | 17:30
主持人 |  |  | 彭朗 |  |  |  | 记录者 | QA
与会者 |  |  | 角色 |  |  |  | 姓名
|  |  | 项目经理 |  |  |  | 彭朗
|  |  | 产品经理 |  |  |  | 张涛
|  |  | 开发人员 |  |  |  | 何磊、胡志强
|  |  | 测试负责人 |  |  |  | 李斌
|  |  | 质量保证 |  |  |  | 王浩
|  |  | 配置管理员 |  |  |  | 待定
其他
会议目标 |  |  | 同步本周工作进程，以及里程碑完成情况。
本周任务
序号 | 任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 实际工作量 | 原因
1 | 需求分析 |  |  | 需求 | 张涛 | 100% | 100% | 正常 | 2d | 2d
2 | 编写需求跟踪矩阵 |  |  | 需求 | 张涛 | 100% | 100% | 正常 | 1d | 1d
3 | 编写用户需求说明书 |  |  | 需求 | 张涛 | 100% | 100% | 正常 | 1d | 1d
4 | 编写产品需求规格说明书 |  |  | 需求 | 张涛 | 100% | 100% | 正常 | 1d | 1d
5 | 评审用户需求说明书 |  |  | 需求 | 张涛 | 100% | 100% | 正常 | 2h | 2h
6 | 评审产品需求规格说明书 |  |  | 需求 | 张涛 | 100% | 100% | 正常 | 2h | 2h
7 | 修改产品需求规格说明书 |  |  | 需求 | 张涛 | 100% | 100% | 正常 | 2h | 2h
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 编写概要设计书 |  |  | 设计 | 何磊 | 100% | 正常 | 3d
2 | 评审概要设计书 |  |  | 设计 | 何磊 | 100% | 正常 | 2h
3 | 编写数据库设计书 |  |  | 设计 | 何磊 | 100% | 正常 | 2d
4 | 评审数据库设计书 |  |  | 设计 | 何磊 | 100% | 正常 | 1h
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
风险分析
确认风险 |  |  | 潜在影响 | 责任人: 预防计划 & 负责人; 实际的%: 意外计划 & 负责人; 工作量: 执行条件
进度安排比较紧张，缓冲时间较少，有延期风险 |  |  | 影响项目计划执行 | 责任人: 合理安排，加强监控; 实际的%: 彭朗
nodejs 框架没有使用过 |  |  | 影响项目计划 | 责任人: 加强框架学习，有问题及时咨询客户; 实际的%: 彭朗
疫情原因不能现场办公 |  |  | 影响项目计划 | 责任人: 在线都交流，等待解封; 实际的%: 彭朗
项目问题
序号 | 问题目录 | 问题描述 |  |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1 |  | 因疫情原因，无法现场组织调研 |  |  | 2022-04-11 | 彭朗 | 彭朗 | 一般 | 重复发生
2
3
4
5
6
7
8
9
10
工作环境监控
开发工具： VScode、Typora、Office、XMind、Axure RP、Postman 测试工具：JMeter、Postman
关键依赖监控
运营和支持监控
变更
其他
Note on B68: 本周项目出现的问题

## 项目周报（第四周）
项目周报
项目名称 |  |  | 赛事运营支持系统
彭朗 |  |  | 彭朗
项目日期 |  |  | 从 |  | 2022-05-23 |  | 到 | 2022-06-06
会议日期 |  |  | 2022-06-06
会议起止时间 |  |  | 从 |  | 16:00 |  | 到 | 17:30
主持人 |  |  | 彭朗 |  |  |  | 记录者 | QA
与会者 |  |  | 角色 |  |  |  | 姓名
|  |  | 项目经理 |  |  |  | 彭朗
|  |  | 产品经理 |  |  |  | 张涛
|  |  | 开发人员 |  |  |  | 何磊、胡志强
|  |  | 测试负责人 |  |  |  | 李斌
|  |  | 质量保证 |  |  |  | 王浩
|  |  | 配置管理员 |  |  |  | 待定
其他
会议目标 |  |  | 同步本周工作进程，以及里程碑完成情况。
本周任务
序号 | 任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 预计工作量 | 实际工作量 | 原因
1 | 编写概要设计书 |  |  | 设计 | 何磊 | 100% | 100% | 正常 | 3d | 2d
2 | 评审概要设计书 |  |  | 设计 | 何磊 | 100% | 100% | 正常 | 2h | 2h
3 | 编写数据库设计书 |  |  | 设计 | 何磊 | 100% | 100% | 正常 | 2d | 1d
4 | 评审数据库设计书 |  |  | 设计 | 何磊 | 100% | 100% | 正常 | 1h | 1h
5 | 修改概要设计书 |  |  | 设计 | 何磊 | 100% | 100% | 正常 | 3h | 3h
6 | 修改数据库设计书 |  |  | 设计 | 何磊 | 100% | 100% | 正常 | 3h | 3h
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 编写详细设计说明书 |  |  | 设计 | 何磊 | 100% | 正常 | 5d
2 | 详细设计说明书评审 |  |  | 设计 | 何磊 | 100% | 正常 | 2h
3 | 详细设计说明书修改 |  |  | 设计 | 何磊 | 100% | 正常 | 3h
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
风险分析
确认风险 |  |  | 潜在影响 | 责任人: 预防计划 & 负责人; 实际的%: 意外计划 & 负责人; 预计工作量: 执行条件
进度安排比较紧张，缓冲时间较少，有延期风险 |  |  | 影响项目计划执行 | 责任人: 合理安排，加强监控; 实际的%: 彭朗
nodejs 框架没有使用过 |  |  | 影响项目计划 | 责任人: 加强框架学习，有问题及时咨询客户; 实际的%: 彭朗
疫情原因不能现场办公 |  |  | 影响项目计划 | 责任人: 在线都交流，等待解封; 实际的%: 彭朗
项目问题
序号 | 问题目录 | 问题描述 |  |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1 |  | 因疫情原因，无法现场组织调研 |  |  | 2022-04-11 | 彭朗 | 彭朗 | 一般 | 重复发生
2
3
4
5
6
7
8
9
10
工作环境监控
开发工具： VScode、Typora、Office、XMind、Axure RP、Postman 测试工具：JMeter、Postman
关键依赖监控
运营和支持监控
变更
其他
Note on B68: 本周项目出现的问题

## 项目周报（第五周）
项目周报
项目名称 |  |  | 赛事运营支持系统
彭朗 |  |  | 彭朗
项目日期 |  |  | 从 |  | 2022-06-06 |  | 到 | 2022-06-20
会议日期 |  |  | 2022-06-20
会议起止时间 |  |  | 从 |  | 16:00 |  | 到 | 17:30
主持人 |  |  | 彭朗 |  |  |  | 记录者 | QA
与会者 |  |  | 角色 |  |  |  | 姓名
|  |  | 项目经理 |  |  |  | 彭朗
|  |  | 产品经理 |  |  |  | 张涛
|  |  | 开发人员 |  |  |  | 何磊、胡志强
|  |  | 测试负责人 |  |  |  | 李斌
|  |  | 质量保证 |  |  |  | 王浩
|  |  | 配置管理员 |  |  |  | 待定
其他
会议目标 |  |  | 同步本周工作进程，以及里程碑完成情况。
本周任务
序号 | 任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 预计工作量 | 实际工作量 | 原因
1 | 编写详细设计说明书 |  |  | 设计 | 何磊 | 100% | 100% | 正常 | 5d | 4d
2 | 详细设计说明书评审 |  |  | 设计 | 何磊 | 100% | 100% | 正常 | 2h | 3h
3 | 详细设计说明书修改 |  |  | 设计 | 何磊 | 100% | 100% | 正常 | 3h | 3h
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 登录开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 正常 | 2d
2 | 用户认证开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 正常 | 2d
3 | 账号重新认证开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 正常 | 1d
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
风险分析
确认风险 |  |  | 潜在影响 | 责任人: 预防计划 & 负责人; 实际的%: 意外计划 & 负责人; 预计工作量: 执行条件
进度安排比较紧张，缓冲时间较少，有延期风险 |  |  | 影响项目计划执行 | 责任人: 合理安排，加强监控; 实际的%: 彭朗
项目问题
序号 | 问题目录 | 问题描述 |  |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
工作环境监控
开发工具： VScode、Typora、Office、XMind、Axure RP、Postman 测试工具：JMeter、Postman
关键依赖监控
运营和支持监控
变更
其他
Note on B68: 本周项目出现的问题

## 项目周报（第六周）
项目周报
项目名称 |  |  | 赛事运营支持系统
彭朗 |  |  | 彭朗
项目日期 |  |  | 从 |  | 2022-06-20 |  | 到 | 2022-07-04
会议日期 |  |  | 2022-07-04
会议起止时间 |  |  | 从 |  | 16:00 |  | 到 | 17:30
主持人 |  |  | 彭朗 |  |  |  | 记录者 | QA
与会者 |  |  | 角色 |  |  |  | 姓名
|  |  | 项目经理 |  |  |  | 彭朗
|  |  | 产品经理 |  |  |  | 张涛
|  |  | 开发人员 |  |  |  | 何磊、胡志强
|  |  | 测试负责人 |  |  |  | 李斌
|  |  | 质量保证 |  |  |  | 王浩
|  |  | 配置管理员 |  |  |  | 待定
其他
会议目标 |  |  | 同步本周工作进程，以及里程碑完成情况。
本周任务
序号 | 任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 预计工作量 | 实际工作量 | 原因
1 | 登录开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 100% | 正常 | 2d | 2d
2 | 用户认证开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 100% | 正常 | 2d | 2d
3 | 账号重新认证开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 100% | 正常 | 1d | 1d
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 个人信息开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 正常 | 2d
2 | 我的排班开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 正常 | 3d
3 | 我的薪资开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 正常 | 3d
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
风险分析
确认风险 |  |  | 潜在影响 | 责任人: 预防计划 & 负责人; 实际的%: 意外计划 & 负责人; 预计工作量: 执行条件
进度安排比较紧张，缓冲时间较少，有延期风险 |  |  | 影响项目计划执行 | 责任人: 合理安排，加强监控; 实际的%: 彭朗
其他项目插单、导致项目不能按时完成 |  |  | 影响项目计划执行 | 责任人: 与领导和其他项目组沟通，开发人员在本项目期间需要专职开发; 实际的%: 彭朗
人员的辞职、流动 |  |  | 影响项目计划执行 | 责任人: 加强预见性，保持沟通; 实际的%: 彭朗
开发一种全新的模块将比预期花费更长的时间； |  |  | 影响项目计划执行 | 责任人: 合理安排，加强监控; 实际的%: 彭朗
项目问题
序号 | 问题目录 | 问题描述 |  |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
工作环境监控
开发工具： VScode、Typora、Office、XMind、Axure RP、Postman 测试工具：JMeter、Postman
关键依赖监控
运营和支持监控
变更
其他
Note on B68: 本周项目出现的问题

## 项目周报（第七周）
项目周报
项目名称 |  |  | 赛事运营支持系统
彭朗 |  |  | 彭朗
项目日期 |  |  | 从 |  | 2022-07-04 |  | 到 | 2022-07-18
会议日期 |  |  | 2022-07-18
会议起止时间 |  |  | 从 |  | 16:00 |  | 到 | 17:30
主持人 |  |  | 彭朗 |  |  |  | 记录者 | QA
与会者 |  |  | 角色 |  |  |  | 姓名
|  |  | 项目经理 |  |  |  | 彭朗
|  |  | 产品经理 |  |  |  | 张涛
|  |  | 开发人员 |  |  |  | 何磊、胡志强
|  |  | 测试负责人 |  |  |  | 李斌
|  |  | 质量保证 |  |  |  | 王浩
|  |  | 配置管理员 |  |  |  | 待定
其他
会议目标 |  |  | 同步本周工作进程，以及里程碑完成情况。
本周任务
序号 | 任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 预计工作量 | 实际工作量 | 原因
1 | 个人信息开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 100% | 正常 | 2d | 2d
2 | 我的排班开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 80% | 计划外 | 3d | 4d
3 | 我的薪资开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 70% | 计划外 | 3d | 4d
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 我的排班开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 正常 | 1d
2 | 我的薪资开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 正常 | 1d
3 | 账号信息管理开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 正常 | 2d
4 | 账号信息操作开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 正常 | 3d
5 | 裁判名单列表开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 正常 | 2d
6 | 裁判信息操作开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 正常 | 3d
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
风险分析
确认风险 |  |  | 潜在影响 | 责任人: 预防计划 & 负责人; 实际的%: 意外计划 & 负责人; 预计工作量: 执行条件
进度安排比较紧张，缓冲时间较少，有延期风险 |  |  | 影响项目计划执行 | 责任人: 合理安排，加强监控; 实际的%: 彭朗
其他项目插单、导致项目不能按时完成 |  |  | 影响项目计划执行 | 责任人: 与领导和其他项目组沟通，开发人员在本项目期间需要专职开发; 实际的%: 彭朗
人员的辞职、流动 |  |  | 影响项目计划执行 | 责任人: 加强预见性，保持沟通; 实际的%: 彭朗
项目问题
序号 | 问题目录 | 问题描述 |  |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
2
3
4
5
6
7
8
9
10
工作环境监控
开发工具： VScode、Typora、Office、XMind、Axure RP、Postman 测试工具：JMeter、Postman
关键依赖监控
运营和支持监控
变更
其他
Note on B68: 本周项目出现的问题

## 项目周报（第八周）
项目周报
项目名称 |  |  | 赛事运营支持系统
彭朗 |  |  | 彭朗
项目日期 |  |  | 从 |  | 2022-07-18 |  | 到 | 2022-08-01
会议日期 |  |  | 2022-08-01
会议起止时间 |  |  | 从 |  | 16:00 |  | 到 | 17:30
主持人 |  |  | 彭朗 |  |  |  | 记录者 | QA
与会者 |  |  | 角色 |  |  |  | 姓名
|  |  | 项目经理 |  |  |  | 彭朗
|  |  | 产品经理 |  |  |  | 张涛
|  |  | 开发人员 |  |  |  | 何磊、胡志强
|  |  | 测试负责人 |  |  |  | 李斌
|  |  | 质量保证 |  |  |  | 王浩
|  |  | 配置管理员 |  |  |  | 待定
其他
会议目标 |  |  | 同步本周工作进程，以及里程碑完成情况。
本周任务
序号 | 任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 预计工作量 | 实际工作量 | 原因
1 | 我的排班开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 100% | 正常 | 1d | 1d
2 | 我的薪资开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 100% | 正常 | 1d | 1d
3 | 账号信息管理开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 100% | 正常 | 2d | 2d
4 | 账号信息操作开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 100% | 正常 | 3d | 3d
5 | 裁判名单列表开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 100% | 正常 | 2d | 2d
6 | 裁判信息操作开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 100% | 正常 | 3d | 3d
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 赛事信息列表开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 正常 | 1d
2 | 赛事信息操作开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 正常 | 2d
3 | 赛程信息列表开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 正常 | 1d
4 | 赛程信息操作开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 正常 | 3d
5 | VAL 赛程裁判报告信息维护开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 正常 | 5d
6 | 赛事排班开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 正常 | 3d
7 | 人员排班开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 正常 | 3d
8 | 消息列表开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 正常 | 1d
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
风险分析
确认风险 |  |  | 潜在影响 | 责任人: 预防计划 & 负责人; 实际的%: 意外计划 & 负责人; 预计工作量: 执行条件
进度安排比较紧张，缓冲时间较少，有延期风险 |  |  | 影响项目计划执行 | 责任人: 合理安排，加强监控; 实际的%: 彭朗
其他项目插单、导致项目不能按时完成 |  |  | 影响项目计划执行 | 责任人: 与领导和其他项目组沟通，开发人员在本项目期间需要专职开发; 实际的%: 彭朗
人员的辞职、流动 |  |  | 影响项目计划执行 | 责任人: 加强预见性，保持沟通; 实际的%: 彭朗
项目问题
序号 | 问题目录 | 问题描述 |  |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
2
3
4
5
6
7
8
9
10
工作环境监控
开发工具： VScode、Typora、Office、XMind、Axure RP、Postman 测试工具：JMeter、Postman
关键依赖监控
运营和支持监控
变更
其他
Note on B68: 本周项目出现的问题

## 项目周报（第九周）
项目周报
项目名称 |  |  | 赛事运营支持系统
彭朗 |  |  | 彭朗
项目日期 |  |  | 从 |  | 2022-08-01 |  | 到 | 2022-08-15
会议日期 |  |  | 2022-08-15
会议起止时间 |  |  | 从 |  | 16:00 |  | 到 | 17:30
主持人 |  |  | 彭朗 |  |  |  | 记录者 | QA
与会者 |  |  | 角色 |  |  |  | 姓名
|  |  | 项目经理 |  |  |  | 彭朗
|  |  | 产品经理 |  |  |  | 张涛
|  |  | 开发人员 |  |  |  | 何磊、胡志强
|  |  | 测试负责人 |  |  |  | 李斌
|  |  | 质量保证 |  |  |  | 王浩
|  |  | 配置管理员 |  |  |  | 待定
其他
会议目标 |  |  | 同步本周工作进程，以及里程碑完成情况。
本周任务
序号 | 任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 预计工作量 | 实际工作量 | 原因
1 | 赛事信息列表开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 100% | 正常 | 1d | 1d
2 | 赛事信息操作开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 100% | 正常 | 2d | 2d
3 | 赛程信息列表开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 100% | 正常 | 1d | 1d
4 | 赛程信息操作开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 100% | 正常 | 3d | 3d
5 | VAL 赛程裁判报告信息维护开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 100% | 正常 | 5d | 5d
6 | 赛事排班开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 100% | 正常 | 3d | 3d
7 | 人员排班开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 100% | 正常 | 3d | 3d
8 | 消息列表开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 100% | 正常 | 1d | 1d
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 一键已读完成开发 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 正常 | 1d
2 | 消息详情跳转完成开发 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 正常 | 1d
3 | 排班信息列表完成开发 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 正常 | 1d
4 | 总排班、总薪资以及评分详情完成开发 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 正常 | 3d
5 | 公告列表以及搜索开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 正常 | 1d
6 | 公告发布以及搜索开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 正常 | 1d
7 | 选手列表以及搜索开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 正常 | 1d
8 | val 地图仓库配置开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 正常 | 1d
9 | val 地图信息维护开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 正常 | 1d
10 | val 问题信息维护开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 正常 | 1d
11 | 执裁赛事维护开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 正常 | 2d
12 | 执裁赛事信息维护开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 正常 | 1d
13 | 薪资配置列表开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 正常 | 1d
14 | 薪资配置信息维护开发完成 |  |  | 编码 | 胡志强、何磊 | 100% | 正常 | 1d
15
16
17
18
19
20
风险分析
确认风险 |  |  | 潜在影响 | 责任人: 预防计划 & 负责人; 实际的%: 意外计划 & 负责人; 预计工作量: 执行条件
进度安排比较紧张，缓冲时间较少，有延期风险 |  |  | 影响项目计划执行 | 责任人: 合理安排，加强监控; 实际的%: 彭朗
其他项目插单、导致项目不能按时完成 |  |  | 影响项目计划执行 | 责任人: 与领导和其他项目组沟通，开发人员在本项目期间需要专职开发; 实际的%: 彭朗
人员的辞职、流动 |  |  | 影响项目计划执行 | 责任人: 加强预见性，保持沟通; 实际的%: 彭朗
项目问题
序号 | 问题目录 | 问题描述 |  |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
2
3
4
5
6
7
8
9
10
工作环境监控
开发工具： VScode、Typora、Office、XMind、Axure RP、Postman 测试工具：JMeter、Postman
关键依赖监控
运营和支持监控
变更
其他
Note on B68: 本周项目出现的问题

## 项目周报（第十周）
项目周报
项目名称 |  |  | 赛事运营支持系统
彭朗 |  |  | 彭朗
项目日期 |  |  | 从 |  | 2022-08-15 |  | 到 | 2022-08-29
会议日期 |  |  | 2022-08-29
会议起止时间 |  |  | 从 |  | 16:00 |  | 到 | 17:30
主持人 |  |  | 彭朗 |  |  |  | 记录者 | QA
与会者 |  |  | 角色 |  |  |  | 姓名
|  |  | 项目经理 |  |  |  | 彭朗
|  |  | 产品经理 |  |  |  | 张涛
|  |  | 开发人员 |  |  |  | 何磊、胡志强
|  |  | 测试负责人 |  |  |  | 李斌
|  |  | 质量保证 |  |  |  | 王浩
|  |  | 配置管理员 |  |  |  | 待定
其他
会议目标 |  |  | 同步本周工作进程，以及里程碑完成情况。
本周任务
序号 | 任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 预计工作量 | 实际工作量 | 原因
1 | 一键已读完成开发 |  |  | 编码 | 何磊、胡志强 | 100% | 100% | 正常 | 1d | 1d
2 | 消息详情跳转完成开发 |  |  | 编码 | 何磊、胡志强 | 100% | 100% | 正常 | 1d | 1d
3 | 排班信息列表完成开发 |  |  | 编码 | 何磊、胡志强 | 100% | 100% | 正常 | 1d | 1d
4 | 总排班、总薪资以及评分详情完成开发 |  |  | 编码 | 何磊、胡志强 | 100% | 100% | 正常 | 3d | 3d
5 | 公告列表以及搜索开发完成 |  |  | 编码 | 何磊、胡志强 | 100% | 100% | 正常 | 1d | 1d
6 | 公告发布以及搜索开发完成 |  |  | 编码 | 何磊、胡志强 | 100% | 100% | 正常 | 1d | 1d
7 | 选手列表以及搜索开发完成 |  |  | 编码 | 何磊、胡志强 | 100% | 100% | 正常 | 1d | 1d
8 | val 地图仓库配置开发完成 |  |  | 编码 | 何磊、胡志强 | 100% | 100% | 正常 | 1d | 1d
9 | val 地图信息维护开发完成 |  |  | 编码 | 何磊、胡志强 | 100% | 100% | 正常 | 1d | 1d
10 | val 问题信息维护开发完成 |  |  | 编码 | 何磊、胡志强 | 100% | 100% | 正常 | 1d | 1d
11 | 执裁赛事维护开发完成 |  |  | 编码 | 何磊、胡志强 | 100% | 100% | 正常 | 2d | 2d
12 | 执裁赛事信息维护开发完成 |  |  | 编码 | 何磊、胡志强 | 100% | 100% | 正常 | 1d | 1d
13 | 薪资配置列表开发完成 |  |  | 编码 | 何磊、胡志强 | 100% | 70% | 正常 | 1d | 1d
14 | 薪资配置信息维护开发完成 |  |  | 编码 | 何磊、胡志强 | 100% | 0% | 正常 | 1d | 1d
15
16
17
18
19
20
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 数据字典配置完成开发 |  |  | 编码 | 何磊、胡志强 | 100% | 正常 | 2h
2 | 应用面板配置完成开发 |  |  | 编码 | 何磊、胡志强 | 100% | 正常 | 1d
3 | 代码评审 |  |  | 编码 | 何磊、胡志强 | 100% | 正常 | 2h
4 | 编写测试计划 |  |  | 测试 | 李斌 | 100% | 正常 | 1d
5 | 编写测试用例 |  |  | 测试 | 李斌 | 100% | 正常 | 2d
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
风险分析
确认风险 |  |  | 潜在影响 | 责任人: 预防计划 & 负责人; 实际的%: 意外计划 & 负责人; 预计工作量: 执行条件
进度安排比较紧张，缓冲时间较少，有延期风险 |  |  | 影响项目计划执行 | 责任人: 合理安排，加强监控; 实际的%: 彭朗
项目问题
序号 | 问题目录 | 问题描述 |  |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1
5
6
7
8
9
10
工作环境监控
开发工具： VScode、Typora、Office、XMind、Axure RP、Postman 测试工具：JMeter、Postman
关键依赖监控
运营和支持监控
变更
其他
Note on B68: 本周项目出现的问题

## 项目周报（第十一周）
项目周报
项目名称 |  |  | 赛事运营支持系统
彭朗 |  |  | 彭朗
项目日期 |  |  | 从 |  | 2022-08-29 |  | 到 | 2022-09-12
会议日期 |  |  | 2022-09-12
会议起止时间 |  |  | 从 |  | 16:00 |  | 到 | 17:30
主持人 |  |  | 彭朗 |  |  |  | 记录者 | QA
与会者 |  |  | 角色 |  |  |  | 姓名
|  |  | 项目经理 |  |  |  | 彭朗
|  |  | 产品经理 |  |  |  | 张涛
|  |  | 开发人员 |  |  |  | 何磊、胡志强
|  |  | 测试负责人 |  |  |  | 李斌
|  |  | 质量保证 |  |  |  | 王浩
|  |  | 配置管理员 |  |  |  | 待定
其他
会议目标 |  |  | 同步本周工作进程，以及里程碑完成情况。
本周任务
序号 | 任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 预计工作量 | 实际工作量 | 原因
1 | 数据字典配置完成开发 |  |  | 编码 | 何磊、胡志强 | 100% | 100% | 正常 | 2h | 2h
2 | 应用面板配置完成开发 |  |  | 编码 | 何磊、胡志强 | 100% | 100% | 正常 | 1d | 1.5d
3 | 代码评审 |  |  | 编码 | 何磊、胡志强 | 100% | 100% | 正常 | 2h | 2h
4 | 编写测试计划 |  |  | 测试 | 李斌 | 100% | 100% | 正常 | 1d | 1d
5 | 编写测试用例 |  |  | 测试 | 李斌 | 100% | 100% | 正常 | 2d | 2d
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 执行测试 |  |  | 测试 | 李斌 | 50% | 正常 | 5d
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
风险分析
确认风险 |  |  | 潜在影响 | 责任人: 预防计划 & 负责人; 实际的%: 意外计划 & 负责人; 预计工作量: 执行条件
进度安排比较紧张，缓冲时间较少，有延期风险 |  |  | 影响项目计划执行 | 责任人: 合理安排，加强监控; 实际的%: 彭朗
项目问题
序号 | 问题目录 | 问题描述 |  |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1
4
5
6
7
8
9
10
工作环境监控
开发工具： VScode、Typora、Office、XMind、Axure RP、Postman 测试工具：JMeter、Postman
关键依赖监控
运营和支持监控
变更
其他
Note on B68: 本周项目出现的问题

## 项目周报（第十二周）
项目周报
项目名称 |  |  | 赛事运营支持系统
彭朗 |  |  | 彭朗
项目日期 |  |  | 从 |  | 2022-09-12 |  | 到 | 2022-09-26
会议日期 |  |  | 2022-09-26
会议起止时间 |  |  | 从 |  | 16:00 |  | 到 | 17:30
主持人 |  |  | 彭朗 |  |  |  | 记录者 | QA
与会者 |  |  | 角色 |  |  |  | 姓名
|  |  | 项目经理 |  |  |  | 彭朗
|  |  | 产品经理 |  |  |  | 张涛
|  |  | 开发人员 |  |  |  | 何磊、胡志强
|  |  | 测试负责人 |  |  |  | 李斌
|  |  | 质量保证 |  |  |  | 王浩
|  |  | 配置管理员 |  |  |  | 待定
其他
会议目标 |  |  | 同步本周工作进程，以及里程碑完成情况。
本周任务
序号 | 任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 预计工作量 | 实际工作量 | 原因
1 | 执行测试 |  |  | 测试 | 李斌 | 50% | 30% | 正常 | 5d | 5d
2 | 测试问题修改 |  |  | 测试 | 李斌 | 50% | 20% | 正常 | 5d | 4d
3 | 协助搭建测试环境 |  |  | 测试 | 李斌 | 100% | 100% | 新任务 | 1d | 1d
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 执行测试 |  |  | 测试 | 李斌 | 100% | 正常 | 3d
2 | 测试问题修改 |  |  | 测试 | 胡志强、何磊 | 100% | 正常 | 2d
3 | 测试报告编写 |  |  | 测试 | 李斌 | 100% | 正常 | 2d
4 | 系统部署 |  |  | 实施 | 胡志强、何磊 | 100% | 正常 | 1d
5 | 用户培训 |  |  | 实施 | 胡志强、何磊 | 100% | 正常 | 1d
6 | 项目试运行 |  |  | 实施 | 胡志强、何磊 | 10% | 正常 | 1d
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
风险分析
确认风险 |  |  | 潜在影响 | 责任人: 预防计划 & 负责人; 实际的%: 意外计划 & 负责人; 预计工作量: 执行条件
进度安排比较紧张，缓冲时间较少，有延期风险 |  |  | 影响项目计划执行 | 责任人: 合理安排，加强监控; 实际的%: 彭朗
项目问题
序号 | 问题目录 | 问题描述 |  |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
工作环境监控
开发工具： VScode、Typora、Office、XMind、Axure RP、Postman 测试工具：JMeter、Postman
关键依赖监控
运营和支持监控
变更
其他
Note on B68: 本周项目出现的问题

## 项目周报（第十三周）
项目周报
项目名称 |  |  | 赛事运营支持系统
彭朗 |  |  | 彭朗
项目日期 |  |  | 从 |  | 2022-09-26 |  | 到 | 2022-10-10
会议日期 |  |  | 2022-10-10
会议起止时间 |  |  | 从 |  | 16:00 |  | 到 | 17:30
主持人 |  |  | 彭朗 |  |  |  | 记录者 | QA
与会者 |  |  | 角色 |  |  |  | 姓名
|  |  | 项目经理 |  |  |  | 彭朗
|  |  | 产品经理 |  |  |  | 张涛
|  |  | 开发人员 |  |  |  | 何磊、胡志强
|  |  | 测试负责人 |  |  |  | 李斌
|  |  | 质量保证 |  |  |  | 王浩
|  |  | 配置管理员 |  |  |  | 待定
其他
会议目标 |  |  | 同步本周工作进程，以及里程碑完成情况。
本周任务
序号 | 任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 预计工作量 | 实际工作量 | 原因
1 | 执行测试 |  |  | 测试 | 李斌 | 100% | 100% | 正常 | 3d | 3d
2 | 测试问题修改 |  |  | 测试 | 何磊、胡志强 | 100% | 100% | 正常 | 2d | 2d
3 | 测试报告编写 |  |  | 测试 | 李斌 | 100% | 100% | 正常 | 2d | 2d
4 | 系统部署 |  |  | 实施 | 何磊、胡志强 | 100% | 100% | 正常 | 1d | 1d
5 | 用户培训 |  |  | 实施 | 何磊、胡志强 | 100% | 100% | 正常 | 1d | 1d
6 | 项目试运行 |  |  | 实施 | 何磊、胡志强 | 10% | 10% | 正常 | 1d | 1d
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 项目试运行 |  |  | 实施 | 彭朗 | 100% | 正常 | 5d
2 | 编写产品交接验收单 |  |  | 结项 | 彭朗 | 100% | 正常 | 0.5d
3 | 编写客户验收测试报告 |  |  | 结项 | 李斌 | 100% | 正常 | 0.5d
4 | 项目上线运行 |  |  | 结项 | 彭朗 | 100% | 正常 | 1d
5 | 项目验收 |  |  | 结项 | 彭朗 | 100% | 正常 | 3d
6 | 项目总结会 |  |  | 结项 | 彭朗 | 100% | 正常 | 0.5d
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
风险分析
确认风险 |  |  | 潜在影响 | 责任人: 预防计划 & 负责人; 实际的%: 意外计划 & 负责人; 预计工作量: 执行条件
进度安排比较紧张，缓冲时间较少，有延期风险 |  |  | 影响项目计划执行 | 责任人: 合理安排，加强监控; 实际的%: 彭朗
项目问题
序号 | 问题目录 | 问题描述 |  |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
工作环境监控
开发工具： VScode、Typora、Office、XMind、Axure RP、Postman 测试工具：JMeter、Postman
关键依赖监控
运营和支持监控
变更
其他
Note on B68: 本周项目出现的问题

## 项目周报（第十四周）
项目周报
项目名称 |  |  | 赛事运营支持系统
彭朗 |  |  | 彭朗
项目日期 |  |  | 从 |  | 2022-10-10 |  | 到 | 2022-10-24
会议日期 |  |  | 2022-10-24
会议起止时间 |  |  | 从 |  | 16:00 |  | 到 | 17:30
主持人 |  |  | 彭朗 |  |  |  | 记录者 | QA
与会者 |  |  | 角色 |  |  |  | 姓名
|  |  | 项目经理 |  |  |  | 彭朗
|  |  | 产品经理 |  |  |  | 张涛
|  |  | 开发人员 |  |  |  | 何磊、胡志强
|  |  | 测试负责人 |  |  |  | 李斌
|  |  | 质量保证 |  |  |  | 王浩
|  |  | 配置管理员 |  |  |  | 待定
其他
会议目标 |  |  | 同步本周工作进程，以及里程碑完成情况。
本周任务
序号 | 任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 预计工作量 | 实际工作量 | 原因
1 | 项目试运行 |  |  | 实施 | 彭朗 | 100% | 100% | 正常 | 5d | 5d
2 | 编写产品交接验收单 |  |  | 结项 | 彭朗 | 100% | 100% | 正常 | 0.5d | 0.5d
3 | 编写客户验收测试报告 |  |  | 结项 | 李斌 | 100% | 100% | 正常 | 0.5d | 0.5d
4 | 项目上线运行 |  |  | 结项 | 彭朗 | 100% | 100% | 正常 | 1d | 1d
5 | 项目验收 |  |  | 结项 | 彭朗 | 100% | 100% | 正常 | 3d | 3d
6 | 项目总结会 |  |  | 结项 | 彭朗 | 100% | 100% | 正常 | 0.5d | 0.5d
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
风险分析
确认风险 |  |  | 潜在影响 | 责任人: 预防计划 & 负责人; 实际的%: 意外计划 & 负责人; 预计工作量: 执行条件
项目问题
序号 | 问题目录 | 问题描述 |  |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
工作环境监控
开发工具： VScode、Typora、Office、XMind、Axure RP、Postman 测试工具：JMeter、Postman
关键依赖监控
运营和支持监控
变更
其他
Note on B68: 本周项目出现的问题