## 封面
XXX有限公司
项目名简写
需求开发
赛事运营支持系统
里程碑报告
V1.0
编写 | 彭朗 | 审核 | QA | 批准 | 姚艳晖
日期 | 2022-06-06 | 日期 | 2022-06-07 | 日期 | 2022-06-07
Note on D33: Administrator:

## 变更履历
版本号 | 变更说明 | 修订人 | 修订日期 | 审核人 | 审核日期 | 批准人 | 批准日期
V0.1 | 准备编写 | 彭朗 | 2022-06-06
V0.9 | 准备提交评审 | 彭朗 | 2022-06-06
V1.0 | 评审通过，正式发布第1版 | 彭朗 | 2022-06-06 | QA | 2022-06-07 | 姚艳晖 | 2022-06-07

## 概况
概况总结
概览
完成了对产品需求规格说明书的工作。
序号 | 客户意见
1
序号 | 本阶段发生的一些典型问题 |  | 典型问题的解决措施
1 | 客户较忙，导致需求调研过程磕磕绊绊不够顺畅，时间不确定性较大 |  | 将想要问的问题整理成问答形式，节约调研时的时间。与客户多沟通调研计划时间，及时调整调研计划
3 | 疫情影响导致入场调研时间延期 |  | 配合政策要求，及时做核酸，并在隔离期间通过通讯软件或电话及时与客户保持沟通。
4
序号 | 本阶段的一些好的经验
1 | 调研时应多对客户进行引导，因为有的客户对信息化理解并不深，需要事先学习业务并通过业务抽象出系统框架与功能，最好能拿以往开发的系统或原型图给客户演示讲解，引导客户思维。
2
3
4
序号 | 本阶段里程碑会议参加人员
1 | 高管 | xxx
2 | 项目经理 | 彭朗
3 | 质量保证 | xxx
4 | 配置管理 | xxx
5 | 设计师 | xxx
6 | 开发人员 | xxx
7 | 测试人员 | xxx
8 | 运维人员 | xxx
9 | 客户代表

## 存在的问题
存在的问题
序号 | 问题描述 | 拟解决时间 | 责任人 | 备注
1 | 疫情影响导致入场调研时间延期 | 2022-05-13 | 彭朗
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## 进度总结
进度总结
序号 | 里程碑 | 计划时间 |  | 实际时间 |  | 估计周期（天） | 实际周期（天） | 周期偏差
|  | 开始时间 | 结束时间 | 开始时间 | 结束时间
1 | 需求开发阶段 | 2022-05-13 | 2022-06-23 | 2022-05-13 | 2022-06-22 | 42 | 41 | -2.381%
里程碑偏差分析
序号 | 偏差产生的原因 |  |  |  | 计划采取的措施
| 疫情原因，只能线上会议沟通需求，无法见面进行需求调研 |  |  |  | 与客户线上沟通调研时间，并向客户索取业务资料自行学习
本里程碑未完成的工作
序号 | 未完成的工作 |  |  | 未完成原因 |  |  | 预计完成时间 | 负责人

## 工作量总结
工作量总结
阶段 | 计划工作量（人天） | 实际工作量（人天） | 工作量偏差 | 备注
需求开发 | 41 | 37 | -9.756%

## 费用总结
费用总结
单位：元
实际产生费用
人力成本 | 5931.03
其他费用 | 5040
总计 | 10971.03

## 风险总结
风险总结
已发生的风险项 | 目前排序 | 持序时间（周） | 化解措施 | 备注
疫情封城，无法现场进行需求调研 | 已处理 | 1 | 优化调研模式，整理问题，以问答模式调研，及时与客户沟通时间

## 质量情况总结
质保问题总结
问题总数 | 3
问题分类 | 按状态划分 |  |  |  | 按严重程度划分 |  |  |  | 按分类划分
| 未处理 | 处理中 | 已处理 | 已否决 | 严重 | 中等 | 一般 | 轻微 | 产出物 | 过程 | 其它
问题数 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
总占比 | 0% | 0% | 200% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
测试缺陷总结
缺陷总数 | 按状态划分 未处理: 0
缺陷分类 | 按状态划分 未处理: 按特性划分; 按严重程度划分 严重: 按严重程度划分
| 功能性 | 可靠性 | 易用性 | 效率 | 关健 | 严重 | 平均 | 较轻
缺陷数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
总占比 | bar: 按特性划分 功能性 to 按严重程度划分 较轻

## 产出物评审情况总结
产出物评审情况总结
序号 | 本阶段计划评审的内容 | 状态 | 评审工作量（人时） | 评审规模（页） | 未按计划评审的原因
1 | 《产品需求规格说明书》 | 完成 | 7.5 | 41
2
3
4
5