## 封面
XXX有限公司
项目名简写
编码阶段
赛事运营支持系统
里程碑报告
V1.0
编写 | 彭朗 | 审核 | QA | 批准 | 姚艳晖
日期 | 2022-11-04 | 日期 | 2022-11-05 | 日期 | 2022-11-05
Note on D33: Administrator:

## 变更履历
版本号 | 变更说明 | 修订人 | 修订日期 | 审核人 | 审核日期 | 批准人 | 批准日期
V0.1 | 准备编写 | 彭朗 | 2022-11-04
V0.9 | 准备提交评审 | 彭朗 | 2022-11-04
V1.0 | 评审通过，正式发布第1版 | 彭朗 | 2022-11-04 | QA | 2022-11-05 | 姚艳晖 | 2022-11-05

## 概况
概况总结
概览
按照《产品需求规格说明书》及相关设计文档完成开发任务
序号 | 客户意见
1
2
3
4
序号 | 本阶段发生的一些典型问题 |  | 典型问题的解决措施
1 | 项目编码过程中，开发人员对需求理解出现偏差 |  | 加强理解沟通，每个大模块开发前组织腾讯会议进行沟通讲解
2 | 开发过程中有其他项目插单 |  | 找领导协调
3
4
序号 | 本阶段的一些好的经验
1 | 做好代码的审查，防止因为成员代码的逻辑判断错误，存在隐藏缺陷
2 | 张涛全程跟进开发过程，及时与开发沟通，避免出现开发由于对业务或需求理解偏差导致开发效果达不到预期
3
4
序号 | 本阶段里程碑会议参加人员
1 | 高管 | xxx
2 | 项目经理 | 彭朗
3 | 质量保证 | xxx
4 | 配置管理 | xxx
5 | 设计师 | xxx
6 | 开发人员 | xxx
7 | 测试人员 | xxx
8 | 运维人员 | xxx
9 | 客户代表

## 存在的问题
存在的问题
序号 | 问题描述 | 拟解决时间 | 责任人 | 备注
1 | 客户指定开发语言，nodejs 不熟悉 | 2022-08-20 | 彭朗
2 | 项目编码过程中，开发人员对需求理解出现偏差 | 2022-09-13 | 彭朗

## 进度总结
进度总结
序号 | 里程碑 | 计划时间 |  | 实际时间 |  | 估计周期（天） | 实际周期（天） | 周期偏差
|  | 开始时间 | 结束时间 | 开始时间 | 结束时间
1 | 编码阶段 | 2022-07-14 | 2022-09-30 | 2022-07-14 | 2022-09-29 | 79 | 78 | -1.266%
里程碑偏差分析
序号 | 偏差产生的原因 |  |  |  | 计划采取的措施
1 | 部分功能复用，减少开发时间
2 | 使用平台组件进行前端开发，减少前端开发时长
3 | 加强 nodejs 的学习，加强框架的熟悉，加快开发的进度
本里程碑未完成的工作
序号 | 未完成的工作 |  |  | 未完成原因 |  |  | 预计完成时间 | 负责人

## 工作量总结
工作量总结
阶段 | 计划工作量（人天） | 实际工作量（人天） | 工作量偏差 | 备注
编码 | 35 | 45 | 28.57%

## 费用总结
费用总结
单位：元
实际产生费用
人力成本 | 50574.71
其他费用（加班费用） | 20000
总计 | 70574.71

## 风险总结
风险总结
已发生的风险项 | 目前排序 | 持序时间（周） | 化解措施 | 备注
开发小组是否采用统一的编程规范 | 已处理 |  | 采用代码走查，统一编程规范
是否对所有重要的工作成果进行了同行评审（正式评审或快速检查） | 已处理 |  | 坚持做技术评审
项目开发过程中是否存在技术难点 | 已处理 |  | 进行技术调研和预演，查找相关资料
是否存在充分的时间进行编码 | 已处理 |  | 合理安排项目时间，赶工加班
编码的实际进度是否与计划相比有比较大的偏差 | 已处理 |  | 高效利用时间，赶工加班
测试用例设计是否全面，合理 | 已处理 |  | 书写测试用例，并进行用例的评审
是否存在充分的时间进行全部的单元测试 | 已处理 |  | 合理安排项目时间，提高实际测试效率
如果进度出现问题，是否会妥协，对单元测试进行调整 | 已处理 |  | 根据实际问题的大小与需求内容进行调整
测试的实际进度是否与计划相比有比较大的偏差 | 已处理 |  | 合理安排时间及人员

## 质量情况总结
质保问题总结
问题总数 | 2
问题分类 | 按状态划分 |  |  |  | 按严重程度划分 |  |  |  | 按分类划分
| 未处理 | 处理中 | 已处理 | 已否决 | 严重 | 中等 | 一般 | 轻微 | 产出物 | 过程 | 其它
问题数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
总占比 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0%
测试缺陷总结
缺陷总数 | 按状态划分 未处理: 51
缺陷分类 | 按状态划分 未处理: 按特性划分; 按严重程度划分 严重: 按严重程度划分
| 功能性 | 可靠性 | 易用性 | 效率 | 关健 | 严重 | 平均 | 较轻
缺陷数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48
总占比 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.882% | 0% | 0% | 94.12%

## 产出物评审情况总结
产出物评审情况总结
序号 | 本阶段计划评审的内容 | 状态 | 评审工作量（人时） | 评审规模 | 未按计划评审的原因
1 | 源代码（代码走查单） | 完成 | 8 | 10049