## 封面
[公司名称]
[项目代号]
[项目名称]
项目度量库
V1.0
编写 | [PM] | 审核 | [QA] | 批准 | [Senior Manager]
日期 |  | 日期 |  | 日期

## 项目信息
本文档各表格中图例说明：
表头
自动计算或不可修改数据
需要填写的数据
项目信息
项目名称 | [项目名称]
彭朗 | [PM]
项目类型 | 定制开发型
基于产品的版本号

## 项目度量报告
项目度量报告
编号 | 度量阶段 | 每项活动总计 |  | 实际工作量/计划工作量
|  | 工作量(单位：人天) | 比例
1 | 项目计划 | 24 | 5.882% | 0%
2 | 需求开发 | 48 | 11.76% | 0%
3 | 系统设计 | 40 | 9.804% | 0%
4 | 编码实现 | 183 | 44.85% | 22%
5 | 产品集成 | 10 | 2.451% | 25%
6 | 系统测试 | 48 | 11.76% | 0%
7 | 产品交付 | 20 | 4.902% | 0%
8 | 项目结项 | 8 | 1.961% | 0%
9 | 质量保证 | 8 | 1.961% | 0%
10 | 配置管理 | 8 | 1.961% | 0%
11 | 同行评审 | 7 | 1.716% | 250%
12 | 培训学习 | 4 | 0.9804% | 33.33%
13 | 项目总工作量 | 408 | 100% | 11.17%
|  | 组织基准值 | 警戒值 | 备注
工期偏差率 | 相对偏差率 | 20% | 15% | 取最后一次迭代的偏差率
| 绝对偏差率 | 20% | 15% | 取最后一次迭代的偏差率
备注
缺陷解决率 | 测试缺陷解决率 | 取项目最后统计值
| 评审缺陷解决率 | 取项目最后统计值
备注
需求变更率 | 需求变更率 | 5.714%
| 需求稳定性 | 94.29%
备注
问题解决率 | 不符合项解决率 | #REF!
产品规模 | 项目实际生产率（单位：代码行/人天）
4.07
项目度量结果分析
分析日期 | 问题说明 |  | 负责人 | 纠正措施与结果

## 产品规模
产品规模及生产率
# | 估算规模 （单位：代码行） | 实际规模 （单位：代码行） | 代码实际工作量 （单位：人天） | 代码规模偏差 （单位:代码行） | 项目实际生产率 （单位：代码行/人天） | 组织同类项目生产率 （单位：代码行/人天）
数值 | 367 | 407 | 100 | 10.9% | 4.07 | 80~120
参考业界标准
说明：白色区域手工填写(基本测量)，浅蓝色区域自动生成(派生测量)，工作量统计单位为：人天。

## 工作量统计分析
项目工作量分布分析
# | 度量活动 | 计划工作量 |  | 实际工作量 |  | 实际工作量/计划工作量
|  | 计划工作量 | 比例 | 实际工作量 | 比例
1 | 项目计划 | 24 | 6.54% | 24 | 5.882% | 0%
2 | 需求开发 | 48 | 13.08% | 48 | 11.76% | 0%
3 | 系统设计 | 40 | 10.9% | 40 | 9.804% | 0%
4 | 编码实现 | 150 | 40.87% | 183 | 44.85% | 22%
5 | 产品集成 | 8 | 2.18% | 10 | 2.451% | 25%
6 | 系统测试 | 48 | 13.08% | 48 | 11.76% | 0%
7 | 产品交付 | 20 | 5.45% | 20 | 4.902% | 0%
8 | 项目结项 | 8 | 2.18% | 8 | 1.961% | 0%
9 | 质量保证 | 8 | 2.18% | 8 | 1.961% | 0%
10 | 配置管理 | 8 | 2.18% | 8 | 1.961% | 0%
11 | 同行评审 | 2 | 0.545% | 7 | 1.716% | 250%
12 | 培训学习 | 3 | 0.8174% | 4 | 0.9804% | 33.33%
项目组总工作量 |  | 367 | 100% | 408 | 100% | 11.17%
说明：白色区域手工填写(基本测量)，浅蓝色区域自动生成(派生测量)，工作量统计单位为：人天。
备注： 1.项目管理工作量主要包含计划、项目监控、项目结项的工作量。 2.评审主要包含技术评审和管理评审的工作量。 3.培训包含技术培训和管理培训的工作量。
Note on C2: 宋瑞瑞： 按里程碑填写右侧名称

## 工期偏差率--修改
项目工期偏差率
项目基准值 | 20%
项目警戒值 | 15%
阶段 | 计划开始时间 | 实际开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 计划工期 | 实际工期 | 累计计划工期 | 累计实际工期 | 相对偏差率 | 绝对偏差率 |  | 基准值上限 | 基准值下限 | 警戒值上限 | 警戒值下限
项目计划 | 2019-08-24 | 2019-08-24 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0% | 0% |  | 20% | -20% | 15% | -15%
需求开发 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-10-20 | 2019-10-18 | 46 | 44 | 57 | 55 | -4.348% | -3.509% |  | 20% | -20% | 15% | -15%
系统设计 | 2019-10-20 | 2019-10-20 | 2019-11-23 | 2019-11-23 | 34 | 34 | 91 | 89 | 0% | -2.198% |  | 20% | -20% | 15% | -15%
编码实现 | 2019-11-23 | 2019-11-23 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 22 | 23 | 113 | 112 | 4.545% | -0.885% |  | 20% | -20% | 15% | -15%
产品集成 | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 3 | 3 | 116 | 115 | 0% | -0.8621% |  | 20% | -20% | 15% | -15%
系统测试 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 21 | 21 | 137 | 136 | 0% | -0.7299% |  | 20% | -20% | 15% | -15%
产品交付 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-12 | 2020-01-12 | 4 | 4 | 141 | 140 | 0% | -0.7092% |  | 20% | -20% | 15% | -15%
项目结项 | 2020-01-12 | 2020-01-12 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 3 | 3 | 144 | 143 | 0% | -0.6944% |  | 20% | -20% | 15% | -15%
合计 | 2019-08-24 | 2019-08-24 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 144 | 144 |  |  | 0% |  |  | 20% | -20% | 15% | -15%
项目生命周期 | 2019-08-24 | 2019-08-24 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | [7 empty] | 20% | -20% | 15% | -15%
说明：白色区域手工填写（基本测量），浅蓝色区域自动生成（派生测量），超过警戒值时，应给与分析 | [11 empty] | 0.2 | -0.2
[12 empty] | 0.2 | -0.2
度量数据分析 | [10 empty] | 0.15 | 0.2 | -0.2
当∣相对偏差∣>=20%（警戒值18%）时，应该进行分析调整； 当∣绝对偏差∣>=20%（警戒值18%）时，应该进行分析调整。
Formulas:
计划开始时间 = MIN(C6:[计划开始时间, row above])
实际开始时间 = MIN(D6:[实际开始时间, row above])
计划完成时间 = MAX(E6:[计划完成时间, row above])
实际完成时间 = MAX(F6:[实际完成时间, row above])
Note on B5: 宋瑞瑞: 按照里程碑填写

## 需求变更率--待修改
项目需求变更率
项目阶段需求数 | 33
项目阶段 | 增加需求数 | 修改需求数 | 删除需求数 | 总的需求数 | 变更总数 | 需求变更率 | 需求稳定性
项目计划阶段 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0% | 100%
需求开发阶段 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1 | 2.941% | 97.06%
系统设计阶段 | 1 | 0 | 0 | 35 | 2 | 2.857% | 97.14%
编码实现阶段 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0% | 100%
产品集成阶段 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0% | 100%
系统测试阶段 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0% | 100%
产品交付阶段 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0% | 100%
项目结项 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0% | 100%
合计 | 2 | 0 | 0 | 35 | 2 | 5.714% | 94.29%
说明：白色区域手工填写（基本测量），浅蓝色区域自动生成（派生测量），工作量统计单位为：人天。
Note on B3: 宋瑞瑞： 填写每次基线之间的需求变更情况

## 缺陷数据汇总表--修改同行评审数据分析
按阶段统计缺陷数据汇总表
阶段 | 评审 |  |  | 测试 |  |  | 合计
| 引入数 | 缺陷发现数 | 缺陷关闭数 | 导入数 | 缺陷发现数 | 缺陷关闭数 | 缺陷发现数 | 缺陷关闭数 | 缺陷导入数
项目计划 | / | 7 | 7 | / | 0 | 0 | 7 | 7 | /
需求开发 | / | 6 | 6 | / | 0 | 0 | 6 | 6 | /
系统设计 | / | 3 | 3 | / | 0 | 0 | 3 | 3 | / | 登入认证
编码实现 | / | 41 | 41 | / | 0 | 0 | 41 | 41 | / | 个人中心
产品集成 | / | 1 | 1 | / | 3 | 3 | 4 | 4 | / | 账号管理
系统测试 | / | 3 | 3 | / | 30 | 30 | 33 | 33 | / | 裁判名单
产品交付 | / | 1 | 1 | / | 0 | 0 | 1 | 1 | / | 赛事管理
项目结项 | / | 2 | 2 | / | 0 | 0 | 2 | 2 | / | 赛程信息管理
总计 | 0 | 64 | 64 | 0 | 33 | 33 | 97 | 97 | 0 | 排班管理
说明：白色区域手工填写（基本测量），浅蓝色区域自动生成（派生测量），工作量统计单位为：人天。 | [9 empty] | 消息通知
排班统计
按模块统计缺陷汇总表 | [9 empty] | 公告管理
模块编号 | [9 empty] | 选手管理 | bar: 评审 引入数 to 评审 缺陷发现数
| 评审 引入数: 缺陷发现数; 评审 缺陷发现数: 缺陷关闭数 | 自定义薪资以及自定义评分
区域会诊排班管理 | 评审 引入数: 3; 评审 缺陷发现数: 3 | val 裁判报告添加
短信提醒功能 | 评审 引入数: 6; 评审 缺陷发现数: 6 | val 地图配置管理
区域诊断报告 | 评审 引入数: 4; 评审 缺陷发现数: 4 | 赛程信息同步
区域图像查询 | 评审 引入数: 5; 评审 缺陷发现数: 5 | 执裁赛事维护
PIX查询 | 评审 引入数: 6; 评审 缺陷发现数: 6 | 执裁赛事信息维护
人口特征查询 | 评审 引入数: 4; 评审 缺陷发现数: 4 | 薪资配置列表管理
身份证卡号查询 | 评审 引入数: 5; 评审 缺陷发现数: 5 | 薪资配置信息维护
行政管理与统计 | 评审 引入数: 5; 评审 缺陷发现数: 5
区域质控管理 | 评审 引入数: 90; 评审 缺陷发现数: 90
总计 | 评审 引入数: 259; 评审 缺陷发现数: 128
缺陷等级数据汇总表
阶段 | 评审 引入数: 缺陷等级; 测试 缺陷关闭数: 合计; 合计 缺陷发现数: 备注
| 致命 | 严重 | 一般 | 轻微
项目计划 | 评审 引入数: 0; 评审 缺陷发现数: 0; 评审 缺陷关闭数: 1; 测试 导入数: 6; 测试 缺陷关闭数: 7
需求开发 | 评审 引入数: 0; 评审 缺陷发现数: 0; 评审 缺陷关闭数: 0; 测试 导入数: 6; 测试 缺陷关闭数: 6
系统设计 | 评审 引入数: 0; 评审 缺陷发现数: 0; 评审 缺陷关闭数: 0; 测试 导入数: 3; 测试 缺陷关闭数: 3
编码实现 | 评审 引入数: 0; 评审 缺陷发现数: 0; 评审 缺陷关闭数: 0; 测试 导入数: 41; 测试 缺陷关闭数: 41
产品集成 | 评审 引入数: 0; 评审 缺陷发现数: 0; 评审 缺陷关闭数: 0; 测试 导入数: 4; 测试 缺陷关闭数: 4
系统测试 | 评审 引入数: 0; 评审 缺陷发现数: 1; 评审 缺陷关闭数: 11; 测试 导入数: 21; 测试 缺陷关闭数: 33
产品交付 | 评审 引入数: 0; 评审 缺陷发现数: 0; 评审 缺陷关闭数: 0; 测试 导入数: 1; 测试 缺陷关闭数: 1
项目结项 | 评审 引入数: 0; 评审 缺陷发现数: 0; 评审 缺陷关闭数: 0; 测试 导入数: 2; 测试 缺陷关闭数: 2
总计 | 评审 引入数: 0; 评审 缺陷发现数: 1; 评审 缺陷关闭数: 12; 测试 导入数: 84; 测试 缺陷关闭数: 259
注：1、本报告数据来源于：评审记录表；测试报告与缺陷记录。 2、本表在项目每阶段结束时进行数据采集，项目结束时完成 3、对测试缺陷还可以进行测试的BUG曲线图分析，详见《测试报告与缺陷记录》 4、按阶段统计缺陷数据汇总表中的“导入数”与“缺陷发现数”列的填法如下：各阶段 评审和测试的导入数之和等于评审和测试缺陷发现数之和，如：需求阶段发现的评审缺陷数是1，此阶段的1个缺陷的导入源都是需求阶段，则导入数是1，到了策划阶段，评审发现2个错误，其中一个错误的导入阶段是需求，另一个导入阶段是策划，则策划阶段评审发现的缺陷数是2，导入数是1，另一个导入数填入需求阶段的导入数，到此时为止需求阶段：需求阶段评审的导入数共2，发现数是1，策划阶段评审导入数是1，发现数是2，以后依次类推
Note on C2: 赵东: 数据来源于评审表
Note on F2: 赵东: 数据来源于《测试报告和缺陷记录》
Note on C3: 赵东: 对应于评审表中缺陷导入的各阶段数，具体填法见下面批注举例
Note on I12: 发现的缺陷总数
Note on J12: 赵东: 关闭的缺陷总数
Note on K12: 赵东: 发现的缺陷总数
Note on C16: dyl: 数据来源于《测试报告和缺陷记录》
Note on C30: 赵东: 从《评审记录表》与《测试报告与缺陷记录》中获取

## 缺陷数量分布图
按生命周期阶段进行缺陷分析
阶段 | 缺陷导入数 | 缺陷发现数 | 缺陷关闭数 | 缺陷关闭率
需求开发 | 0 | 6 | 6 | 100%
系统设计 | 3 | 3 | 3 | 100%
编码实现 | 6 | 41 | 41 | 100%
产品集成 | 4 | 4 | 4 | 100%
系统测试 | 7 | 33 | 33 | 100%
产品交付 | 4 | 1 | 1 | 100%
总计 | 0 | 259 | 259 | 100%
按模块进行缺陷分析
类型 模块编号 | 缺陷发现数 | 缺陷关闭数 | 缺陷关闭率
区域会诊排班管理 | 3 | 3 | 100%
短信提醒功能 | 6 | 6 | 100%
区域诊断报告 | 4 | 4 | 100%
区域图像查询 | 5 | 5 | 100%
PIX查询 | 6 | 6 | 100%
人口特征查询 | 4 | 4 | 100%
身份证卡号查询 | 5 | 5 | 100%
行政管理与统计 | 5 | 5 | 100%
区域质控管理 | 90 | 90 | 100%
按缺陷类型进行缺陷分析
缺陷类型 | 评审 | 测试
缺陷发现数 | 64 | 33
缺陷关闭数 | 64 | 33
缺陷关闭率 | 100% | 100%
按缺陷等级分析
缺陷等级
致命 | 严重 | 一般 | 一般 | 轻微
0 | 1 | 12 | 12 | 84
0% | 0.9174% | 11.01% | 11.01% | 77.06%
Note on C10: Flora: 发现的缺陷总数
Note on D10: Flora: 发现的缺陷总数
Note on E10: Flora: 关闭的缺陷总数