## 封面
上海迅傲信息科技有限公司
赛事运营支持系统
项目过程检查单
V1.0
编写 | 彭朗 | 审核 | 李斌 | 批准 | 吴宝俊
日期 | 2022.5.15 | 日期 | 2022.5.17 | 日期 | 2022.5.20

## 修订履历
版本号 | 变更说明 | 修订人 | 修订日期 | 审核人 | 审核日期 | 批准人 | 批准日期
V0.1 | 准备编写 | 彭朗 | 2022.4.12
V0.9 | 准备提交评审 | 彭朗 | 2022.4.14
V1.0 | 评审通过，正式发布第1版 | 彭朗 | 2022.4.16 | 谢海滨 | 2022.4.17 | 马瑜 | 2022.5.20
V1.1 | 项目计划 | 彭朗 | 2022.4.18 | 谢海滨 | 2022.4.18
V1.2 | 需求开发 | 彭朗 | 2022.5.13 | 谢海滨 | 2022.5.14
V1.3 | 系统设计 | 彭朗 | 2022.6.18 | 谢海滨 | 2022.6.18
V1.4 | 系统编码实现 | 彭朗 | 2022.7.14 | 谢海滨 | 2022.7.14
V1.5 | 测试 | 彭朗 | 2022.9.12 | 谢海滨 | 2022.9.12

## EST&PLAN
项目规划（EST&PLAN）
序号 | 检查项 | 检查结果 | 注释
项目立项
1 | 是否填写了《立项申请审批表》 | 不适用
过程裁剪
2 | 项目经理是否按照《项目生命周期模型指南》对项目过程进行了裁剪 | 通过
3 | 项目经理是否制定了《项目已定义过程》 | 通过
项目估计
4 | 项目经理组织人员对项目规模、工作量和成本、进度等进行估计 | 通过
5 | 是否依据《项目估算指南》完成对估计对象、估计约束和假设、估计方法、参与估计的人员、数据来源、估计结果等内容的评估并记录在《项目估算表》中 | 通过
6 | 进行工作量、工期估算时，是否运用PERT方法 | 通过
项目计划
7 | 是否编写了《项目计划》并得到高级经理审批 | 通过
8 | 项目经理是否编写了《团队章程》 | 通过
9 | 项目经理是否根据初步的项目计划及下属子计划内容创建初步的《进度表》 | 通过
10 | 配置工程师是否制定了《配置管理计划》并得到项目经理的审核 | 通过
11 | PPQA工程师是否制定了《质量保证计划》并得到了高层经理的审核 | 通过
评审项目计划
12 | 项目经理是否组织相关人员对项目计划进行了正式的评审活动 | 通过
13 | 项目计划评审过程是否符合评审管理要求 | 通过
14 | 是否提交了《项目计划-评审报告》 | 通过
15 | 项目计划的变更是否经过了高级经理的审批或评审 | 通过

## MC
项目监控（MC）
序号 | 检查项 | 检查结果 | 注释
制定监控目标
1 | 是否确定了项目规模的偏差率阈值范围并符合组织要求 | 通过
2 | 是否确定了项目进度的偏差率阈值范围并符合组织要求 | 通过
项目状态监控
3 | 项目组成员是否每天提交工作日志 | 通过
4 | 项目经理（或小组长）是否对工作日志进行日常抽查，并定期审阅其管辖范围内所有人员的工作日志 | 通过
5 | 项目组是否每周按时召开项目例会并提交《项目周报》 | 通过
6 | 项目经理是否按时提交《项目月报》 | 通过
7 | 是否跟踪已识别风险的变化，并根据规避／缓解计划和应急计划采取相应的行动 | 通过
8 | 项目里程碑阶段工作完成后，项目经理是否及时填写《里程碑报告》 | 通过
9 | 项目经理是否对每周的不符合项、缺陷和其他问题的解决进行跟踪 | 通过
10 | 项目经理是否跟踪项目成员执行项目计划的情况 | 通过
11 | 项目经理是否完成相关度量数据的收集，并将收集到的数据存入《项目度量库》 | 通过
采取纠正措施
12 | 项目经理是否根据周例会或里程碑评审会上更新得到的《项目问题跟踪表》指定责任人采取相应的纠正措施 | 通过
13 | 对于在容差或阀值范围内的偏差，项目经理是否采取相应纠正措施 | 通过
14 | 偏差超出容差或阀值范围，项目经理需是否对项目计划进行变更 | 通过
结项准备
15 | 项目经理是否与项目组成员、QA、吴佩奇共同收集并汇总项目执行过程中产生的数据 | 通过
16 | QA是否对《项目总结报告》、《项目度量库》之间的相关数据做有效性、正确性、一致性检查 | 通过
17 | 吴佩奇对《项目总结报告》、《项目度量库》与该项目的配置库、度量数据库的数据做有效性、正确性、一致性检查 | 通过
18 | 验证完成后，如果发现问题，项目经理是否组织项目组成员进行分析解决，然后修改报告 | 通过
19 | 项目经理是否撰写《结项申请书》并提交领导审批 | 通过
20 | 领导是否批准了项目结项申请 | 通过
结项会议
21 | 项目经理是否发起了项目结项会议 | 通过
22 | 高级经理、姚艳晖、项目经理、项目组成员、QA、吴佩奇是否都参加了结项会议 | 通过
23 | 结项会议参与人员是否对项目进行综合评估，包括：项目完成情况、项目质量、投入产出分析、项目的市场价值、项目对机构的贡献 | 通过
24 | 是否撰写《项目总结报告》，填写结项最终意见并交付领导审批 | 通过
25 | 领导是否在《项目总结报告》上签署了最终意见 | 通过
26 | 是否决定出哪些工作产品需纳入组织过程资产库 | 通过
项目资产纳入组织过程资产库
27 | 是否已根据结项会议决策将工作产品、项目的度量数据、文档化的经验和改进的过程提交给组织级过程资产库 | 通过
28 | 项目吴佩奇人员是否依据《项目总结报告》把可供其他项目参考或复用的项目资产移交给姚艳晖 | 通过
29 | 姚艳晖是否把项目吴佩奇人员移交的资产确认后再交由组织级吴佩奇人员纳入组织级的过程资产库中 | 通过

## RSK
风险与机会管理（RSK）
序号 | 检查项 | 检查结果 | 注释
风险与机会管理识别
1 | 是否根据《组织风险与机会管理列表库》对项目中可能发生的风险与机会管理进行了识别 | 通过
2 | 是否对个人周报中所列的可能存在的风险与机会管理进行了识别 | 通过
3 | 是否将识别出的风险与机会管理更新到《风险与机会管理计划及跟踪表》中 | 通过
风险与机会管理分析
4 | 是否分析出风险与机会管理的严重性和可能性 | 通过
5 | 是否根据风险与机会管理的严重性和可能性列表计算出风险与机会管理系数 | 通过
风险与机会管理处理
6 | 风险与机会管理的系数超过设定的触发条件时，风险与机会管理是否进行处理 | 通过
7 | 风险与机会管理系数在20以上的，是否最优先处理 | 通过
8 | 风险与机会管理系数为10-20之间，是否也采取缓解措施 | 通过
9 | 风险与机会管理系数小于10的，是否在以后的风险与机会管理识别中重新评估 | 通过
10 | 项目组无法解决的风险与机会管理，是否则形成项目问题上报高层经理 | 通过
风险与机会管理跟踪
11 | 是否对风险与机会管理进行跟踪 | 通过
12 | 是否对每个需要处理的风险与机会管理指定了负责人 | 通过
13 | 是否完成《风险与机会管理计划及跟踪表》的编写 | 通过
更新组织级“风险与机会管理列表库”
14 | 是否将识别出的“风险与机会管理列表库”之外的风险与机会管理提交给姚艳晖,并经过评审 | 通过

## MPM
度量分析（MPM）
序号 | 检查项 | 检查结果 | 注释
建立项目度量目标
1 | 项目经理是否将该项目的度量目标记录在《度量分析计划》中 | 通过
确定项目度量点
2 | 项目经理是否将该项目的度量点记录在《度量分析计划》中 | 通过
制定详细的度量和分析计划
3 | 该项目的《度量分析计划》是否作为《项目计划》的下属计划并与之一起评审 | 通过
收集和分析度量数据
4 | 项目经理是否在里程碑结束后从以下工作产品中提取了度量数据，并更新到《项目度量库》中：《进度表》《项目周报》《里程碑报告》《QA里程碑报告》各类《评审报告》各类《测试报告》 | 通过
5 | 度量数据的收集工作是否从项目启动后就开始进行了 | 通过
存储和更新、通报度量结果
6 | 项目经理是否每周周例会后更新《进度表》 | 通过
7 | 项目经理是否在里程碑点更新《项目度量库》 | 通过
8 | 项目经理是否在里程碑会议前将《项目度量库》通报给相关干系人，并在会议上进行宣读 | 通过
9 | 项目结项时《项目度量库》中是否包含了必须的度量数据，并在结项会议上宣读 | 通过
10 | 项目结项后姚艳晖是否指定成员将该项目完整的《项目度量库》中的数据加以汇总、分析和提取，纳入到《组织风险列表库》 | 通过

## PR
同行评审（PR）
序号 | 检查项 | 检查结果 | 注释
约定和执行能力
1 | 公司是否确定将接受同行评审的软件工作产品的标准？ | 通过
2 | 项目是否确定了接受同行评审的软件工作产品及相关的同行评审方式？ | 通过
3 | 管理者是否将同行评审的结果只用于评价产品，没有评价员工个人的行为？ | 通过
评审准备
4 | 评审组长和技术专家是否具有进行同行评审的技术能力和知识？ | 通过
5 | 作者是否确定了评审组长，准备了所有的评审材料？ | 通过
6 | 评审组长是否进行了初审和技术编辑？ | 通过
7 | 作者是否分发评审通知，通知内容是否完备？ | 通过
8 | 评审组长和技术专家是否准备了评审的软件工作产品？ | 通过
9 | 评审组长是否收集了预审记录？ | 通过
评审活动
10 | 评审组长是否有效的控制了评审进度？ | 通过
11 | 评审是否充分的讨论？ | 通过
12 | 评审是否决定了评审结果？ | 通过
13 | 记录人员是否正确记录了缺陷？ | 通过
14 | 评审组长是否确定了修改问题的相关承诺？ | 通过
15 | 评审组长是否跟踪了缺陷的关闭？ | 通过
16 | 作者是否修改了评审所发现的问题？ | 通过

## RDM
需求开发管理（RDM）
序号 | 检查项 | 检查结果 | 注释
用户需求调研
1 | 是否确定了需求开发人员，并与客户建立联系 | 通过
2 | 是否确定需求调研时间及需求获取相关干系人 | 通过
3 | 是否制定出《需求调研计划》 | 通过
4 | 调研过程中是否维护了《需求调研记录》 | 通过
5 | 是否完成《用户需求调研报告》的编写并通过用户签字确认 | 通过
6 | 用户需求确认后，需求开发人员是否创建了《需求跟踪矩阵》 | 通过
用户需求分析
7 | 是否分析了用户需求实现的可行性 | 不通过 | NC003
8 | 是否确定了需求的优先级别 | 通过
9 | 是否建立了业务模型（可选） | 通过
10 | 是否建立了数据字典（可选） | 通过
11 | 是否编写了《产品需求规格说明书》 | 通过
产品需求评审
12 | 《产品需求规格说明书》是否通过正式评审 | 通过
13 | 是否根据评审意见修改了《产品需求规格说明书》 | 通过
14 | 评审通过后，需求开发人员是否更新了《需求跟踪矩阵》 | 通过
需求变更控制
15 | 是否已经明确了需求变更的级别 | 通过
16 | 需求变更提出后，是否交予项目经理初步确定变更级别 | 通过
17 | 确认为I、II级需求的变更，是否提交《需求变更申请单》提交CCB，并征得同意 | 通过
18 | 执行变更操作后，相应工作产品是否及时得到更新 | 通过
19 | 执行变更操作后，配置管理员进行了需求基线的变更控制 | 通过
20 | 是否将所有级别的需求变更的记录在《需求变更记录》中，并进行跟踪 | 不通过 | NC004
需求跟踪
21 | 需求开发人员是否在每周例会上根据本周完成的需求或与此需求相关的工作产品完成情况更新《需求跟踪矩阵》 | 通过
22 | 需求发生变更时，项目变更或者需求开发人员发现需求与项目实施过程存在不符合项时，是否及时更新《需求跟踪矩阵》 | 通过

## TS
技术解决方案（TS）
序号 | 检查项 | 检查结果 | 注释
技术解决方案
1 | 设计人员是否依据选择标准，制订《技术解决方案》 | 通过
2 | 是否对技术解决方案进行了正式评审（参考《正式评审过程》） | 通过
概要设计
3 | 系统设计人员是否根据《技术解决方案》得出的决策结果，依据《产品需求规格说明书》进行系统概要设计 | 通过
4 | 设计人员是否采用相应的方法进行系统功能分解，并确定功能间的接口关系 | 通过
5 | 是否确定了系统运行所需求的软硬件环境 | 通过
6 | 是否确定了哪些产品部件应当采购、外包开发或者自主研发，说明理由 | 通过
7 | 是否分析了Make or buy相应的风险 | 通过
8 | 是否列出了多个Make or buy可选方案 | 通过
9 | 是否编写了《概要设计说明书》 | 通过
10 | 是否对《概要设计说明书》进行了正式评审 | 通过
11 | 评审是否邀请了同行专家、高级经理、QA、吴佩奇、开发人员 | 通过
12 | 是否将通过评审的《概要设计说明书》纳入配置管理库 | 通过
数据库设计
13 | 系统设计人员是否明明确了数据库设计任务 | 通过
14 | 数据库设计相关的设计工具和资料是否已到位 | 通过
15 | 系统设计人员是否根据需求文档，创建与数据库相关的那部分实体关系图 | 通过
16 | 系统设计人员是否对表结构进行规范化处理 | 通过
17 | 数据库的安全性设计方法是否确定 | 通过
18 | 每个角色对数据库表的操作权限，如创建、检索、更新、删除等是否已确定 | 通过
19 | 系统设计人员是否分析并优化数据库的效率 | 通过
20 | 系统设计人员是否利用数据库设计工具撰写《数据库设计说明书》 | 通过
21 | 是否对《数据库设计说明书》进行了评审 | 通过
22 | 评审是否邀请了同行专家、高级经理、QA、吴佩奇、开发人员 | 通过
23 | 是否将通过评审的《数据库设计说明书》纳入配置管理库 | 通过
详细设计
24 | 系统设计人员是否明明确了模块设计任务 | 通过
25 | 模块设计相关的设计工具和资料是否已到位 | 通过
26 | 本软件的编程规范是否确定 | 通过
27 | 每个模块的主要接口、数据结构与算法或者类是否已确定 | 通过
28 | 系统设计人员是否根据指定的模板撰写《详细设计说明书》 | 通过
29 | 是否对《详细设计说明书》进行了评审 | 通过
30 | 技术评审是否邀请了同行专家、高级经理、QA、吴佩奇、开发人员 | 通过
31 | 是否将通过评审的《详细设计说明书》纳入配置管理库 | 通过
编码实现
32 | 开发人员是否在详细设计未载剪的情况下依据《详细设计说明书》的内容进行代码编写工作 | 通过
33 | 开发人员是否按《编码规范》要求，套用界面原型进行编码 | 通过
34 | 数据库开发人员是否根据《数据库设计说明书》要求，对数据库对象进行编码实现 | 通过
35 | 开发人员是否对自己的代码进行必要的走查和自测 | 通过
代码走查
36 | 代码走查人员是否以《详细设计说明书》、《数据库设计规范》、《编码规范》做为代码走查的依据 | 通过
37 | 检查的内容是否覆盖了数据库对象代码、模块代码 | 通过
38 | 数据库对象或模块代码是否符合规范 | 通过
39 | 代码走查结果是否记录在评审报告中，并由专人负责跟踪 | 通过
40 | 代码走查是否采用了非正式评审的方式进行 | 通过
编写支持文档
41 | 是否按照项目计划安排相关人员编写《用户操作手册》 | 通过
42 | 支持文档是否经过了正式或非正式的技术评审 | 通过
43 | 评审是否邀请了同行专家、高级经理、QA、吴佩奇、开发人员 | 通过
44 | 是否将通过评审的《用户操作手册》纳入配置管理库 | 通过

## PI
产品集成（PI）
序号 | 检查项 | 检查结果 | 注释
产品集成计划
1 | 彭朗是否指定项目组成员进行产品集成 | 通过
2 | 是否制定了产品集成计划（或项目计划中制定了产品集成计划） | 通过
3 | 产品集成计划中是否确证了产品集成顺序 | 通过
4 | 是否确定了产品集成环境 | 通过
5 | 是否制定了产品集成的进入准则和出口准则 | 通过
审查接口的兼容性
6 | 是否在概要设计阶段的“功能设计”和“接口设计”完成以后进行审查接口的兼容性工作 | 通过
7 | 项目组是否按照设计阶段定义好的接口类型，确定接口与产品组件、产品集成环境、外部环境之间的关系（参见《概要设计说明书》） | 通过
8 | 项目组是否对接口描述进行评审，并将评审结果记录在《概要设计-评审报告》中 | 通过
组装产品组件
9 | 是否根据产品集成计划进行产品组件的集成工作 | 通过
10 | 产品集成人员是否对产品组件进行检查 | 通过
11 | 产品集成人员确认产品组件满足集成的进入准则时，项目组是否开始进行组件的集成工作 | 通过
验证活动
12 | 是否在《测试计划》中制定的集成测试计划 | 通过
13 | 测试组组长是否组织编写了《测试用例》 | 通过
14 | 测试组组长是否组织了对《测试用例》进行非正式的评审 | 通过
15 | 测试组组长是否制定了测试组的专人按照《测试用例》进行了集成测试 | 通过
16 | 对集成测试过程中产生的bug是否进行了跟踪管理 | 通过
17 | 集成测试过程中产生的bug是否都得到了解决 | 通过
产品交付
18 | 是否制定了产品打包清单 | 通过
19 | 《产品打包清单》CCB审批通过后，彭朗是否指定打包人员根据《产品打包清单》中所列项目，对待交付的产品所有内容逐项进行打包 | 通过
20 | 测试人员是否对打包清单里的内容进行验证 | 通过
21 | 彭朗是否将产品交付的实体（如：安装光盘、用户手册等资料）交给客户，彭朗填写并打印《产品交接验收单》由客户方的验收人员进行验收、确认 | 通过
22 | 验收中提出的所有问题是否均已得到合理的解决 | 通过
23 | 彭朗是否编写《客户验收报告》，双方负责人在《客户验收报告》上签字确认验收结束 | 通过

## VV
测试（VV）
序号 | 检查项 | 检查结果 | 注释
制定《测试计划》
1 | 系统测试人员是否根据《项目计划》、《用户需求说明书》、《产品需求规格说明书》制定《测试计划》 | 通过
2 | 《测试计划》是否包括集成与系统测试 | 通过
3 | 是否包含系统测试、压力测试环境与测试辅助工具的描述 | 不通过 | NC009
4 | 是否包含测试完成准则 | 通过
5 | 是否说明人员与任务 | 通过
6 | 《测试计划》是否经过评审 | 通过
制定《测试用例》
7 | 是否在系统设计阶段制定《测试用例》 | 通过
8 | 《测试用例》是否经过评审 | 通过
执行系统测试
9 | 系统测试人员是否根据《测试计划》搭建了测试环境(包括：硬件环境、软件环境和数据环境) | 通过
10 | 系统测试人员是否按照评审通过的《测试用例》进行系统测试 | 不通过 | NC011
11 | 系统测试人员是否将测试中产生的缺陷在禅道中进行填写，并提交给模块负责人进行确认 | 通过
12 | 模块负责人确认缺陷内容后，是否将缺陷状态改为“打开”并转交给相关责任人进行改错 | 通过
13 | 模块负责人认为不是缺陷，是否与系统测试人员进行沟通，可以达成共识则将缺陷状态置为“不是问题” | 通过
14 | 不能达成共识的缺陷是否提交给项目经理确认 | 通过
15 | 当缺陷解决人员认为缺陷已经修复后，是否将状态修改为“已解决” | 通过
16 | 测试人员如果认为该缺陷被修复了，是否将此缺陷状态置为“关闭” | 通过
17 | 测试人员如果认为该缺陷没有被修复，是否将此缺陷状态置为“重新打开” | 通过
18 | 是否每次新生成缺陷均在禅道中进行记录 | 不通过 | NC010
19 | 测试是否在达到《测试计划》中规定的测试完成准则时结束 | 通过
发布测试报告
20 | 测试人员是否在一个版本测试结束后，发布本版本的测试报告 | 通过
21 | 每阶段（集成测试、系统测试）测试停止后，测试人员是否对产生的缺陷情况进行分析统计，形成《测试报告》 | 通过
22 | 《测试报告》发送给相关干系人进行审阅确认 | 通过

## CM
配置管理（吴佩奇）
序号 | 检查项 | 检查结果 | 注释
识别并标识配置项
1 | 吴佩奇是否根据项目选定的标准、过程、规程等，识别出需要受到管理和控制的工作产品 | 通过
2 | 吴佩奇是否明确的配置项的相关信息，包括配置项名称、包含内容、管理级别、入库时机和准则、何时设立基线、责任人等 | 通过
3 | 立项成功后，吴佩奇是否从组织级配置管理员处接收到立项阶段工作产品 | 通过
制定配置管理计划
4 | 是否根据初步《项目计划》制定初步《配置管理计划》 | 通过
5 | 吴佩奇是否为项目组成员分配权限 | 通过
6 | 当受控库中配置项发生变更后是否及时更新《配置管理计划》 | 通过
7 | 《配置管理计划》是否与《项目计划》一起进行正式评审 | 通过
8 | 是否填写《吴佩奇周报》汇报当周工作 | 通过
建立配置管理系统、创建配置项
9 | 是否通过SVN工具来建立配置管理库系统 | 通过
10 | 吴佩奇是否根据《配置库目录结构》模板，按照《配置管理计划》要求裁剪模板后建立项目的配置工作库结构 | 通过
11 | 立项成功后，是否将立项阶段文档放置在相应位置 | 通过
12 | 是否为项目组人员分配项目相应配置工作库目录的访问权限 | 通过
13 | 项目配置工作库目录结构是否包括开发域、管理域、基线域、产品域四部分 | 通过
14 | 配置项的版本是否都可浏览 | 通过
基线发布
15 | 配置项满足建立基线时机和准则的要求后，是否由彭朗提交《基线创建申请单》给吴佩奇 | 通过
16 | 吴佩奇是否参照《基线创建申请单》内容对要创建的基线对象进行检查 | 通过
17 | 吴佩奇是否将基线对象检查结果记录到《配置管理记录表》，并进行跟踪 | 通过
18 | CCB是否根据吴佩奇的检查结果，对《基线创建申请单》进行了审批 | 通过
19 | CCB同意创建基线的申请后，吴佩奇是否建立基线，并更新《配置管理记录表》 | 通过
20 | 基线建议后是否将基线创建结果通知给项目相关人员 | 通过
跟踪配置项变更请求
21 | 达到项目变更的一、二级条件时，是否填写《项目变更申请单》提交给彭朗 | 通过
22 | 彭朗是否对变更申请进行了变更影响分析、评估，并确定是否变更、变更影响范围及变更时机 | 通过
23 | 对于三级变更，彭朗是否直接进行了审批 | 通过
24 | 对于一、二级变更，是否提交CCB进行审批 | 通过
25 | 是否为变更指定了变更责任人 | 通过
26 | 彭朗或CCB是否在审批和发布变更后，通知受影响的组或个人 | 通过
27 | 影响较大的变更，相关责任人是否提交《基线创建申请单》，审批通过后建立新的基线 | 通过
28 | 彭朗是否对变更进行跟踪验证、直到变更结果和预期相符，相关内容进行了更新，工作产物符合版本管理要求为止 | 通过
29 | 是否将变更后的内容通知可能会受到影响的人员，并将变更记录汇总归档 | 通过
产品发布
30 | 内部验收后，彭朗是否填写《基线创建申请单》 | 通过
31 | 《基线创建申请单》是否经过CCB确认同意 | 通过
32 | 吴佩奇是否将要交付给客户的最终产品内容放入配置库的产品域 | 通过
33 | 吴佩奇是否出具《基线发布报告》，并更新《配置管理记录表》内容，通知相关人员产品发布完成 | 通过
配置审计
34 | 创建基线之前和产品发布之前吴佩奇是否对配置项进行审计 | 通过
35 | 组成基线的配置项是否完整、版本状态是否一致、变更时是否同时更新了本基线相关受影响的配置项 | 通过
36 | 吴佩奇审计完成后是否及时填写《配置管理记录表》、《配置审计报告》 | 通过

## DAR
决策分析（DAR）
序号 | 检查项 | 检查结果 | 注释
建立评估准则
1 | 是否确定了决策参与人员 | 通过
2 | 是否确定了决策评估准则 | 通过
3 | 是否对评估准则进行排序来体现准则的优先级 | 通过
确定候选解决方案
4 | 是否提出了要进行决策的候选解决方案 | 通过
确定评估方法
5 | 是否确定了评估指标 | 通过
6 | 是否为评估指标分配权重 | 通过
7 | 评估方法是否从决策规程提供的科学的决策评估方法中选取的（参见决策分析方法技术指南） | 通过
评估候选方案
8 | 是否按照评估方法和权重对评估指标进行打分 | 通过
做出决策
9 | 单一方案是否根据评估准则做出决策 | 通过
10 | 多方案是否根据打分结果做出决策 | 通过

## CAR
根本原因分析（CAR）
序号 | 检查项 | 检查结果 | 注释
1 | 组织或项目实施中，是否按缺陷选择原则，对产品和过程的缺陷进行了识别? | 通过
2 | 是否采取了因果图等方法，对缺陷的原因进行了分析，确定了根本原因？ | 通过
3 | 是否对识别出的根本原因，制定了解决方案？ | 通过
4 | 项目中制定的解决方案，如果超过项目的控制范围，姚艳晖组是否纳入组织的创新和部署的输入，进行试点或推广？ | 通过
5 | 姚艳晖或项目组是否指定人员制定了解决方案的行动计划并跟踪？ | 通过
6 | 是否对改进结果进行了分析和比较评估？ | 通过
7 | 姚艳晖或项目组是否记录了缺陷的原因分析和解决方案，并发布了通知，预防类似问题的发生？ | 通过