## 产品&项目开发汇总表
《XXX软件》项目开发数据管理表 | [19 empty] | 工期偏差阈值 | ±15% | 工作量偏差阈值 | ±15% | 迭代效率偏差 | ±15%
序号 | 产品/项目名称 | 产品经理/彭朗 | 产品/项目规模 （功能点数） | 立项日期 （YYY/MM/DD） | 计划结项日期 （YYY/MM/DD） | 计划工作量 （小时） | 实际开始日期 （YYY/MM/DD） | 实际结项日期 （YYY/MM/DD） | 实际工作量 （小时） | 工作量偏差 （%） | 工期偏差 （%）） | 迭代效率 （%） | 需求阶段 |  |  |  | 设计计划阶段 |  |  |  | 开发设计阶段 |  |  |  | 测试阶段 |  |  |  | 结项阶段 |  |  |  | 项目管理 |  |  |  | 备注
[13 empty] | 实际消耗工作量 （小时） | 计划工作量 （小时） | 工作量偏差率 （%） | 实际投入率 （%） | 实际消耗工作量 （小时） | 计划工作量 （小时） | 工作量偏差率 （%） | 实际投入率 （%） | 实际消耗工作量 （小时） | 计划工作量 （小时） | 工作量偏差率 （%） | 实际投入率 （%） | 实际消耗工作量 （小时） | 计划工作量 （小时） | 工作量偏差率 （%） | 实际投入率 （%） | 实际消耗工作量 （小时） | 计划工作量 （小时） | 工作量偏差率 （%） | 实际投入率 （%） | 实际消耗工作量 （小时） | 计划工作量 （小时） | 工作量偏差率 （%） | 实际投入率 （%）
2 | XXX软件 |  | 92 | 2021-11-19 | 2022-02-17 | 828 | 2021-11-19 | 2022-02-22 | 828 | 0% | 5.556% | 9 | 105 | 103.5 | 1.449% | 14.74% | 238.85 | 234.6 | 1.812% | 15.03% | 372 | 365.7 | 1.723% | 52.27% | 93 | 82.8 | 12.32% | 13.07% | 35 | 34.5 | 1.449% | 4.895% | 116 | 138 | -15.94% | 14.03%
3 | XXX软件_V1.0.0 |  | 46 | 2021-11-19 | 2022-02-17 | 414 | 2021-11-19 | 2022-02-22 | 400 | -3.382% | 5.556% | 7.413 | 50 | 51.75 | -3.382% | 14.66% | 182.85 | 182.85 | 0% | 14.96% | 180 | 182.85 | -1.559% | 52.79% | 45 | 41.4 | 8.696% | 13.2% | 15 | 17.25 | -13.04% | 4.399% | 59 | 69 | -14.49% | 14.75%
4 | XXX软件_V1.1.0 |  | 46 | 2021-11-19 | 2022-02-17 | 414 | 2021-11-19 | 2022-02-22 | 428 | 3.382% | 5.556% | 8.0652 | 55 | 51.75 | 6.28% | 14.82% | 56 | 51.75 | 8.213% | 15.09% | 192 | 182.85 | 5.004% | 51.75% | 48 | 41.4 | 15.94% | 12.94% | 20 | 17.25 | 15.94% | 5.391% | 57 | 69 | -17.39% | 13.32%
6
7
8
9
10
11
12
工期结论：项目的实际进度比计划要晚3天，进度的偏差率几乎都在8%以内，说明在项目进展过程中要加强项目监控，使项目能如期完成，从而提高项目策划能力。
工作量结论：项目的实际进度比计划要晚3天，进度的偏差率几乎都在8%以内，说明在项目进展过程中要加强项目监控，使项目能如期完成，从而提高项目策划能力。
投入率结论：项目的实际进度比计划要晚3天，进度的偏差率几乎都在8%以内，说明在项目进展过程中要加强项目监控，使项目能如期完成，从而提高项目策划能力。
Formulas:
立项日期 （YYY/MM/DD） = MINA([立项日期 （YYY/MM/DD）, row below]:F7)
计划结项日期 （YYY/MM/DD） = MAXA([计划结项日期 （YYY/MM/DD）, row below]:G7)
实际开始日期 （YYY/MM/DD） = MAXA([实际开始日期 （YYY/MM/DD）, row below]:I7)
实际结项日期 （YYY/MM/DD） = MAXA([实际结项日期 （YYY/MM/DD）, row below]:J7)
工期偏差 （%）） = (DATEDIF([实际开始日期 （YYY/MM/DD）],[实际结项日期 （YYY/MM/DD）],"d")-DATEDIF([立项日期 （YYY/MM/DD）],[计划结项日期 （YYY/MM/DD）],"d"))/DATEDIF([立项日期 （YYY/MM/DD）],[计划结项日期 （YYY/MM/DD）],"d")

## XXX软件_V1.0.0
《XXX软件_V1.0.0》项目开发进度和工作量数据管理表 | [13 empty] | 迭代规模 （开发功能点数） | 46 | 标准迭代效率值 （人时/功能点） | 7.5
立项日期 （YYY/MM/DD） | 2021-11-19 | 计划结项日期 （YYY/MM/DD） | 2022-02-17 | 计划总工作量 （人时） | 414 | 实际结项日期 （YYY/MM/DD） | 2022-02-22 | 实际总工作量 （人时） | 400 | 工期偏差率 （%） | 5.556% | 工作总量偏差（%） | -3.382% | 工作日标准工时 （小时） | 8 | 版本迭代效率值 （人时/功能点） | 7.413
需求阶段 |  | 阶段工作量占比 (%) | 15% | 总计计划工作量 （小时） | 51.75 | 总计消耗工作量 （小时） | 50 | 实际投入率 （%） | 14.66% | 计划开始时间 | 2021-11-19 | 计划完成时间 | 2021-11-19 | 实际开始时间 | 2021-11-19 | 实际完成时间 | 2021-11-19
|  | 计划工作量占比 （%） | 计划工作量 （小时） | 实际消耗工作量 （小时） |  | 偏差工作量 （小时） | 工作量偏差率 （%） | 工作饱和率 （%） | 实际投入率 （%） |  |  | 备注
需求开发 |  | 70% | 36.225 | 35 |  | -1.225 | -3.382% | 96.62% | 70%
需求评审 |  | 30% | 15.525 | 15 |  | -0.525 | -3.382% | 96.62% | 30%
设计阶段 |  | 阶段工作量占比 (%) | 15% | 总计计划工作量 （小时） | 51.75 | 总计消耗工作量 （小时） | 51 | 实际投入率 （%） | 14.96% | 计划开始时间 | 2021-11-19 | 计划完成时间 | 2021-11-19 | 实际开始时间 | 2021-11-19 | 实际完成时间 | 2021-11-19
|  | 计划工作量占比 （%） | 计划工作量 （小时） | 实际消耗工作量 （小时） |  | 偏差工作量 （小时） | 工作量偏差率 （%） | 工作饱和率 （%） | 实际投入率 （%） |  |  | 备注
设计开发 |  | 70% | 36.225 | 35 |  | -1.225 | -3.382% | 96.62% | 68.63%
设计评审 |  | 30% | 15.525 | 16 |  | 0.475 | 3.06% | 103.1% | 31.37%
开发阶段 |  | 阶段工作量占比 (%) | 53% | 总计实际工作总量 （小时） | 182.85 | 总计消耗工作量 （小时） | 180 | 实际投入率 （%） | 52.79% | 计划开始时间 | 2021-11-19 | 计划完成时间 | 2021-11-19 | 实际开始时间 | 2021-11-19 | 实际完成时间 | 2021-11-19
|  | 计划工作量占比 （%） | 计划工作量 （小时） | 实际消耗工作量 （小时） |  | 偏差工作量 （小时） | 工作量偏差率 （%） | 工作饱和率 （%） | 实际投入率 （%） |  |  | 备注
编码开发 |  | 80% | 146.28 | 150 |  | 3.72 | 2.543% | 102.5% | 83.33%
代码评审 |  | 20% | 36.57 | 30 |  | -6.57 | -17.97% | 82.03% | 16.67%
项目测试阶段 |  | 阶段工作量占比 (%) | 12% | 总计计划工作量 （小时） | 41.4 | 总计消耗工作量 （小时） | 45 | 实际投入率 （%） | 13.2% | 计划开始时间 | 2021-11-19 | 计划完成时间 | 2021-11-19 | 实际开始时间 | 2021-11-19 | 实际完成时间 | 2021-11-19
|  | 计划工作量占比 （%） | 计划工作量 （小时） | 实际消耗工作量 （小时） |  | 偏差工作量 （小时） | 工作量偏差率 （%） | 工作饱和率 （%） | 实际投入率 （%） |  |  | 备注
系统测试 |  | 85% | 35.19 | 40 |  | 4.81 | 13.67% | 113.7% | 88.89%
用例评审 |  | 15% | 6.21 | 5 |  | -1.21 | -19.48% | 80.52% | 11.11%
上线交付阶段/产品交付阶段 |  | 阶段工作量占比 (%) | 5% | 总计计划工作量 （小时） | 17.25 | 总计消耗工作量 （小时） | 15 | 实际投入率 （%） | 4.399% | 计划开始时间 | 2021-11-19 | 计划完成时间 | 2021-11-19 | 实际开始时间 | 2021-11-19 | 实际完成时间 | 2021-11-19
|  | 计划工作量占比 （%） | 计划工作量 （小时） | 实际消耗工作量 （小时） |  | 偏差工作量 （小时） | 工作量偏差率 （%） | 工作饱和率 （%） | 实际投入率 （%） |  |  | 备注
验收测试 |  | 100% | 17.25 | 15 |  | -2.25 | -13.04% | 86.96% | 33.33%
项目管理 |  | 阶段工作量占比 (%) | 20% | 总计计划工作量 （小时） | 69 | 总计消耗工作量 （小时） | 59 | 实际投入率 （%） | 14.75% | 计划开始时间 | 2021-11-19 | 计划完成时间 | 2021-11-19 | 实际开始时间 | 2021-11-19 | 实际完成时间 | 2022-02-22
|  | 计划工作量占比 （%） | 计划工作量 （小时） | 实际消耗工作量 （小时） |  | 偏差工作量 （小时） | 工作量偏差率 （%） | 工作饱和率 （%） | 实际投入率 （%） |  |  | 备注
立项管理 |  | 5% | 3.45 | 4 |  | 0.55 | 15.94% | 115.9% | 6.78%
项目策划 |  | 30% | 20.7 | 20 |  | -0.7 | -3.382% | 96.62% | 33.9%
评审管理 |  | 10% | 6.9 | 5 |  | -1.9 | -27.54% | 72.46% | 8.475%
结项管理 |  | 10% | 6.9 | 5 |  | -1.9 | -27.54% | 72.46% | 8.475%
质量保证 |  | 15% | 10.35 | 10 |  | -0.35 | -3.382% | 96.62% | 16.95%
结项管理 |  | 10% | 6.9 | 5 |  | -1.9 | -27.54% | 72.46% | 33.33%
结项数据收集 |  | 10% | 6.9 | 5 |  | -1.9 | -27.54% | 72.46% | 33.33%
配置管理 |  | 10% | 6.9 | 5 |  | -1.9 | -27.54% | 72.46% | 8.475%
Note on P2: XiaoYi: 取值于项目估算表中“项目成本工时估算表”sheet的“调整后工作量（人时）”值。
Note on R2: XiaoYi: 取值于项目估算表中“项目成本工时估算表”sheet的“基准生产率P50（单位：人时/功能点）”值。

## XXX软件_V1.1.0
《XXX软件_V1.1.0》项目开发进度和工作量数据管理表 | [13 empty] | 迭代规模 （开发功能点数） | 46 | 标准迭代效率值 （人时/功能点） | 7.5
立项日期 （YYY/MM/DD） | 2021-11-19 | 计划结项日期 （YYY/MM/DD） | 2022-02-17 | 计划总工作量 （人时） | 414 | 实际结项日期 （YYY/MM/DD） | 2022-02-22 | 实际总工作量 （人时） | 428 | 工期偏差率 （%） | 5.556% | 工作总量偏差（%） | 3.382% | 工作日标准工时 （小时） | 8 | 版本迭代效率值 （人时/功能点） | 8.0652
需求阶段 |  | 阶段工作量占比 (%) | 15% | 总计计划工作量 （小时） | 51.75 | 总计消耗工作量 （小时） | 55 | 实际投入率 （%） | 14.82% | 计划开始时间 | 2021-11-19 | 计划完成时间 | 2021-11-19 | 实际开始时间 | 2021-11-19 | 实际完成时间 | 2021-11-19
|  | 计划工作量占比 （%） | 计划工作量 （小时） | 实际消耗工作量 （小时） |  | 偏差工作量 （小时） | 工作量偏差率 （%） | 工作饱和率 （%） | 实际投入率 （%） |  |  | 备注
需求开发 |  | 70% | 36.225 | 40 |  | 3.775 | 10.42% | 110.4% | 72.73%
需求评审 |  | 30% | 15.525 | 15 |  | -0.525 | -3.382% | 96.62% | 27.27%
设计阶段 |  | 阶段工作量占比 (%) | 15% | 总计计划工作量 （小时） | 51.75 | 总计消耗工作量 （小时） | 56 | 实际投入率 （%） | 15.09% | 计划开始时间 | 2021-11-19 | 计划完成时间 | 2021-11-19 | 实际开始时间 | 2021-11-19 | 实际完成时间 | 2021-11-19
|  | 计划工作量占比 （%） | 计划工作量 （小时） | 实际消耗工作量 （小时） |  | 偏差工作量 （小时） | 工作量偏差率 （%） | 工作饱和率 （%） | 实际投入率 （%） |  |  | 备注
设计开发 |  | 70% | 36.225 | 40 |  | 3.775 | 10.42% | 110.4% | 71.43%
设计评审 |  | 30% | 15.525 | 16 |  | 0.475 | 3.06% | 103.1% | 28.57%
开发阶段 |  | 阶段工作量占比 (%) | 53% | 总计实际工作总量 （小时） | 182.85 | 总计消耗工作量 （小时） | 192 | 实际投入率 （%） | 51.75% | 计划开始时间 | 2021-11-19 | 计划完成时间 | 2021-11-19 | 实际开始时间 | 2021-11-19 | 实际完成时间 | 2021-11-19
|  | 计划工作量占比 （%） | 计划工作量 （小时） | 实际消耗工作量 （小时） |  | 偏差工作量 （小时） | 工作量偏差率 （%） | 工作饱和率 （%） | 实际投入率 （%） |  |  | 备注
编码开发 |  | 80% | 146.28 | 160 |  | 13.72 | 9.379% | 109.4% | 83.33%
代码评审 |  | 20% | 36.57 | 32 |  | -4.57 | -12.5% | 87.5% | 16.67%
项目测试阶段 |  | 阶段工作量占比 (%) | 12% | 总计计划工作量 （小时） | 41.4 | 总计消耗工作量 （小时） | 48 | 实际投入率 （%） | 12.94% | 计划开始时间 | 2021-11-19 | 计划完成时间 | 2021-11-19 | 实际开始时间 | 2021-11-19 | 实际完成时间 | 2021-11-19
|  | 计划工作量占比 （%） | 计划工作量 （小时） | 实际消耗工作量 （小时） |  | 偏差工作量 （小时） | 工作量偏差率 （%） | 工作饱和率 （%） | 实际投入率 （%） |  |  | 备注
系统测试 |  | 85% | 35.19 | 40 |  | 4.81 | 13.67% | 113.7% | 83.33%
用例评审 |  | 15% | 6.21 | 8 |  | 1.79 | 28.82% | 128.8% | 16.67%
上线交付阶段/产品交付阶段 |  | 阶段工作量占比 (%) | 5% | 总计计划工作量 （小时） | 17.25 | 总计消耗工作量 （小时） | 20 | 实际投入率 （%） | 5.391% | 计划开始时间 | 2021-11-19 | 计划完成时间 | 2021-11-19 | 实际开始时间 | 2021-11-19 | 实际完成时间 | 2021-11-19
|  | 计划工作量占比 （%） | 计划工作量 （小时） | 实际消耗工作量 （小时） |  | 偏差工作量 （小时） | 工作量偏差率 （%） | 工作饱和率 （%） | 实际投入率 （%） |  |  | 备注
验收测试 |  | 100% | 17.25 | 20 |  | 2.75 | 15.94% | 115.9% | 41.67%
项目管理 |  | 阶段工作量占比 (%) | 20% | 总计计划工作量 （小时） | 69 | 总计消耗工作量 （小时） | 57 | 实际投入率 （%） | 13.32% | 计划开始时间 | 2021-11-19 | 计划完成时间 | 2021-11-19 | 实际开始时间 | 2021-11-19 | 实际完成时间 | 2022-02-22
|  | 计划工作量占比 （%） | 计划工作量 （小时） | 实际消耗工作量 （小时） |  | 偏差工作量 （小时） | 工作量偏差率 （%） | 工作饱和率 （%） | 实际投入率 （%） |  |  | 备注
立项管理 |  | 5% | 3.45 | 4 |  | 0.55 | 15.94% | 115.9% | 7.018%
项目策划 |  | 30% | 20.7 | 20 |  | -0.7 | -3.382% | 96.62% | 35.09%
评审管理 |  | 10% | 6.9 | 5 |  | -1.9 | -27.54% | 72.46% | 8.772%
结项管理 |  | 10% | 6.9 | 5 |  | -1.9 | -27.54% | 72.46% | 8.772%
质量保证 |  | 15% | 10.35 | 10 |  | -0.35 | -3.382% | 96.62% | 17.54%
结项管理 |  | 10% | 6.9 | 4 |  | -2.9 | -42.03% | 57.97% | 20%
结项数据收集 |  | 10% | 6.9 | 4 |  | -2.9 | -42.03% | 57.97% | 20%
配置管理 |  | 10% | 6.9 | 5 |  | -1.9 | -27.54% | 72.46% | 8.772%
Note on P2: XiaoYi: 取值于项目估算表中“项目成本工时估算表”sheet的“调整后工作量（人时）”值。
Note on R2: XiaoYi: 取值于项目估算表中“项目成本工时估算表”sheet的“基准生产率P50（单位：人时/功能点）”值。

## 节假日
节假日
日期 | 节假日名称 | 备注
2021-09-21 | 中秋节
2021-10-01 | 国庆
2021-10-04
2021-10-05
2021-10-06
2022-01-01 | 元旦节
2022-01-02
2022-01-03
2022-01-31 | 春节 | 1、“NETWORKDAYS”函数公式默认排除周六、周日； 2、春节7天假期，从2022年1月31日至2022年2月6日中有两个周六、周日，并且有补班调休，所以在此设置3天为准确对冲时间。
2022-02-01
2022-02-02
2022-04-03 | 清明节 | 1、“NETWORKDAYS”函数公式默认排除周六、周日； 2、清明节3天假期，4/2有补班调休，所以在此设置2天为准确对冲时间。
2022-04-04
2022-04-30 | 劳动节 | 1、“NETWORKDAYS”函数公式默认排除周六、周日； 2、劳动节5天假期，4/24及5/7补班调休2天，所以在此设置3天为准确对冲时间。
2022-05-01
2022-05-02
2022-06-03 | 端午节
2022-06-04
2022-06-05
2022-09-10 | 中秋节
2022-09-11
2022-09-12
2022-10-01 | 国庆 | 1、“NETWORKDAYS”函数公式默认排除周六、周日； 2、国庆节7天假期，10/8及10/9补班调休2天，所以在此设置5天为准确对冲时间。
2022-10-02
2022-10-03
2022-10-04
2022-10-05

## 度量项定义
序列号 | 度量类别 | 度量项 | 度量单位 | 度量项分类 | 公式 | 数据来源 | 收集责任人 | 搜集频率 | 采集人 | 采集时机 | 验证人 | 存储 | 分析人 | 分析时机 | 报告
1 | 工作量 | 进度偏差率 | % | 衍生 | （实际工期-计划工期）/计划工期 | 公式计算 | 彭朗 | 项目结束 | 彭朗 | 项目结束 | PQA | 组织级度量库 | 彭朗 | 迭代结束 | 项目度量报告
2 |  | 需求投入率 | % |  | 项目需求阶段投入工时/项目投入总工时 | 公式计算 | 彭朗 | 项目结束 | 彭朗 | 项目结束 | PQA | 组织级度量库 | 彭朗 | 迭代结束 | 项目度量报告
3 |  | 设计投入率 | % |  | 项目立项计划阶段投入工时/项目投入总工时 | 公式计算 | 彭朗 | 项目结束 | 彭朗 | 项目结束 | PQA | 组织级度量库 | 彭朗 | 迭代结束 | 项目度量报告
4 |  | 测试投入率 | % |  | 项目测试阶段投入工时/项目投入总工时 | 公式计算 | 彭朗 | 项目结束 | 彭朗 | 项目结束 | PQA | 组织级度量库 | 彭朗 | 迭代结束 | 项目度量报告
5 |  | 结项阶段投入率 | % |  | 项目结项阶段投入工时/项目投入总工时 | 公式计算 | 彭朗 | 项目结束 | 彭朗 | 项目结束 | PQA | 组织级度量库 | 彭朗 | 迭代结束 | 项目度量报告
6 |  | 开发效率 | 小时/个 |  | 项目投入开发总工时数/项目总功能点数 | 公式计算 | 彭朗 | 项目结束 | 彭朗 | 项目结束 | PQA | 组织级度量库 | 彭朗 | 迭代结束 | 项目度量报告
7 |  | 项目需求阶段投入工时 | 小时 | 基本 | 取自研发项目状态管理汇总表 | 禅道系统 | 彭朗 | 项目结束 | 彭朗 | 需求阶段结束 | PQA | 组织级度量库 | 彭朗 | 迭代结束 | 项目度量报告
8 |  | 项目立项计划阶段投入工时 | 小时 |  | 取自研发项目状态管理汇总表 | 禅道系统 | 彭朗 | 项目结束 | 彭朗 | 立项策划阶段结束 | PQA | 组织级度量库 | 彭朗 | 迭代结束 | 项目度量报告
9 |  | 项目测试阶段投入工时 | 小时 |  | 取自研发项目状态管理汇总表 | 禅道系统 | 彭朗 | 项目结束 | 彭朗 | 测试及交付阶段结束 | PQA | 组织级度量库 | 彭朗 | 迭代结束 | 项目度量报告
10 |  | 项目结项阶段投入工时 | 小时 |  | 取自研发项目状态管理汇总表 | 禅道系统 | 彭朗 | 项目结束 | 彭朗 | 项目结束 | PQA | 组织级度量库 | 彭朗 | 迭代结束 | 项目度量报告
11 |  | 项目投入总工时 | 小时 |  | 取自研发项目状态管理汇总表 | 禅道系统 | 彭朗 | 项目结束 | 彭朗 | 项目结束 | PQA | 组织级度量库 | 彭朗 | 迭代结束 | 项目度量报告
12 |  | 项目投入开发总工时数 | 小时 |  | 取自研发项目状态管理汇总表 | 禅道系统 | 彭朗 | 项目结束 | 彭朗 | 开发阶段结束 | PQA | 组织级度量库 | 彭朗 | 迭代结束 | 项目度量报告
13 | 工期 | 计划工期 | 天 | 基本 | 取自项目立项报告 | 禅道系统 | 彭朗 | 立项阶段 | 彭朗 | 项目估算评审通过 | PQA | 组织级度量库 | 彭朗 | 迭代结束 | 项目度量报告
14 |  | 实际工期 | 天 |  | 取自项目结项报告 | 禅道系统 | 彭朗 | 项目结束 | 彭朗 | 项目结束 | PQA | 组织级度量库 | 彭朗 | 迭代结束 | 项目度量报告