## 度量项定义
序列号 | 度量类别 | 度量项 | 度量单位 | 度量项分类 | 公式 | 目标 | 数据来源 | 收集责任人 | 搜集频率 | 采集人 | 采集时机 | 验证人 | 存储 | 分析人 | 分析时机 | 报告
1 | 质量 | 缺陷遗留率 | % | 衍生 | 项目结束时遗留BUG数量/禅道系统总的BUG数量 | <=7.54% | 公式计算 | 彭朗 | 项目结束 | 彭朗 | 测试及交付阶段结束 | PQA | 组织级度量库 | 彭朗 | 迭代结束 | 项目度量报告
2 |  | 代码审查缺陷检出密度 | % |  | 代码审查存在缺陷文件数/代码审查总文件数 | >=48.34% | 公式计算 | 彭朗 | 项目结束 | 彭朗 | 项目开发阶段结束 | PQA | 组织级度量库 | 彭朗 | 迭代结束 | 项目度量报告
3 |  | 系统内部缺陷测试检出密度 | % |  | 内部测试检出BUG测试用例数/项目总测试用例数 | >=61.63% | 公式计算 | 彭朗 | 项目结束 | 彭朗 | 测试及交付阶段结束 | PQA | 组织级度量库 | 彭朗 | 迭代结束 | 项目度量报告
4 |  | 测试用例覆盖率 | % |  | 测试用例数/总功能点数 | >=86.83% | 公式计算 | 彭朗 | 项目结束 | 彭朗 | 测试及交付阶段结束 | PQA | 组织级度量库 | 彭朗 | 迭代结束 | 项目度量报告
5 |  | 项目结束时遗留BUG数量 | 个 | 基本 | 取自项目结项时禅道系统中本项目未关闭的BUG数量 |  | 禅道系统 | 测试人员 | 项目结束 | 彭朗 | 测试及交付阶段结束 | PQA | 组织级度量库 | 彭朗 | 迭代结束 | 项目度量报告
6 |  | 禅道系统总的BUG数量 | 个 |  | 取自项目结项时禅道系统中本项目所有录入BUG的总数量 |  | 禅道系统 | 测试人员 | 项目结束 | 彭朗 | 测试及交付阶段结束 | PQA | 组织级度量库 | 彭朗 | 迭代结束 | 项目度量报告
7 |  | 测试用例数 | 个 |  | 取自项目结项时禅道系统中本项目测试用例关联的需求 |  | 禅道系统 | 测试人员 | 项目结束 | 彭朗 | 测试用例评审通过 | PQA | 组织级度量库 | 彭朗 | 迭代结束 | 项目度量报告
8 | 功能点 | 代码审查存在缺陷文件数 | 个 | 基本 | 取自评审的代码中存在缺陷部分对应的文件数 |  | 代码评审记录 | 开发人员 | 项目结束 | 彭朗 | 代码评审通过 | PQA | 组织级度量库 | 彭朗 | 迭代结束 | 项目度量报告
9 |  | 代码审查总文件数 | 个 |  | 取自评审的代码对应的总文件数 |  | 代码评审记录 | 开发人员 | 项目结束 | 彭朗 | 代码评审通过 | PQA | 组织级度量库 | 彭朗 | 迭代结束 | 项目度量报告
10 |  | 内部测试检出BUG用例数 | 个 |  | 取自项目结项时禅道系统中本项目内部测试检出BUG用例数量 |  | 禅道系统 | 彭朗 | 项目结束 | 彭朗 | 测试及交付阶段结束 | PQA | 组织级度量库 | 彭朗 | 迭代结束 | 项目度量报告
11 |  | 项目总功能点数 | 个 |  | 取自项目结项时禅道系统中本项目功能点总数量 |  | 禅道系统 | 彭朗 | 项目结束 | 彭朗 | 项目估算评审通过 | PQA | 组织级度量库 | 彭朗 | 迭代结束 | 项目度量报告
12 | 需求 | 总需求个数 | 个 | 基本 | 取自项目结项时禅道系统中本项目需求的总数量 |  | 禅道系统 | 彭朗 | 项目结束 | 彭朗 | 项目详细需求设计评审通过 | PQA | 组织级度量库 | 彭朗 | 迭代结束 | 项目度量报告

## 产品&项目质量汇总表
序号 | 产品/项目名称 | 产品/项目需求规模 （需求个数） | 产品/项目 任务个数 | 产品/项目估算规模 （功能点数） | 产品/项目实际规模 （功能点数） | 测试及bug | [5 empty] | 评审人员平均工作经验（年） | 代码评审问题数（个） | 代码评审移除问题数（个） | 代码评审时间（小时） | 需求评审问题数（个） | 需求评审移除问题数（个） | 设计评审问题数（个） | 设计评审移除问题数（个） | 测试用例评审问题数（个） | 测试用例评审移除问题数（个） | 任务完成个数 | 缺陷遗留率 （%） | 代码评审检出密度 （%） | 代码评审移除率 （%） | 需求评审检出密度 （%） | 需求评审移除率 （%） | 设计评审检出密度 （%） | 设计评审移除率 （%） | 系统测试检出密度 （%） | 系统测试移除率 （%） | 测试用例评审检出密度 （%） | 测试用例评审移除率 （%） | 测试用例覆盖密度 （%） | 任务完成率（%） | 备注
[6 empty] | 全流程BUG总个数 （个） | 上线遗留Bug（个） | 测试BUG数（个） | 测试移除BUG数（个） | 测试BUG一次解决率（%） | 测试用例数（个）
1 | XXX软件 | 46 | 175 | 123 | 123 | 141 | 10 | 131 | 125 | 95.42% | 217 | 49 | 41 | 41 | 41 | 74 | 63 | 63 | 63 | 41 | 41 | 12300% | 8.13% | 33.33% | 100% | 60.16% | 85.14% | 51.22% | 100% | 106.5% | 95.42% | 33.33% | 100% | 176.4% | 70.29%
2 | XXX软件_V1.0.0 | 46 | 175 | 123 | 123 | 141 | 10 | 131 | 125 | 95.42% | 217 | 49 | 41 | 41 | 41 | 74 | 63 | 63 | 63 | 41 | 41 | 123 | 8.13% | 33.33% | 100% | 60.16% | 85.14% | 51.22% | 100% | 106.5% | 95.42% | 33.33% | 100% | 176.4% | 0.70286
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
测试Bug结论：项目的实际进度比计划要晚3天，进度的偏差率几乎都在8%以内，说明在项目进展过程中要加强项目监控，使项目能如期完成，从而提高项目策划能力。
评审缺陷结论：项目的实际进度比计划要晚3天，进度的偏差率几乎都在8%以内，说明在项目进展过程中要加强项目监控，使项目能如期完成，从而提高项目策划能力。
QA不一致项结论：项目的实际进度比计划要晚3天，进度的偏差率几乎都在8%以内，说明在项目进展过程中要加强项目监控，使项目能如期完成，从而提高项目策划能力。

## 物联网专业教学软件_V1.0.0
序号 | 产品/项目模块名称 | 产品/项目需求规模 （需求个数） | 产品/项目 任务个数 | 产品/项目估算规模 （功能点数） | 产品/项目实际规模 （功能点数） | 测试及bug | [5 empty] | 评审人员平均工作经验（年） | 代码评审问题数（个） | 代码评审移除问题数（个） | 代码评审时间（小时） | 需求评审问题数（个） | 需求评审移除问题数（个） | 设计评审问题数（个） | 设计评审移除问题数（个） | 测试用例评审问题数（个） | 测试用例评审移除问题数（个） | 任务完成个数 | 缺陷遗留率 （%） | 代码评审检出密度 （%） | 代码评审移除率 （%） | 需求评审检出密度 （%） | 需求评审移除率 （%） | 设计评审检出密度 （%） | 设计评审移除率 （%） | 系统测试检出密度 （%） | 系统测试移除率 （%） | 测试用例评审检出密度 （%） | 测试用例评审移除率 （%） | 测试用例覆盖密度 （%） | 任务完成率（%） | 备注
[6 empty] | 全流程BUG总个数 （个） | 上线遗留Bug（个） | 测试BUG数（个） | 测试移除BUG数（个） | 测试BUG一次解决率（%） | 测试用例数（个）
1 | 认知功能A1 | 3 | 12 | 8 | 8 | 24 | 2 | 22 | 20 | 90.91% | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 25% | 37.5% | 100% | 75% | 83.33% | 62.5% | 100% | 275% | 90.91% | 37.5% | 100% | 187.5% | 66.67%
2 | 认知功能A2 | 4 | 16 | 11 | 11 | 12 | 1 | 11 | 11 | 100% | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 11 | 9.091% | 36.36% | 100% | 63.64% | 85.71% | 54.55% | 100% | 100% | 100% | 36.36% | 100% | 163.6% | 68.75%
3 | 认知功能A3 | 5 | 15 | 13 | 13 | 16 | 1 | 15 | 12 | 80% | 20 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 13 | 7.692% | 38.46% | 100% | 61.54% | 87.5% | 53.85% | 100% | 115.4% | 80% | 38.46% | 100% | 153.8% | 86.67%
4 | 认知功能A4 | 3 | 12 | 9 | 9 | 10 | 0 | 10 | 10 | 100% | 16 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 9 | 0% | 33.33% | 100% | 66.67% | 83.33% | 55.56% | 100% | 111.1% | 100% | 33.33% | 100% | 177.8% | 75%
5 | 认知功能A5 | 6 | 24 | 15 | 15 | 9 | 2 | 7 | 7 | 100% | 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 15 | 13.33% | 26.67% | 100% | 46.67% | 85.71% | 40% | 100% | 46.67% | 100% | 26.67% | 100% | 166.7% | 62.5%
6 | 认知功能A6 | 4 | 12 | 11 | 11 | 13 | 1 | 12 | 12 | 100% | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 11 | 9.091% | 45.45% | 100% | 72.73% | 87.5% | 63.64% | 100% | 109.1% | 100% | 45.45% | 100% | 190.9% | 91.67%
7 | 认知功能A7 | 3 | 12 | 8 | 8 | 17 | 1 | 16 | 15 | 93.75% | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 12.5% | 37.5% | 100% | 75% | 83.33% | 62.5% | 100% | 200% | 93.75% | 37.5% | 100% | 187.5% | 66.67%
8 | 认知功能A8 | 4 | 16 | 11 | 11 | 10 | 0 | 10 | 10 | 100% | 21 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 11 | 0% | 36.36% | 100% | 63.64% | 85.71% | 54.55% | 100% | 90.91% | 100% | 36.36% | 100% | 190.9% | 68.75%
9 | 认知功能A9 | 5 | 20 | 13 | 13 | 8 | 0 | 8 | 8 | 100% | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 13 | 0% | 38.46% | 100% | 61.54% | 87.5% | 53.85% | 100% | 61.54% | 100% | 38.46% | 100% | 169.2% | 65%
10 | 认知功能A10 | 3 | 12 | 9 | 9 | 10 | 1 | 9 | 9 | 100% | 17 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 11.11% | 22.22% | 100% | 55.56% | 80% | 44.44% | 100% | 100% | 100% | 22.22% | 100% | 188.9% | 75%
11 | 认知功能A11 | 6 | 24 | 15 | 15 | 12 | 1 | 11 | 11 | 100% | 27 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 15 | 6.667% | 20% | 100% | 40% | 83.33% | 33.33% | 100% | 73.33% | 100% | 20% | 100% | 180% | 62.5%
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
合计： | 0 | 46 | 175 | 123 | 123 | 141 | 10 | 131 | 125 | 95.42% | 217 | 49 | 41 | 41 | 41 | 74 | 63 | 63 | 63 | 41 | 41 | 123 | 8.13% | 33.33% | 100% | 60.16% | 85.14% | 51.22% | 100% | 106.5% | 95.42% | 33.33% | 100% | 176.4% | 70.29%