## 封面
[公司名称]
[项目代号]
[项目名称]
项目度量分析计划
V1.0
编写 | [PM] | 审核 | [QA] | 批准 | [Senior Manager]
日期 |  | 日期 |  | 日期

## 角色与职责
角色与职责
角色 | 职责 | 具体对应人员
高层经理 | 参与《MA计划》的评审 | [Senior Manager]
支持度量活动的执行
定期和里程碑处评审度量活动和工作产品
审批项目负责人做出的决策
项目负责人 | 分配度量职责
标识信息需要并设定优先级
制定和维护《MA计划》
使用度量和分析活动的结果，提出建议，制定决策
定期和里程碑处评审项目的度量和分析活动
度量工程师 | 参与制定和维护《MA计划》
执行度量和分析活动
提交度量和分析结果给项目负责人
定期和里程碑处总结度量活动的开展情况和所花的工作量与成本（结果记录在《里程碑评审报告》中）
吴佩奇工程师 | 负责管理度量和分析相关的受控工作产品
PQA工程师 | 评审和审计度量活动和工作产品
项目组成员 | 参与度量数据的收集，并记录相关的背景信息
使用度量结果来帮助标识和纠正问题

## 度量与分析计划
项目级度量数据采集分析
信息需要 | 度量类别 | 度量项 | 描述 | 采集途径(建议) | 度量频率 | 度量单位 | 分析方法 | 数据存储方式
量化项目各阶段的工作量比例，实际工作量与计划工作量比例等形成组织级的基线数据，提高项目估计的合理性。 | 工作量 | 需求开发工作量 | 需求阶段的需求调研、需求分析等活动所花费的工作量（计划与实际） | 项目项目估算表、项目工作周报、进度表 | 每里程碑一次 | 人天 | 各项目组成员需求开发工作量的总和/项目组成员总工作量*100%； 实际工作量/计划工作量 比例超出0.85~1.15，应进行调查，给与分析 | 配置管理系统\度量分析\项目度量库
|  | 系统设计 | 数据库设计、概要设计、详细设计（计划与实际） | 项目项目估算表、项目工作周报、进度表 | 每里程碑一次 | 人天 | 各项目组成员系统设计工作量之和/项目组成员总工作量*100%； 实际工作量/计划工作量 比例超出0.85~1.15，应进行调查，给与分析 | 配置管理系统\度量分析\项目度量库
|  | 编码实现 | 代码编写、单元测试 | 项目项目估算表、项目工作周报、进度表 | 每里程碑一次 | 人天 | 各项目组成员编码工作量的总和/项目组成员总工作量*100%； 实际工作量/计划工作量 比例超出0.85~1.15，应进行调查，给与分析 | 配置管理系统\度量分析\项目度量库
|  | 系统测试工作量 | 系统测试所花费的工作量（计划与实际） | 项目项目估算表、项目工作周报、进度表 | 每里程碑一次 | 人天 | 各项目组成员系统测试工作量的总和/项目组成员总工作量*100%； 实际工作量/计划工作量 比例超出0.85~1.15，应进行调查，给与分析 | 配置管理系统\度量分析\项目度量库
|  | 产品交付工作量 | 产品交付所花费的工作量（计划与实际） | 项目项目估算表、项目工作周报、进度表 | 每里程碑一次 | 人天 | 各项目组成员产品交付工作量的总和/项目组成员总工作量*100%； 实际工作量/计划工作量 比例超出0.85~1.15，应进行调查，给与分析 | 配置管理系统\度量分析\项目度量库
|  | 质量保证工作量 | 质量保证工作所花费的工作量（计划与实际） | 项目项目估算表、项目工作周报、进度表 | 每里程碑一次 | 人天 | 各项目组成员质量保证工作量的总和/项目组成员总工作量*100% 实际工作量/计划工作量 比例超出0.85~1.15，应进行调查，给与分析 | 配置管理系统\度量分析\项目度量库
|  | 配置管理工作量 | 配置管理工作所花费的工作量（计划与实际） | 项目项目估算表、项目工作周报、进度表 | 每里程碑一次 | 人天 | 各项目组成员配置管理工作量的总和/项目组成员总工作量*100%； 实际工作量/计划工作量 比例超出0.85~1.15，应进行调查，给与分析 | 配置管理系统\度量分析\项目度量库
|  | 项目管理工作量 | 项目用来执行其它管理活动的工作量（计划与实际） | 项目估算表、项目工作周报、进度表 | 每里程碑一次 | 人天 | 项目管理工作量的总和/项目组成员总工作量*100%； 实际工作量/计划工作量 比例超出0.85~1.15，应进行调查，给与分析 | 配置管理系统\度量分析\项目度量库
|  | 评审工作量 | 评审所花费的工作量（计划与实际） | 项目估算表、项目工作周报、进度表 | 每里程碑一次 | 人天 | 各项目组成员评审工作量的总和/项目组成员总工作量*100%； 实际工作量/计划工作量 比例超出0.85~1.15，应进行调查，给与分析 | 配置管理系统\度量分析\项目度量库
|  | 培训学习工作量 | 培训学习所花费的工作量（计划与实际） | 项目估算表、项目工作周报、进度表 | 每里程碑一次 | 人天 | 各项目组成员培训学习工作量的总和/项目组成员总工作量*100%； 实际工作量/计划工作量 比例超出0.85~1.15，应进行调查，给与分析 | 配置管理系统\度量分析\项目度量库
|  | 项目组成员总工作量 | 以上各阶段工作量的汇总 | 项目估算表、项目工作周报、进度表 | 每项目一次 | 人天 | 各项目组成员各阶段工作量的总和 实际工作量/计划工作量 比例超出0.85~1.15，应进行调查，给与分析 | 配置管理系统\度量分析\项目度量库
度量项目的阶段性进展（工期/进度、任务完成情况/进展） | 工期偏差率 | 项目计划进度 | 项目各阶段计划开始日期、计划结束日期 | 项目计划书、里程碑总结报告 | 1次/项目 | 天 | 1． 项目计划结束日期-项目计划开始日期 | 配置管理系统\度量分析\项目度量库
|  | 项目各阶段进度偏差 | 项目各阶段计划于实际情况绝对偏差率、相对偏差率等信息 | 项目计划书、项目里程碑总结报告；进度表； | 每周一次 | 百分比 | 1． 实际工期 = 实际完成时间-实际开始时间 2． 计划工期 = 计划完成时间-计划开始时间 3． 总工期 = 项目计划完成时间-项目计划开始时间 4． 相对偏差率 = （实际工期-计划工期）/计划工期 5． 绝对偏差率 =（累计实际工期-累计计划工期）/计划总工期 当∣相对偏差∣>=20%时（警戒值18%），应该进行分析调整； 当∣绝对偏差∣>=20%（警戒值18%）时，应该进行分析调整。 | 配置管理系统\度量分析\项目度量库
|  | 项目实际进度 | 项目各阶段实际开始日期、实际结束日期 | 项目计划书、里程碑总结报告、项目工作周报、进度表 | 每周一次 | 天 | 1． 项目实际结束日期-项目实际开始日期 | 配置管理系统\度量分析\项目度量库
提供组织级质量相关数据，未实施质量保证提供数据支撑 | 缺陷 | 评审各阶段缺陷引入数 | 对评审出的缺陷进行分析，确定缺陷是在某一具体的阶段发生，将缺陷的数量填入该阶段，即为该阶段的引入数 | 系统评审报告、缺陷管理系统 | 每评审一次 | 个数 | 1按阶段统计缺陷数据汇总表中的“引入数”与“缺陷发现数”列的填法如下：各阶段 评审和测试的引入数之和等于评审和测试缺陷发现数之和，如：需求阶段发现的评审缺陷数是1，此阶段的1个缺陷的引入源都是需求阶段，则引入数是1，到了策划阶段，评审发现2个错误，其中一个错误的引入阶段是需求，另一个引入阶段是策划，则策划阶段评审发现的缺陷数是2，引入数是1，另一个引入数填入需求阶段的引入数，到此时为止需求阶段：需求阶段评审的引入数共2，发现数是1，策划阶段评审引入数是1，发现数是2，以后依次类推。 | 配置管理系统\度量分析\项目度量库
|  | 评审各阶段缺陷发生数 | 在某一具体阶段评审发现的缺陷数 | 系统评审报告、缺陷管理系统 | 每评审一次 | 个数 | 1按阶段统计缺陷数据汇总表中的“引入数”与“缺陷发现数”列的填法如下：各阶段 评审和测试的引入数之和等于评审和测试缺陷发现数之和，如：需求阶段发现的评审缺陷数是1，此阶段的1个缺陷的引入源都是需求阶段，则引入数是1，到了策划阶段，评审发现2个错误，其中一个错误的引入阶段是需求，另一个引入阶段是策划，则策划阶段评审发现的缺陷数是2，引入数是1，另一个引入数填入需求阶段的引入数，到此时为止需求阶段：需求阶段评审的引入数共2，发现数是1，策划阶段评审引入数是1，发现数是2，以后依次类推。 | 配置管理系统\度量分析\项目度量库
|  | 评审各阶段缺陷关闭数 | 在某一具体阶段评审关闭的缺陷数 | 系统评审报告、缺陷管理系统 | 每评审一次 | 个数 | 1. 实际关闭的缺陷数 | 配置管理系统\度量分析\项目度量库
|  | 测试各阶段缺陷引入数 | 对测试出的缺陷进行分析，确定缺陷是在某一具体的阶段发生，将缺陷的数量填入该阶段，即为该阶段的引入数 | 系统测试报告、缺陷管理系统 | 每系统测试一次 | 个数 | 1按阶段统计缺陷数据汇总表中的“引入数”与“缺陷发现数”列的填法如下：各阶段 评审和测试的引入数之和等于评审和测试缺陷发现数之和，如：需求阶段发现的评审缺陷数是1，此阶段的1个缺陷的引入源都是需求阶段，则引入数是1，到了策划阶段，评审发现2个错误，其中一个错误的引入阶段是需求，另一个引入阶段是策划，则策划阶段评审发现的缺陷数是2，引入数是1，另一个引入数填入需求阶段的引入数，到此时为止需求阶段：需求阶段评审的引入数共2，发现数是1，策划阶段评审引入数是1，发现数是2，以后依次类推。 | 配置管理系统\度量分析\项目度量库
|  | 测试各阶段缺陷发生数 | 在某一具体阶段评审发现的缺陷数 | 系统测试报告、缺陷管理系统 | 每系统测试一次 | 个数 | 1按阶段统计缺陷数据汇总表中的“引入数”与“缺陷发现数”列的填法如下：各阶段 评审和测试的引入数之和等于评审和测试缺陷发现数之和，如：需求阶段发现的评审缺陷数是1，此阶段的1个缺陷的引入源都是需求阶段，则引入数是1，到了策划阶段，评审发现2个错误，其中一个错误的引入阶段是需求，另一个引入阶段是策划，则策划阶段评审发现的缺陷数是2，引入数是1，另一个引入数填入需求阶段的引入数，到此时为止需求阶段：需求阶段评审的引入数共2，发现数是1，策划阶段评审引入数是1，发现数是2，以后依次类推。 | 配置管理系统\度量分析\项目度量库
|  | 测试各阶段缺陷关闭数 | 在某一具体项目阶段测试关闭的缺陷数 | 系统测试报告、缺陷管理系统 | 每系统测试一次 | 个数 | 1. 实际关闭的缺陷数 | 配置管理系统\度量分析\项目度量库
|  | 测试各模块的缺陷发现数 | 在某一具体功能模块测试发现的缺陷数 | 系统测试报告、缺陷管理系统 | 每系统测试一次 | 个数 | 1. 实际发现的缺陷数 | 配置管理系统\度量分析\项目度量库
|  | 测试各模块的缺陷关闭数 | 在某一具体功能模块测试关闭的缺陷数 | 系统测试报告、缺陷管理系统 | 每系统测试一次 | 个数 | 1. 实际发现的缺陷数 | 配置管理系统\度量分析\项目度量库
|  | 缺陷等级分布 | 每一种严重程度的缺陷数 | 系统测试报告、缺陷管理系统、评审问题反馈及跟踪表 | 定期 | 个数 | 1． 各阶段的关键缺陷数/各阶段的缺陷总数 2． 各阶段的严重缺陷数/各阶段的缺陷总数 3． 各阶段的平均缺陷数/各阶段的缺陷总数 4． 各阶段的较轻缺陷数/各阶段的缺陷总数 关键缺陷超过严重缺陷数或平均缺陷数时，应给与分析 | 配置管理系统\度量分析\项目度量库
|  | 缺陷关闭率 | 评审及测试已修复缺陷总数/测试缺陷总数 | 配置管理系统\度量分析\项目度量库 | 定期 | 百分比 | 各次测试已修复测试缺陷总数/测试缺陷总数 每次测试缺陷解决率低于50%时，应给与分析 | 配置管理系统\度量分析\项目度量库
|  | 缺陷关闭率 | 各阶段、各模块评审与测试已修复缺陷总数/缺陷总数 | 配置管理系统\度量分析\项目度量库 | 定期 | 百分比 | 各次测试已修复测试缺陷总数/测试缺陷总数 每次测试缺陷解决率低于50%时，应给与分析 | 配置管理系统\度量分析\项目度量库
进行需求管理的有力证据；为项目的重要决策提供数据参考 | 需求 | 需求总数 | 需求原始定义个数 | 软件需求规格说明书 | 每项目一次 | 个数 | 总的原始需求数 | 配置管理系统\度量分析\项目度量库
|  | 删除需求数 | 各阶段完成时度量累计删除需求数 | 需求跟踪矩阵 | 每周一次 | 个数 | 各阶段完成时度量累计删除需求数 | 配置管理系统\度量分析\项目度量库
|  | 修改需求数 | 各阶段完成时度量累计修改需求数 | 需求跟踪矩阵 | 每周一次 | 个数 | 各阶段完成时度量累计修改需求数 | 配置管理系统\度量分析\项目度量库
|  | 增加需求数 | 各阶段完成时度量累计增加需求数 | 需求跟踪矩阵 | 每周一次 | 个数 | 各阶段完成时度量累计增加需求数 | 配置管理系统\度量分析\项目度量库
|  | 需求稳定性 | 项目完成时需求的变更情况 | 需求跟踪矩阵 | 每里程碑一次 | 个数 | 1.计算初始基线中需求总数 2.需求变更数=累加已批准的增加、删除、修改的需求数 3.需求变更率 = 需求变更数/需求总数 4.需求稳定性 = 1 - 需求变更率 当需求变更率>=20%时，应给与分析，并对项目计划和进度安排表进行调整 | 配置管理系统\度量分析\项目度量库
为质量保证提供依据 | 项目不符合项 | 不符合项解决率 | 已解决不符合项总数/不符合项总数 | 不符合项表 | 每里程碑一次 | 个数 | 已解决的不符合项数/产生的不符合项总数*100% 当不符合项数>10，并且QA问题处理率<30%，应给与分析 | 配置管理系统\度量分析\项目度量库
形成组织级的性能基线，提高估计的准确性 | 产品规模及生产率 | 软件规模 | 软件的计划规模与实际规模 | 项目估算表、项目工作周报、进度表、源代码、项目文档 | 1次/项目 | 行 页 | 1.文档估计页数、文档实际页数； 2.代码估计行数、代码实际行数； 3.文档规模偏差=文档实际页数-文档估计页数 4.代码规模偏差 =代码实际行数–代码估计行数 | 配置管理系统\度量分析\项目度量库
|  | 项目实际生产率 | 实际代码行数/实际工作量（人天） | 项目估算表、项目工作周报、进度表、源代码、项目文档 | 1次/项目 | 行/人天 页/人天 | 1.代码实际生产率=实际代码行数/实际工作量。 当项目实际生产率与超出组织级界定的生产率时，应给与分析 | 配置管理系统\度量分析\项目度量库

## 项目绩效目标
项目目标 （质量、成本、进度、客户满意度等）
燃尽图
需求消化率高于60%
缺陷循环时间不超过48小时
缺陷溢出率不高于15%
上线前致命缺陷=0，剩余总缺陷数<5个

## 数据质量检查表
数据质量检查表
类型 | 是 | 否 | 备注
合法性
被度量的活动与度量项间是否有直接关系？
数据是否得到正确分解？
收集数据的人员是否合格且受到适当监督？
是否采取措施以修正已知的数据错误？
已知的数据收集问题是否已得到适当解决？
是否已采取步骤限制抄写错误？
最终报告中是否已明确说明数据质量问题？
可靠性
是否每次数据收集过程都一致？
是否有用于定期评审数据收集、维护和记录的规程？
及时性
是否有定期数据计划以满足项目管理需要？
数据是否得到适当存储并可用？
准确性
是否有用于检查数据重复的方法？
是否有用于检查数据缺失的方法？
完整性
是否有适当的安全机制用于预防对数据的未授权修改？
是否有对报告结果的独立评审要求？